Приложение 2

Программные мероприятия

долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Дивногорск

на 2011-2013 годы»

| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 1 | ЗАДАЧА 1 Организация и создание системы работы и занятий массовой физической культурой и спортом по месту жительства для населения муниципального образования | 588,972 | 40,00 | 274,396 | 274,396 | 2011- 40,00 т.р.– приобретение спортинвентаря для 2 клубов по месту жительства; 2012- 274,396 т.р. – социальные выплаты инструкторам 2013- 274,396 т.р.– социальные выплаты инструкторам |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 1.1 | Поддержка и развитие деятельности спортивно-оздоровительного клуба по месту жительства «Зантур» | 20,0 | 20,0 | - | - | Введение дополнительной ставки инструктора-методиста по туризму. Увеличение количества систематически занимающихся по годам с 85 человек в 2010 г. до: 2011- 120 чел. 2012- 150 чел. 2013- 200 чел. Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий для жителей ул. Набережная и Гидростроителей с 12 в 2010г. до: 2011-12 2012-14 2013- 17 Комплектование до 90% от необходимого спортивным оборудованием и инвентарем, отвечающего потребностям молодых людей. Включение жителей ул. Набережная и ул. Гидростроителей в спортивно-массовые мероприятия клуба: 2011- 12% (240 чел.) 2012-16% (320 чел.) 2013- 24% (480 чел.) Привлечение инструкторов на общественных началах из числа студентов ДУТОР и ветеранов спорта: 2011-2 чел. 2012-4 чел. 2013- 6 чел. |
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 1.2 | Поддержка и развитие деятельности многопрофильного клуба по месту жительства «Факел» | 20,0 | 20,0 | - | - | Увеличение количества систематически занимающихся по годам с 80 человек в 2010 г. до: 2011- 100 чел. 2012- 150 чел. 2013- 180 чел. Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий для жителей ул. Комсомольской с 10 в 2010г. до: 2011-10 чел. 2012-12 чел. 2013- 20 чел. Комплектование до 100% от необходимого спортивным оборудованием и инвентарем, отвечающего потребностям молодых людей. Включение жителей микрорайона в спортивно-массовые мероприятия клуба: 2011- 10% (220 чел.) 2012-14% ( 308 чел.) 2013- 16% (352 чел.) Привлечение инструкторов на общественных началах из числа студентов ДУТОР и ветеранов спорта: 2011-2 чел. 2012-3 чел. 2013- 4 чел. |
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 | 2013 г. |  |
| 1.3 | Открытие многопрофильных клубов по месту жительства спортивно-оздоровительной и досуговой направленности | 548,792 | - | 274,396 | 274,396 | Открытие 5 клубов по месту жительства, в том числе 2 в г.Дивногорске и 3 в поселке Усть-Мана, Слизнево и в селе Овсянка. Выделение 5 ставок инструкторов по спорту. Включение в деятельность клубов не менее 600 молодых людей в возрасте от14 до30 лет, не менее 500 жителей поселков и села. Оборудование 3 открытых спортивных площадок. Приобретение необходимого спортивного инвентаря для организации массовых мероприятий. |
| 1.4 | Методическое обеспечение работы клубов по месту жительства | За счет текущего финанси рования МАУ «Дивный» |  |  |  | Курсовая подготовка и переподготовка 80 % специалистов клубов по месту жительства. Проведено не менее 12 методических и проектных семинаров. Разработка не менее 5 проектов и 2 методических пособий по темам: «Социально-педагогическая работа с населением по месту жительства», «Организация летней оздоровительной работы в клубе по месту жительства. Лучшие практики». Разработка и внедрение стандартов деятельности клубов по месту жительства. |
|  | ИТОГО | 588,972 | 40,00 | 274,396 | 274,396 |  |
|  | ЗАД АЧА 1.1 Организация массовых спортивно-оздоровительных мероприятий по месту жительства |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 | 2013 г. |  |
| 1.1 | Турнир по хоккею «Золотая шайба» среди дворовых команд | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Организация турнира, участие не менее 300 человек ежегодно. |
| 1.2 | Турнир по футболу «Кожаный мяч» среди дворовых команд | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Участие в турнире не менее 300 человек ежегодно. |
| 1.3 | Организация походов выходного дня | 30,0 | - | 15,0 | 15,0 | Участие не менее 1000 человек ежегодно. |
| 1.4 | Организация летнего отдыха для несовершеннолетних, в т.ч. проведение палаточных лагерей спортивно-оздоровительной направленности | Финансиро вание за счет средств ДЦП «Комплекс ные меры противодей ствия распростра нению наркомании, пьянства и алкоголизма» | - | - | - | Организация летнего отдыха для 600 несовершеннолетних |
| 1.5 | Организация соревнований по плаванию среди клубов по месту жительства | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Участие не менее 10 дворовых команд- 120 человек ежегодно |
| 1.6 | Поведение Спартакиады среди клубов по месту жительства | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Участие не менее 7 клубных команд- 320 человек ежегодно |
| 1.7 | Чемпионат по настольным играм среди дворовых команд | 6,0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Участие не менее 250 человек в мероприятиях чемпионата ежегодно |
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 1.8 | Спортивные праздники, посвященные Дню физкультурника | 150,0 | 85,0 | 30,0 | 35,0 | Участие не менее 5400 человек ежегодно |
| 1.9 | Легкоатлетический забег «Здоровая Россия- сильная Россия» | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Участие не менее 3000 жителей города и поселков ежегодно. |
| 1.10 | Проведение здоровье -сохраняющих акций | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Проведено не менее 12 акций, включено не менее 500 студентов ежегодно. |
| 1.11 | Организация, проведение и информационное сопровождение уроков физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях с участием известных спортсменов "Урок со звездой" (ежемесячно кроме июня, июля, августа) | - | - | - | - | Проведение не менее 9 уроков с участием лучших спортсменов города и края в год |
| 1.12 | Организация спортивно-массовых мероприятий в рамках проекта «Студенческие забавы» | - | - | - | - | Участие не менее 200 студентов в мероприятиях проекта ежегодно |
|  | ИТОГО | 279,0 | 118,0 | 78,0 | 83,0 |  |
|  | ЗАДАЧА 1.2 Пропаганда и информационная поддержка приоритетного направления развития массового спорта |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 1.1 | Освещение услуг в СМИ, предоставляемых в сфере развития массового спорта и физической культуры | 40,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | Разработка и изготовление печатной, фирменной продукции, изготовление футболок не менее 1000 футболок, 700 афиш и буклетов, разработка изготовление социальной рекламы, памятных нагрудных знаков, потенциальные потребители не менее 800 человек |
| 1.2 | Промокампания создания и работы клубов по месту жительства | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | Информирование населения о создании клубов по месту жительства. Изготовление и прокат в течение года информационных видео- и аудиороликов, а также изготовление и размещение банерной рекламы в сети Интернет в течение года. Изготовление и распространение информационных плакатов не менее 300 шт. На стадии информационного этапа создания сети клубов планируется охватить до 1500 тыс. потенциальных членов клубов. |
|  | ИТОГО | 60,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 2 | ЗАДАЧА 2 Развитие адаптивной физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация клубов для адаптивной физкультуры на базе комплексного центра «Социального обслуживания населения» | - | - | - | - | Открытие 3 секций ОФП для занятий адаптивной физкультурой с привлечением не менее 35 человек |
| 2.2. | Приобретение необходимого для занятий оборудования и спортивного инвентаря | 50,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | Приобретение 4 тренажеров в клубах для адаптивной физической культуры |
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 2.3 | Методическое сопровождение работы с детьми, молодежью и взрослым населением по адаптивной физкультуре | - | - | - | - | Разработка методических пособий и рекомендаций для организации работы с людьми с ограниченными возможностями, обобщение имеющегося опыт работы детского клуба «Ласточка» |
| 2.4 | Кадровое обеспечение процесса |  |  |  |  | Привлечение узких специалистов для работы (дефектолог, психолог, тренер-инструктор) |
| 2.5 | Организация и проведение спортивных соревнований и здоровьесохраняющих мероприятий для людей с ограниченными возможностями, в том числе: - Спартакиада «Спорт без границ» - легкоатлетические забеги - «Лыжня зовет» - Тренинги по адаптации к среде -работа спортивных секций (плавание, пешеходный туризм, настольный теннис, ОФП и др.) | - | - | - | - | Проведение не менее 15 мероприятий, спортивной направленности, проведение 4 тренингов для разновозрастных групп людей с ограниченными возможностями |
|  | ИТОГО | 50,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 3 | ЗАДАЧА 3 Кадровое обеспечение отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта | 120,0 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | Реализация мероприятий позволит повысить квалификацию 25 специалистов (директору, заучу, методисту, тренеру по базовым видам спорта), пройти обучения на семинарах по актуальным вопросам развития спорта 13 специалистам ДЮСШ; а также 10 преподавателям физического воспитания ОУ |
| 3.2 | Привлечение студентов ДУТОР, ВУЗов г. Красноярска для прохождения практики в муниципальном образовании и организации спортивно-оздоровительной работы с населением | - | - | - | - | Составление 3 договоров о сотрудничестве с СФУ, ДУТОР и педагогическим университетом им. В.П.Астафьева о предоставлении студентов для прохождения практики в спортивно-оздоровительных клубах по месту жительства, спортивных клубах ОУ и ДЮСШ |
|  | ИТОГО | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 4 | ЗАДАЧА 4 Материально–техническое обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение спортинвентаря для ДЮСШ | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Обеспечение материальной базы учебного процесса 9 отделений ДЮСШ |
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 4.2 | Приобретение автотранспорта для ДЮСШ | 15,0 | - | 15,0 | - | Приобретение автотранспортного средства ПАЗ «Школьный» 32053-70 (или эквивалент) |
|  | ИТОГО | 75,0 | 20,0 | 35,0 | 20,0 |  |
|  | ВСЕГО по программе | 1172,8 | 258,0 | 462,3 96 | 452,396 |  |