# Администрация города Дивногорска

## Красноярского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31\_\_\_»\_\_01\_\_\_\_ 2011 г. г. Дивногорск №\_\_25п\_\_

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы

«Молодежь Дивногорья» на 2011-2013 годы (в ред. от 13.04.2011 № 109п,

06.02.2012 № 12п, 04.06.2012 № 137п, 26.10.2012 №216п, 29.12.2012 №270п,

04.06.2013 №92п)

В соответствии с постановлением администрации города Дивногорска от 16.07.2010 № 744-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» руководствуясь ст. 43 Устава города Дивногорска,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Молодежь Дивногорья» на 2011-2013 годы (приложение).
2. Контроль за ходом реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и обеспечением выполнения утвержденных значений целевых индикаторов возложить на начальника отдела по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации города Дивногорска Кузьмина А.В.
3. Заместителю Главы города Мельниковой М. Ю. обеспечить публикацию данного постановления в общественно-политической газете «Огни Енисея» и разместить на сайте администрации города Дивногорска.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы города Кузнецову М.Г.

Глава города Е.Е. Оль

**5. Мероприятия долгосрочной целевой программы «Молодежь Дивногорья» на 2011-2013 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | | Социально – экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий программы | | Количественный результат | | Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы | | Объемы финансирования из бюджета города (тыс.руб.) | | | | | | | |
| 2011 | 2012 | | 2013 | | | Всего | |
| 1. ***Формирование здорового образа жизни в молодежной среде и укрепление социального благополучия молодых семей*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация информационной службы для населения по различным направлениям молодежной политики | 2011-2013 | | Оказание информационных услуг для населения | | Не менее 500 обращений в год | | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | | 13,0 | 15,0 | | - | | | 28,0 | |
| 2. | Развитие различных форм семейного отдыха:  -досуговые программы;  -«Всей семьей в поход» | В течение периода | | Создание условий для семейного отдыха, формирование навыков здорового образа жизни, минимизация поколенческих конфликтов | | Не менее 3 мероприятий в год | | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | | 15,0 | - | | - | | | 15,0 | |
| № п/п | Наименование мероприятий | | Сроки реализации | | Социально – экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий программы | | Количественный результат | | Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы | Объемы финансирования из бюджета города (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2011 | | 2012 | | 2013 | Всего | |
| 3. | Молодежные экологические акции по благоустройству территории города | | Апрель-июнь 2011-2013 | | Привлечение молодежи к благоустройству своего города и поселков | | Не менее 100 человек в год | | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | 3,0 | | 10,0 | | 10,0 | 23,0 | |
| 4. | Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи:  Городская праздничная программа;  - торжественная церемония награждения «Признание молодых» за наибольший вклад в развитие города; | | Июнь 2011-2013 | | Повышение мотивации молодежи к социально-экономическому развитию территории, выявление и награждение лучших молодых людей.  Поддержка молодежных субкультур | | Не менее 650 человек в год | | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | 22,0 | | 42,0 | | 42,0 | 106,0 | |
| Итого: | | | | | | | | | | 53,0 | | 67,0 | | 52,0 | 172,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений и организаций, иных некоммерческих организаций, деятельность которых осуществляется в сфере молодежной политики*** | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Социально – экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий программы | Количественный результат | Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы | Объемы финансирования из бюджета города (тыс.руб.) | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | Всего |
| 1. | Проведение конкурса социально-значимых проектов, программ молодежных и детских общественных организаций, молодежных проектных идей «Молодежный форум | Сентябрь-ноябрь 2011-2013 | Развитие общественных организаций и объединений, повышение проектной грамотности | Не менее 1 конкурса в год | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | 50,0 | 80,0 | 60,0 | 190,0 |
| 2. | Разработка и издание методических материалов по организации детского и молодежного общественного движения, проведению культурно-массовых мероприятий | Июнь 2011-2013 | Информационное обеспечение молодежи о проведении культурно-массовых мероприятий, организации общественных движений | Не менее 100 экземпляров в год | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | 10,0 | - | - | 10,0 |
| Итого: | | | | | | 60,0 | 80,0 | 60,0 | 200,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***3. Поддержка социально-значимых молодежных проектов, инициатив, программ в области досуга, занятости и общественной жизни*** | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Социально – экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий программы | Количественный результат | Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы | Объемы финансирования из бюджета города (тыс.руб.) | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | Всего |
| 1 | Студенческий танцевальный марафон «Стартинейджер» | 2011-2013 | Создание условий для развития творчества, совершенствования новых форм организации досуга для молодежи и молодых семей | Не менее 3000 человек в год | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 2 | Городской конкурс «Мисс Дивногорья» | 2011-2013 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | 38,1 | - | - | 38,1 |
| 3 | Городской конкурс «Модная Женщина» | 2011-2013 | Отдел культуры  Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | 6,9 | - | - | 6,9 |
| 4 | Проведение городского конкурса «Оставь свой след» | Июнь-август 2011 | Создание условий для развития молодежной субкультуры «Граффити», привлечение молодежи | Не менее 50 человек в год | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | 20,0 | - | - | 20,0 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Социально – экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий программы | Количественный результат | Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы | Объемы финансирования из бюджета города (тыс.руб.) | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | Всего |
| 5 | Организация и проведение краевого батла по брейк – дансу | Ноябрь 2011-2013 | Поддержка неформальных молодежных объединений, создание условий для развития молодежной субкультуры «Брейк-данса» | Не менее 100 участников в год | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | 10,0 | - | 10,0 | 20,0 |
| 6 | Организация и проведение фестиваля КВН | 1 раз в год | Развитие и создание условий для систематических игр КВН | Не менее 300 человек в год | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | 22,0 | 20,0 | 10,0 | 52,0 |
| 7 | Участие в краевых молодежных проектах: «Новый Фарватер», «ТИМ Бирюса» | май-ноябрь 2011-2013 | Самовыражения и демонстрация молодежного потенциала. Повышение духовно – нравственного воспитания молодежи. Разработка проектов направленных на решение молодежных проблем | Не менее 200 человек в год | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | 300,0 | 124,0 | 65,00 | 489,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***4. Трудовая занятость подростков*** | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Социально – экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий программы | Количественный результат | Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы | Объемы финансирования из бюджета города (тыс.руб.) | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | Всего |
| 1 | Приобретение формы, предметов символики для трудового отряда Главы города | май - август | Будет приобретена форма и предметы символики для работников трудового отряда главы Города | Приобретение формы для всех работников трудового отряда Главы города. | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | - | - | 59,8 | 59,8 |
| 2 | Работа трудовых отрядов  Трудовой отряд "Дивногорец",  Трудовой отряд "Забота". | Май – август | Популяризация движения трудовых отрядов  Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. | Временной трудовой занятостью в отряде "Дивногорец "будет охвачено не менее 90 подростков. | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики  (МАУ МЦ «Дивный») | - | - | 332,54317 | 332,54317 |
| Трудовой отряд "Забота" | Трудовая занятость не менее 10 подростков. | Управление социальной защиты населения города Дивногорска  (МБУ «Комплексный Центр») | - | - | 40,55404 | 40,554,04 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Социально – экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий программы | Количественный результат | Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы | Объемы финансирования из бюджета города (тыс.руб.) | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | Всего |
| 3 | Организация досуга работников трудового отряда | май-август | Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий для работников трудовых отрядов. | Проведено не менее трех спортивных и культурно-массовых мероприятий. | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города | - | - | - | - |
| 4 | Разработка и реализация городского конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений | май-август | Территории образовательных учреждений приобретут привлекательный вид. | Обеспечена трудовая занятость подростков | Отдел образования администрации города Дивногорска (МБОУ ДОД ДЭБС) | - | - | - | - |
| Итого: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 432,89721 | 432,89721 |
| Всего: | | | | | | 513,0 | 294,0 | 632,89721 | 1439,89721 |

Бюджетная заявка

на ассигнования из местного бюджета для финансирования

долгосрочной целевой программы «Молодежь Дивногорья» на 2013 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Код бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Распорядитель, получатель бюджетных средств | Объем финансирования (тыс. рублей) |
|  |  |  |  |
| 1 | Заработная плата | 211 | Трудовые отряды «Дивногорец»,  «Забота» | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г.Дивногорска  МАУ МЦ «Дивный»  Управление социальной защиты населения города Дивногорска  МБУ «Комплексный центр» | 255,4095  31,1475 |
| 2 | Начисления на оплату труда | 213 | Трудовые отряды «Дивногорец»,  «Забота» | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г.Дивногорска  МАУ МЦ «Дивный»  Управление социальной защиты населения города Дианогорска  МБУ «Комплексный центр» | 77,13367  9,40654 |
| 3 | Прочие услуги | 226 | Участие в краевых молодежных проектах, в мероприятиях, конкурсах | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г.Дивногорска | 85,00 |
| 4 | Прочие расходы | 290 | Проведение мероприятий, марафонов, организация и проведение КВН | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г.Дивногорска | 57,8 |
| 5 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | Организация и проведение конкурсов, мероприятий, участие в краевых проектах, форма для участников трудового отряда | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г.Дивногорска | 117,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **632,89721** |

Приложение к постановлению

администрации города №25п от 31.01.2011 (в ред. от 13.04.2011 № 109п, 06.02.2012 № 12п, 04.06.2012 № 137п, 26.10.2012 №216п, 29.12.2012 №270п, 04.06.2013 №92п)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ**

**ПРОГРАММА *«МОЛОДЕЖЬ ДИВНОГОРЬЯ»***

***на 2011-2013 годы***

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы: | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодежь Дивногорья» на 2011-2013 годы (далее – Программа); |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России (2011-2013 гг.)»; |
| Закон Красноярского края от 08.12.2006 №20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края»; |
| Закон Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1120 «О краевой целевой программе «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 гг.»; |
| Ст.7 Устава муниципального образования город Дивногорск; |
| Постановление от 28.04.2008 № 576-п администрации города Дивногорска «Об основных направлениях по работе с молодежью муниципального образования г. Дивногорск» на период 2008-2010 гг.»; |
| Постановление администрации города Дивногорска от 16.07.2010 № 744-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ». |
| Заказчик Программы | Администрация города Дивногорска |
| Основной разработчик Программы | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики, МАУ МЦ «Дивный» |
| Исполнители мероприятий | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска,  Отдел культуры администрации города Дивногорска;  Отдел образования администрации города Дивногорска |
| Цель программы | Формирование и развитие правовых, социально – экономических, организационных условий для социального становления, созидательной активности и самореализации молодежи на территории муниципального образования г. Дивногорск |
| Задачи Программы | Формирование механизмов популяризации ценностей Российского общества патриотизма, служения Отечеству, активной жизненной, гражданской позиции и ответственности. |
| Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений и организаций, иных некоммерческих организаций, деятельность которых осуществляется в сфере молодежной политики. |
| Поддержка социально-значимых молодежных проектов, инициатив, программ в области досуга, занятости, здоровья, спорта, общественной жизни. |
| Обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума социальных услуг. |
| Создание условий для подготовки и переподготовки кадров для работы с детьми и молодежью. |
| Объемы и источники финансирования (в ценах соответствующих лет) | Общая потребность в финансировании программы за счет местного бюджета:  2011 год – 513,0 тыс. руб.  2012 год – 294,0 тыс. руб.  2013 год – 632,89721 тыс.руб.  Итого:1439,89721,0 тыс. руб. |
| Сроки реализации Программы: | 2011 – 2013 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | повышение инициативы молодых людей, представителей студенческой, учащейся, работающей молодежи; |
| создание благоприятных условий для формирования активной гражданской позиции, социализация подрастающего поколения в современных условиях, увеличение числа подростков на 35%, охваченных организованным досугом и полезной занятостью; |
| развитие духовно-нравственного самосознания, интеллектуального и творческого мышления молодого поколения; |
| предупреждение негативных проявлений в молодежной среде, снижение уровня подростковой преступности в среднем на 2,5%; |
| увеличение числа (не менее 2) общественных и творческих объединений с общим количеством участников (не менее 250 человек) молодежных общественных объединений и организаций и их эффективная деятельность в реализации молодежной политики на территории муниципального образования город Дивногорск. |
| увеличение количества молодых людей, привлеченных к мероприятиям гражданско-патриотической направленности. |
| развивать систему работы с детьми и подростками по месту жительства, обеспечив функционирование не менее 5 детско-подростковых клубов |
| Обеспечивать трудовую занятость подростков |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска |