Администрация города Дивногорска

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"_07_"___02___2011 г.		г. Дивногорск		№___38п___

Об организации оздоровительной кампании 2011года

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 07.07.2009 №8-3618 «Об обеспечении прав детей 
на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», статьей 13 Закона Красноярского края от 10.07.2008 №6-1930 «О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти Красноярского края», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить отдел образования администрации города  (Г.В. Кабацура) ответственным за координацию оздоровительной кампании детей в муниципальном образовании г. Дивногорск

2. Создать рабочую группу по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период летних каникул в 2011 году, в составе согласно приложению №1.

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей в 2011 году согласно приложению №2.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города М.Г.Кузнецову

Глава города                                                                                       Е.Е. Оль

Приложение 1

к постановлению администрации города

от « _07__»  ___02___2011  № 38-п

СОСТАВ

рабочей группы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период летних каникул в 2011 году

| - Кузнецова М.Г. | - | заместитель Главы города, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| - Кабацура Г.В |  | начальник отдела образования администрации города, заместитель руководителя рабочей группы |
| - Шемель А.И. | - | главный специалист отдела образования администрации города Дивногорска, секретарь рабочей группы |
| - Кожанова Н.Е. | - | директор Краевого государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения города Дивногорска» (по согласованию) |
| - Кузьмин А.В. | - | начальник отдела физической культуры и спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска |
| - Мурашева Ю.А | - | ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города |
| - Обыденко В.М. | - | председатель постоянной комиссии по социальной политике Дивногорского городского Совета депутатов (по согласованию) |
| - Прикатова Л.И. | - | руководитель Финансового управления администрации города; |
| - Семенков С.Е. | - | главный государственный инспектор по пожарному надзору г. Дивногорска (по согласованию) |
| - Степанова Т.Н. | - | главный педиатр, заведующая детской поликлиникой муниципального учреждения здравоохранения «Дивногорская центральная городская больница»; |
| - Шошина Е.В.. | - | начальник отдела культуры администрации города Дивногорска |
| - Щербакова Е.А | - | руководитель управления по социальной защите населения администрации города |
| - Юшкова Г.Л. | – | директор МАУ МЦ «Дивный» |

Приложение №2

к постановлению администрации города

от « 07»  02    2011     №  38-п

План- график

подготовки муниципального образования г. Дивногорск к летнему отдыху и оздоровлению детей в 2011году

| № | Наименование мероприятий. | Сроки исполнения. |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Организационно - управленческое обеспечение |  |  |  |  |
|  | Разработка и согласование долгосрочных целевых программ «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на 2011-2013годы», «Одаренные дети», «Молодежь Дивногорья» | До 25 декабря 2011г. |  | Кабацура Г.В., начальник отдела образования, Кузьмин А.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики |
|  | Утверждение рабочей группы по организации летнего отдыха оздоровления и занятости детей и подростков. | март 2011 |  | Кузнецова М.Г.заместитель Главы города |
|  | Подготовка проекта постановления администрации города «О создании муниципальной комиссии по распределению путевок в загородные оздоровительные лагеря» | февраль 2011 |  | Шемель А.И., главный специалист отдела образования, Чупрова И.С., юрист МБОУ В(О)ОШ№1; |
|  | Подготовка проекта постановления администрации города «Об организации и проведении летнего отдыха оздоровления, и занятости детей и подростков». | март 2011г. |  | Шемель А.И., главный специалист отдела образования, Чупрова И.С., юрист МБОУ В(О)ОШ№1; |
|  | Проведение межведомственных совещаний «Задачи по организации летней оздоровительной кампании в 2011г» | январь-май 2011 |  | Кузнецова М.Г.заместитель Главы города |
|  | Расширенное заседание координационного совета «О готовности муниципальных учреждений к летнему оздоровительному сезону» | до 1 мая 2011г |  | Кузнецова М.Г.заместитель Главы города |
|  | Подготовка и представление аналитических отчетных материалов, сводного отчета о подготовке и организации отдыха, оздоровления и занятости детей в министерство образования и науки Красноярского края | февраль-октябрь 2011г |  | Шемель А.И., главный специалист отдела образования |
|  | Мониторинг подготовки и хода оздоровительной кампании. | февраль-август 2011г. |  | Шемель А.И., главный специалист отдела образования |
|  | Подготовка планов – заданий по отдыху, оздоровлению и занятости детей | февраль 2011г |  | Шемель А.И., главный специалист отдела образования, руководители образовательных учреждений |
| II. Организации работы по отдыху детей в загородных оздоровительных лагерях Красноярского края |  |  |  |  |
|  | Информирование населения о новом механизме проведения оздоровительной кампании |  | февраль-март 2011г. | Шемель А.И., главный специалист отдела образования, руководители ОУ |
|  | Заключение соглашения между муниципальным образованием и министерством образования и науки Красноярского края на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на оплату путевок (предусмотрено софинансирование в размере не менее 25% от суммы средств направляемой субсидии); |  | До 25 января 2011г. | Чупрова И.С., юрист МБОУ В (О)ОШ№1; |
|  | Проведение конкурсных процедур на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря, расположенные и зарегистрированные на территории Красноярского края. |  | Март-апрель 2011г. | Чупрова И.С., юрист МБОУ В (О)ОШ№1; |
|  | - Организация работы по сбору заявок на путевки в оздоровительные лагеря: работа с родителями (законными представителями), желающими приобрести путевки, оформление заявлений по утвержденной форме о выделении путевки в оздоровительный лагерь на имя директора общеобразовательного учреждения или на имя работодателя с заявлением о выделении путевки в оздоровительный лагерь; |  | Февраль–май 2011г. | Руководители ОУ |
|  | - Определение квот работодателю на количество путевок в оздоровительные лагеря.(квота в пределах 2009 года, по рекомендации Министерства образования и науки Красноярского края) |  | Март 2011 | Муниципальная комиссия |
|  | - Прием заявлений из общеобразовательных учреждений и от работодателей |  | Март-май 2011г. | Муниципальная комиссия |
|  | - Направление решения муниципальной комиссии в муниципальные общеобразовательные учреждения и работодателю, которые доводят информацию до родителей (законных представителей). |  | Май 2011 | Муниципальная комиссия |
|  | - Создание электронной персонифицированной базы данных получателей путевок в загородные оздоровительные лагеря |  | Апрель- июль 2011г. | Муниципальная комиссия |
|  | - Подготовка муниципальных молодежных команд для участия в краевом проекте ТИМ «Бирюса» |  | Март-июнь 2011 | МАУ МЦ «Дивный» |
| III.Организация работы пришкольных оздоровительных лагерей |  |  |  |  |
|  | Заключение соглашения между муниципальным образованием и министерством образования и науки Красноярского края на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей в том числе оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку |  | До 25 января 2011г. | Чупрова И.С. юрист МБОУ В (О)ОШ№1; |
|  | Проведение конкурсов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд по организации горячего питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. |  | Март-апрель 2011г | Чупрова И.С, юрист МБОУ В (О)ОШ№1; |
|  | Заключение договоров по результатам размещения муниципальных заказов. |  | Апрель-май 2011г | Чупрова., юрист МБОУ В (О)ОШ№1; |
|  | Подготовка материально-технической и нормативно-правовой базы для работы пришкольных оздоровительных лагерей |  | апрель, май 2011г. | Руководители образовательных учреждений |
|  | Подготовка сметы расходов на содержание пришкольных оздоровительных лагерей. |  | апрель 2011г | Кирпиченко Н.Л руководитель МБСУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» |
|  | Реализация планов-заданий по отдыху оздоровлению и занятости детей |  | апрель, май 2011г. | Руководители образовательных учреждений |
|  | Кадровое обеспечение оздоровительных лагерей. организовать подбор и обучение кадров для работы в оздоровительных лагерях. |  | до 1 апреля 2011г | Руководители образовательных учреждений. |
|  | Подготовка муниципальной команды по теме «Требования к организации и проведению лагерей с дневным пребыванием , палаточных лагерей, трудовых отрядов старшеклассников» Проведение инструктивно методических семинаров указанной тематики для педагогических команд города |  | Март-апрель 2011г. | Коршун Е.Г., директор МБУ «ГИМЦ» Третьяков А.А., директор МБОУ ДОД «ДДТ» |
|  | Проведение семинара «Обеспечение безопасных условий отдыха и оздоровления детей» |  | апрель 2011г. | Шарова Л.А., главный инженер МБОУ В (О)ОШ№1; |
|  | Семинар для работников пищеблоков «Соблюдение технологии приготовления пищи, качества, санитарных норм и правил» |  | апрель, май 2011г | Аненкова У.П, руководитель ООО «Соцпитание» ( по согласованию) |
|  | Подготовка и презентация образовательных программ по организации отдыха детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания. |  | апрель, 2011г. | Руководители образовательных учреждений, Коршун Е.Г., директор МБУ ГИМЦ», Третьяков А.А., директор МБОУ ДОД «ДДТ» |
|  | Медицинский осмотр работников пришкольных оздоровительных лагерей. |  | до 15 мая 2011г | Кеуш В.М, главный врач МУЗ «ДЦГБ»; руководители образовательных учреждений |
|  | Организационная работа по набору детей в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, согласно планам-заданиям. |  | апрель-июнь 2011г. | Руководители образовательных учреждений; Кузьмин А.В.начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики; |
|  | Разработка графика приемки лагерей к летнему оздоровительному сезону с включением представителей надзорных органов. |  | Апрель 2011 | Шемель А.И |
|  | Приемка оздоровительных лагерей муниципальной межведомственной комиссией. (по отдельному графику) |  | май 2011г. | Кабацура Г.В., начальник отдела образования; Семенков С.Е., начальник отдела Госпожнадзора, Кеуш В.М., главный врач МУЗ «ДЦГБ»; представитель территориального отделения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю |
|  | Проведение спартакиады среди оздоровительных лагерей |  | июнь 2011г. | Третьяков А.А., директор МБОУ ДОД «ДДТ»; начальники оздоровительных лагерей |
|  | Контроль за подготовкой и организацией работы летних оздоровительных лагерей (по отдельному графику) |  | май-июль 2011г. | Шемель А.И., главный специалист отдела образования |
|  | Подготовка отчетной документации по итогам работы оздоровительных лагерей на базе ОУ |  | июнь-август 2011г. | Начальники оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе ОУ |
|  | Организация работы клубов по месту жительства в летний период |  | Июнь-август 2011 | МАУ МЦ «Дивный» |
| IV. Обеспечение отдыха и оздоровления социально - незащищенных категорий детей и подростков, детей группы риска |  |  |  |  |
|  | Круглогодичное оздоровление детей в Краевом государственном автономном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания"Тесь"- 67 путевок | В течение года |  | Щербакова Е.А.., руководитель управления по социальной защите населения |
|  | Организация отдыха детей инвалидов совместно с Краевой благотворительной организацией "Щит": |  |  | Щербакова Е.А.., руководитель управления по социальной защите населения |
|  | База отдыха "Бузим"- 20 чел. |  |  | Щербакова Е.А.., руководитель управления по социальной защите населения |
|  | Экскурсия на теплоходе по Енисею-20 чел. |  |  | Щербакова Е.А.., руководитель управления по социальной защите населения |
|  | Экскурсия в Роев Ручей-20 чел. |  |  | Щербакова Е.А.., руководитель управления по социальной защите населения |
|  | Экскурсия в Бобровый лог-20 чел. |  |  | Щербакова Е.А.., руководитель управления по социальной защите населения |
|  | Экскурсия в развлекательный центр "Июнь" -20 чел. |  |  | Щербакова Е.А.., руководитель управления по социальной защите населения |
|  | Обеспечение путевками в загородные оздоровительные лагеря - 44 путевки | май-август 2011г |  | Щербакова Е.А.., руководитель управления по социальной защите населения |
|  | Контроль за занятостью детей, состоящих на учете в ОДН ОВД, детей группы риска | май-август 2011г. |  | Руководители образовательных учреждений, Мурашева Ю.А., ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; Коршунова С.П., начальник ОДН ОВД . |
|  | Приобретение за счет средств краевого бюджета путевок для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также путевок детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении; | март- май 2011 |  | Булгакова Н.В., руководитель комитета по социальной защите населения Циулина З.П., ведущий специалист отдела опеки и попечительства администрации г.Дивногорска, Кеуш В.М., главный врач МУЗ «ДЦГБ»; Кожанова Н.Е., руководитель Государственного учреждения Центр занятости |
|  | Оздоровление 60 детей на базе КГУ социально- реабилитационный центр «Дивногорский» | июнь, июль 2011г. |  | Щербакова Е.А.., руководитель управления по социальной защите населения |
| V.Организация трудовой занятости подростков |  |  |  |  |
|  | Формирование трудового отряда старшеклассников краевого подчинения, трудового отряда Главы города «Дивногорец», отряда «Забота» | до 20 апреля 2011г. |  | Кузьмин А.В.., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики; Кабацура Г.В., начальник отдела образования; Кожанова Н.Е., руководитель Краевого Государственного бюджетного учреждения « Центр занятости населения г. Дивногорска»; руководители образовательных учреждений; Щербакова Е.А., руководитель управления по социальной защите населения |
|  | Оказание профориентационных услуг старшеклассникам в период трудовой адаптации |  |  | Кожанова Н.Е., руководитель Краевого Государственного бюджетного учреждения « Центр занятости населения г. Дивногорска»; |
|  | Формирование - банка вакансий на основе данных, полученных от работодателей. - пакета документов на участников трудовых отрядов | апрель, май 2011г. |  | Кожанова Н.Е., руководитель Краевого Государственного бюджетного учреждения « Центр занятости населения г. Дивногорска»; ; руководители образовательных учреждений. |
|  | Обе Обеспечение трудовых отрядов старшеклассников объемом работ по благоустройству города, необходимым инвентарем, заключение договоров с работодателями. | до 1 июня 2011г. |  | Кожанова Н.Е., руководитель Краевого Государственного бюджетного учреждения « Центр занятости населения г. Дивногорска»; Максимов В.Н, руководитель МУП «Жилье»;и др. |
|  | Проведение методического семинара по организации работы трудовых отрядов. | до 10 апреля 2011г. |  | Кузьмин А.В..начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики; Кожанова Н.Е., руководитель Краевого Государственного бюджетного учреждения « Центр занятости населения г. Дивногорска»; |
|  | Организация культурно – массовых мероприятий для детей, работающих в трудовых отрядах (по отдельному плану) | июнь, июль 2011г. |  | Шошина Е.В.. начальник отдела культуры; Кузьмин А.В.начальник отдела физической культуры , спорта и молодежной политики;. |
|  | Обеспечение выплаты заработной платы подросткам в пределах утвержденной сметы расходов с учетом фактически выполненных работ пропорционально отработанному времени участникам трудового отряда Главы города «Дивногорец», отряда «Забота» | июль, август 2011г. |  | Кирпиченко Н.Л., руководитель МБСУ по ведению бюджетного учета «Межведомственная централизованная бухгалтерия»; Кабацура Г.В., начальник отдела образования |
| VI. Другие формы оздоровления и отдыха детей и молодежи |  |  |  |  |
|  | Оздоровление детей по путевкам предоставляемых Министерством здравоохранения | В течение года |  | Кеуш В.М., главный врач МУЗ «ДЦГБ»; |
|  | Оздоровление детей на базе МУЗ «ДЦГБ» | Май-август 2011г. |  | Кеуш В.М., главный врач МУЗ «ДЦГБ»; |
|  | Организация и проведение оборонно-спортивного оздоровительного лагеря для допризывной подготовки «ОСОЛ» | 1-6 июля 2011г |  | Мицкевич В.В., директор МБОУ В (О)ОШ№1 |
|  | Организационная работа по набору детей в краевые профильные, палаточные лагеря. | апрель-июль 2011г. |  | Шошина Е.В начальник отдела культуры искусства и молодежной политики; Коршун Е.Г. директор МБУ «ГИМЦ», Третьяков А.А., директор МБОУ ДОД ДДТ , руководители образовательных учреждений. |
|  | Организация и проведение туристических походов, сплавов по р. Мана для детей и подростков. | июль, август 2011г. |  | Третьяков А.А., директор МБОУ ДОД «ДДТ», руководители образовательных учреждений |
|  | Проведение спортивно –массовых мероприятий | Июнь-август 2011г. |  | Кузьмин А.В..начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики |
|  | Организация семейного палаточного лагеря | Июль 2011 |  | МАУ МЦ «Дивный» |
|  | Участие молодежных команд в работе лагеря ТИМ «Бирюса» | Июль-сентябрь 2011 |  | МАУ МЦ «Дивный» |
| VII.Обеспечение безопасности детей в период летних каникул |  |  |  |  |
|  | Реализация системы контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, мер безопасности в местах отдыха детей. | май-июль 2011г. |  | Шарова Л.А., главный инженер МБОУ В(О)ОШ№1; руководители образовательных учреждений. |
|  | Обеспечение медицинского обслуживания детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания | июнь, июль 2011г. |  | Кеуш В.М., главный врач МУЗ «ДЦГБ». |
|  | Контроль за организацией полноценного, сбалансированного питания в оздоровительных лагерях дневного пребывания | июль, август 2011г |  | Кеуш В.М., главный врач МУЗ «ДЦГБ»; руководители образовательных учреждений |
|  | Ревизия водопроводных и канализационных сооружений в учреждениях, на базе которых организованы оздоровительные лагеря. | 20-25 мая 2011г. |  | Шарова Л.А., главный инженер МБОУ В (О)ОШ№1; руководители образовательных учреждений |
|  | Проведение дератизации, дезинсекции территорий летнего отдыха.(по отдельному графику) | май 2011г. |  | Руководители образовательных учреждений |
|  | Проведение обучающего семинара «Правила предотвращения пожара и действия в экстремальных ситуациях». | июнь 2011г. |  | Семенков С.Е., начальник отдела Госпожнадзора; Шарова Л.А., главный инженер МБОУ В (О)ОШ№1; |
|  | Организация мер по обеспечению общественного порядка и безопасности при переезде организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно, а также в местах организованного отдыха, оздоровления детей. | июнь-август 2011г. |  | Кеуш М.М., начальник городского отдела внутренних дел по городу Дивногорску |

Заместитель  Главы города						М.Г. Кузнецова