## Сводная
График производства дорожных работ в муниципальном образовании город Дивногорск на средства субсидий в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов
№ п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта | Протяженность, м | Период окончания производства дорожных работ
[5 empty] | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год
[5 empty] | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | 01.06 - 31.10 | 01.06 - 31.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | г.Дивногорск | г.Дивногорск | Г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Щетинкина | 1153
2 | г.Дивногорск | г.Дивногорск | г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Набережная | 2268
3 | г.Дивногорск | г.Дивногорск | г. Дивиогорск. с. Овсянка, переулок между ул. Щетинкина и ул. 1 Набережная в районе д. № 89 по ул. Набережная | 131
4 | г.Дивногорск | г.Дивногорск | г. Дивиогорск. с. Овсянка, переулок между ул. Щетинкина и ул. Набережная в районе д. № 39 по ул. Набережная | 80
5 | г.Дивногорск | г.Дивногорск | г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Железнодорожная | 1285
6 | г.Дивногорск | г.Дивногорск | г. Дивногорск, с . Овсянка, ул. Марцинкевича | 575
7 | г.Дивногорск | г.Дивногорск | г. Дивногорск. с. Овсянка, переулок между ул. Щетинкина и ул. Железнодорожная, в районе д. № 11 по ул. Щетинкина | 77
8 | г.Дивногорск | г.Дивногорск | г. Дивногорск. с. Овсянка, переулок между ул. Щетинкина и ул. Железнодорожная, в районе д. № 67 по ул. Щетинкина | 82
9 | г.Дивногорск | г.Дивногорск | Автомобильная дорога ул. Заводская к д. № 16 (от здания 5 б но ул. Чкалова до дома № 16 ио ул. Заводская) | 220
10 | г.Дивногорск | г.Дивногорск | Автомобильная дорога ул. Заводская (от дома № 4 по ул. Заводская до дома № 16 по ул. Заводская) | 440
11 | г.Дивногорск | г.Дивногорск | Автомобильная дорога ул. Заводская (от дома № 8 до дома № 49 по ул. Заводская в районе лесхотехникума) | 427
12 | г.Дивногорск | г.Дивногорск | г. Дивногорск, с. Овсянка. Автомобильная дорога ул. Терешковой | 555
13 | г.Дивногорск | г.Дивногорск | г. Дивногорск. Автомобильная дорога ул. Средняя | 142
14 | г.Дивногорск | г.Дивногорск | г. Дивногорск. Автомобильная дорога ул. Морозная | 514
15 | г.Дивногорск | г.Дивногорск | г. Дивногорск, а/д ул. Нижний проезд | 3105
16 | г.Дивногорск | г.Дивногорск | г. Дивногорск, а/д ул. Чкалова | 3125