**Пояснительная записка к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Система образования города Дивногорска» к приложениям 8 , 9 за 2024 год.**

Муниципальная программа «Система образования города Дивногорска» исполнена за 2024 год на 98,4 % от плана, всего в сумме 1 096 637,50 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

-подпрограмма № 1 «Дошкольное образование детей» – 392 194,5 тыс. руб. (исполнена на 98,6%);

- подпрограмма № 2 «Общее и дополнительное образование детей» –590 595,6 тыс. руб. (исполнена на 98,1%);

- подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в период каникул» – 11 738,3 тыс. руб. (исполнена на 99,5%);

- подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» – 102 109,10 тыс. руб. (исполнена на 99,3%).

Финансирование программы по источникам финансирования распределено:

из средств бюджета муниципального образования – 356 874,20 тыс. руб. (98,3%),

из средств краевого бюджета – 654 235,9 тыс. руб. (99,5%),

из средств федерального бюджета – 54 155,9 тыс.руб. (99,0%),

из внебюджетных средств- 31 371,50 тыс.руб. (80,5%).

**Из средств краевого бюджета – 654 235,9 тыс.руб. в том числе:**

**Подпрограмма № 1 – 229 994,5 тыс.руб., в том числе:**

Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции освобождены от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях города Дивногорска - 53 ребенка на сумму 722,3 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы – 555,5 тыс. руб. Процент исполнения составил 84,8%.

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на сумму 64 757,1 тыс. рублей. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами – 160 693,2 тыс. руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства – 1 629,9 тыс.руб. Процент исполнения составил 99,9%.

Расходы на предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования – 1 636,50 тыс.руб. Процент исполнения составил 96,6%.

**Подпрограмма № 2 – 380 076,1 тыс.руб. в том числе:**

Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции освобождены от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, обучающиеся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций города Дивногорска бесплатным горячим питанием - 59 обучающимся на сумму 658,9 тыс. руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов. Проведены ремонтные работы в двух общеобразовательных учреждениях города: СОШ № 2 (ремонт кабинетов, пищеблока), СОШ № 9 (ремонт пищеблока) на общую сумму 1 755,3 тыс. руб. Процент исполнения составил 99,9%.

Расходы на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования СОШ № 4 (установка ограждения) на сумму 4 464,0 тыс.руб. Процент исполнения составил 99,2%.

Расходы на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества: ДО ДДТ (кап.ремонт кровли) на сумму 10 000,0 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, без взимания платы на сумму 2 845,0 тыс.руб. Процент исполнения составил 89,2%.

Расходы на организацию и обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в интернатах муниципальных общеобразовательных организаций на сумму 7 422,1 тыс.руб. Процент исполнения составил 94,4%.

Расходы на организацию и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка 4 393,1 тыс. руб. Процент исполнения составил 94,7%.

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях учреждений, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" на сумму 252 257,9 тыс.руб. Процент исполнения составил 99,4%.

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" на сумму 62 717,4 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на сумму 264,5 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом СОШ № 2 (кап.ремонт спорт.зала) на сумму 18 122,5 тыс.руб. Процент исполнения составил 99,9%.

Оплата расходов в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления СОШ № 9 (ремонт пищеблока) на сумму 2 389,4 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на создание условий для предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных организаций СОШ № 9 (приобретение оборудования для пищеблока) на сумму 1 168,5 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на обследование конструкций и изготовление ПСД для кап.ремонт бассейна гимназия № 10 в размере 596,0 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования СОШ № 4 в размере 5 094,6 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам (МБОУ ДО ДДТ) на сумму 5 926,9 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

**Подпрограмма № 3 – 10 629,6 тыс.руб., в том числе:**

Расходы на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в период каникул" на в летний период 2024 года произведены расходы в сумме 10 629,6 тыс. руб. из них на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря выделено 6 589,7 тыс. руб., приобретено 272 путевки. На оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей освоено 3 841,1 тыс. руб., оздоровлено 868 детей. Обеспечение деятельности специалистов, реализующих переданные государственные полномочия на сумму 198,8 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

**Подпрограмма № 4 – 33 535,7 тыс.руб., в том числе:**

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 4 130,2 тыс.руб. процент исполнения составил 98,8 %.

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) на выплату заработной платы и материального обеспечения в сумме 147,0. Процент исполнения составил 93,3%.

Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы города Дивногорска «Система образования города Дивногорска» в сумме 28 780,6 тыс. руб., процент исполнения составил 100%.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами в размере 477,9 тыс.руб., процент исполнения составил 83%.

**Из средств местного бюджета – 356 874,2 тыс. ., в том числе:**

**Подпрограмма № 1 – 143 009,1 тыс.руб., в том числе:**

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на общую сумму 128 723,3 тыс.рублей. Процент исполнения составил 98,2%.

Субсидия на иные цели не связанная с выполнением муниципального задания выделена на расходы: установка системы видеонаблюдения, сигнализации охранные, мебель, хозяйственное оборудование и оргтехника, производственно-хозяйственный инвентарь, оборудование для пищеблоков, медицинских кабинетов, комплексное обследование несущих конструкций здания, замена оконных блоков, замена дверей, оплата по исполнительному листу в пользу МУП «Дивногорский водоканал» на общую сумму 14 285,8 тыс. руб. Процент исполнения составил 99,9%.

**Подпрограмма № 2 – 145 291,7 тыс.руб. в том числе:**

Субсидия на иные цели не связанная с выполнением муниципального задания выделена на расходы: замена линолеума, устройство половых покрытий и замена линолеума, текущий ремонт кабинетов, замена оконных блоков, аварийные работы системы водоснабжения, замена входных дверей, установка счетчиков, санитарно-эпидемиологическая экспертиза, текущий ремонт водостока, приобретение мед.оборудования, оплата по исполнительному листу в пользу МУП «Дивногорский водоканал» на общую сумму 10 456,7 тыс.руб. Процент исполнения составил 87,0%.

Софинансирование расходов на организацию и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка 15,2 тыс. руб. Процент исполнения составил 95,6%.

Софинансирование расходов на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов в сумме 92,5 тыс. руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на расширение "Мультилаба" в МАОУ гимназия №10 им. А.Е.Бочкина в сумме 7 816,9 тыс. руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на замену оконных блоков в МБОУ "Школа №2 им. Ю.А.Гагарина" в сумме 6 586,5 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Софинансирование расходов на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования в сумме 234,9 тыс.руб. Процент исполнения составил 99,2%.

Расходы на организации и обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях в сумме 7,4 тыс.руб. Процент исполнения составил 91,4%.

Софинансирование расходов на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в сумме 2 124,2 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Софинансирование расходов на создание условий для предоставления горячего питания обучающихся в СОШ № 9 в размере 61,5 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом СОШ № 2 в размере 183,0 тыс.руб. Процент исполнения составил 99,9%.

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования СОШ № 4 в размере 177,4 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"– 23 018,2 тыс. рублей. Процент исполнения составил 97,9%.

Софинансирование расходов на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам (МБОУ ДО ДДТ) в сумме 59,9 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений – 94 457,4 тыс.рублей. Процент исполнения составил 98,6%.

**Подпрограмма № 4 – 68 573,4 тыс.руб. в том числе:**

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и обеспечение деятельности казенных учреждений на общую сумму 68 573,4 тыс.рублей. Процент исполнения составил 99,2%.

**Из средств федерального бюджета – 54 155,9 тыс.руб., в том числе:**

**Подпрограмма № 2** **– 54 155,9 тыс.руб., в том числе:**

Софинансирование расходов на организацию и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка – 10 755,5 тыс. руб. Процент исполнения составил 95,3%.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"- 28 526,7 тыс. руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на сумму 2 176,4 тыс.руб. Процент исполнения составил 99,9%.

Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций в сумме 224,3 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования СОШ № 4 в размере 12 473,0 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

**Из внебюджетных источников - 31 371,5 тыс.руб. в том числе:**

**Подпрограмма № 1 – 19 190,9 тыс.рублей,**

**Подпрограмма № 2 – 11 071,9 тыс.рублей,**

**Подпрограмма № 3 – 1 108,7 тыс.руб.**

Начальник отдела образования Г.В.Кабацура

Руководитель МСКУ «МЦБ М.А.Кочанова

Исполнитель: Погудина К.А. т.3-16-33