**Пояснительная записка к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Система образования города Дивногорска» к приложениям 8 , 9 за 2022 год.**

Муниципальная программа «Система образования города Дивногорска» исполнена за 2022 год на 98 % от плана, всего в сумме 847 857,60 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

-подпрограмма № 1 «Дошкольное образование детей» – 350 803,70 тыс. руб. (исполнена на 98,3%);

- подпрограмма № 2 «Общее и дополнительное образование детей» –404 009,40 тыс. руб.(исполнена на 99,1%) ;

- подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в период каникул» – 8 057,20 тыс. руб. (исполнена на 100%);

- подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» – 84 987,30 тыс. руб. (исполнена на 98,1%).

Финансирование программы по источникам финансирования распределено:

из средств бюджета муниципального образования – 290 044,00 тыс. руб. ( 34,2%),

из средств краевого бюджета – 511 115,00 тыс. руб. (60,3%),

из средств федерального бюджета – 26 094,70 тыс.руб. (3,1%),

из внебюджетных средств- 20 603,90 тыс.руб.(2,4%).

**Из средств краевого бюджета – 511 115,0 тыс.руб. в том числе:**

**Подпрограмма № 1 – 211 201,6 тыс.руб., в том числе:**

Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции освобождены от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях города Дивногорска - 15 детей на сумму 43,9 тыс.руб. Процент исполнения составил 31,4%. Неисполнение связано с низким посещением детей детских садов.

Расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы - 410,7 тыс. руб. Процент исполнения составил 99,3%.

Расходы направленные на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества. Произведен капитальный ремонт крыши в МБДОУ д/с №9 на сумму 6 375,3 тыс. руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы, связанные с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, в рамках подпрограммы "Дошкольное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" – 3 297,8 тыс.руб. Процент исполнения составил 93%.

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на сумму 61 751,1 тыс. рублей. Процент исполнения составил 99,2%.

Расходы на осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами – 137 548 тыс. руб. Процент исполнения составил 99,8%.

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Дошкольное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" 1 774,8 тыс. руб. Процент исполнения составил 92,4%. Неисполнение данной субсидии связано с уменьшением количества в 2022 году на 48 детей и возвратом средств в краевой бюджет.

**Подпрограмма № 2 – 263 580,2 тыс.руб. в том числе:**

Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции освобождены от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, обучающиеся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций города Дивногорска бесплатным горячим питанием - 13 обучающимся на сумму 41,4 тыс. руб. Процент исполнения составил 54,8%. Неисполнение связано с низким посещением детей школ города.

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. Капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ № 9 на сумму 3 763,9 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов. Проведены ремонтные работы в четырёх общеобразовательных учреждениях города: СОШ № 2 (ремонт пищеблока и монтаж системы видеонаблюдения), СОШ № 4 (замена оконных блоков), СОШ № 7 (ремонт буфета – раздаточной, замена линолеума), МАОУ гимназия № 10 (замена кафельной плитки) на общую сумму 1 624,8 тыс. руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, без взимания платы на сумму 10 590,4 тыс.руб. Процент исполнения составил 90,8%. Неисполнение данной субсидии обусловлено с низкой посещаемостью детей.

Расходы на организацию и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка 3 950,5 тыс. руб. Процент исполнения составил 86,3%., в связи с низкой посещаемостью детей.

Расходы муниципальных учреждений за содействие развитию налогового потенциала. Произведен текущий ремонт туалетов для мальчиков в МАОУ Гимназия № 10 на сумму 1 088,8 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. Устройство комплексной площадки для подвижных игр в МБОУ СОШ №4. На сумму 4 000,00 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. Проведены мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в том числе приобретены свето - возвращающие приспособления для учащихся первых классов в школах города на сумму 7 тыс. руб. и электронный стенд с изображением схемы безопасного движения в МБОУ СОШ №5 стоимостью 44,2 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях учреждений, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" на сумму 193 908,3 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" на сумму 42 518,1 тыс.руб. Процент исполнения составил 99,9%.

Расходы, связанные с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" на сумму 2 042,8 тыс.руб. Процент исполнения составил 97,9%.

**Подпрограмма № 3 – 8 057,2 тыс.руб., в том числе:**

Расходы на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в период каникул" на в летний период 2022 года произведены расходы в сумме 8 057,2 тыс. руб. из них на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря выделено 4 785,8тыс. руб., приобретено 248 путевок. На оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей освоено 3 127,1 тыс. руб., оздоровлено 868 детей. Обеспечение деятельности специалистов, реализующих переданные государственные полномочия на сумму 144,3 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

**Подпрограмма № 4 – 28 276 тыс.руб., в том числе:**

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 2 382 тыс.руб. процент исполнения составил 84,3 %.

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) на выплату заработной платы и материального обеспечения в сумме 107,2. Процент исполнения составил 99,9%.

Расходы, связанные с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы города Дивногорск – 347,6 тыс.рублей., связанно с дефицитом рабочих мест.

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы города Дивногорска «Система образования города Дивногорска» в сумме 375,8 тыс. руб. процент исполнения составил 100%.

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), а так же расходов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных расходов органа исполнительной власти в сумме 25 063,4 тыс. руб. процент исполнения составил 97,2%.

**Из средств местного бюджета – 290 044,0 тыс. ., в том числе:**

**Подпрограмма № 1 – 122 105,0 тыс.руб., в том числе:**

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на общую сумму 116 726,1 тыс.рублей. Процент исполнения составил 98,4%.

Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции освобождены от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях города Дивногорска - 15 детей на сумму 5,8 тыс.руб. Процент исполнения составил 67,3%. Неисполнение связано с выделенными бюджетными ассигнованиями Министерством образования сверх плановых показателей. Неисполнение данной субсидии обусловлено с низкой посещаемостью детей.

Субсидия на иные цели не связанная с выполнением муниципального задания выделена на расходы: установка системы видеонаблюдения, сигнализации охранные, мебель, хозяйственное оборудование и оргтехника, производственно-хозяйственный инвентарь, оборудование для пищеблоков, медицинских кабинетов, комплексное обследование несущих конструкций здания, замена оконных блоков, замена дверей, текущий ремонт группы в детском саду №12 на общую сумму 4 766,4 тыс. руб. Процент исполнения составил 100%.

Софинансирование субсидии направленные на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества. Произведен капитальный ремонт крыши в МБДОУ д/с №9 на сумму 606,7 тыс. руб. Процент исполнения составил 100%.

**Подпрограмма № 2 – 112 147,7 тыс.руб. в том числе:**

Субсидия на иные цели не связанная с выполнением муниципального задания выделена на расходы: гос.экспертиза проектной документации в рамках капремонта, замена линолеума, ремонт буфета-раздаточной, устройство половых покрытий и замена линолеума, текущий ремонт кабинетов, замена оконных блоков, аварийные работы системы водоснабжения, замена входных дверей, капитальный ремонт подпорной стенки, ремонт полов и замена кафельной плитки, текущий ремонт водостока, кровли и потолка, приобретение мебели в столовую на общую сумму 10 922,9 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Софинансирование расходов на организацию и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка 13,7 тыс. руб. Процент исполнения составил 86,3%., в связи с низкой посещаемостью детей.

Софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. Капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ № 9 на сумму 1 172 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Софинансирование расходов на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов. Проведены ремонтные работы в четырёх общеобразовательных учреждениях города: СОШ № 2 (ремонт пищеблока и монтаж системы видеонаблюдения), СОШ №4 (замена оконных блоков), СОШ № 7 (ремонт буфета – раздаточной, замена линолеума), МАОУ гимназия № 10 (замена кафельной плитки) на общую сумму 65 тыс. руб. Процент исполнения составил 100%.

Софинансирование расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. Устройство комплексной площадки для подвижных игр в МБОУ СОШ №4. На сумму 170,00 тыс.руб. Процент исполнения составил 100%.

Софинансирование расходов на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. Проведены мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в том числе приобретены свето - возвращающие приспособления для учащихся первых классов в школах города на сумму 13 тыс. руб. Процент исполнения составил 100%.

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"– 7 957,7 тыс. рублей. Процент исполнения составил 100%.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений – 91 833,4 тыс.рублей. Процент исполнения составил 99,2%.

**Подпрограмма № 4 – 55 791,3 тыс.руб. в том числе:**

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и обеспечение деятельности казенных учреждений на общую сумму 55 791,3 тыс.рублей. Процент исполнения составил 99,3%.

**Из средств федерального бюджета – 26 094,7 тыс.руб., в том числе:**

**Подпрограмма № 2** **– 25 174,7 тыс.руб., в том числе:**

Софинансирование расходов на организацию и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка - 9 671,9 тыс. руб. Процент исполнения составил 100%.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"- 15 502,8 тыс. руб. Процент исполнения составил 98,7%.

**Подпрограмма № 4** **– 920,0 тыс.руб., в том числе:**

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы города Дивногорска «Система образования города Дивногорска» в сумме 920 тыс. руб. процент исполнения составил 100%.

**Из внебюджетных источников - 20 603,9 тыс.руб. в том числе:**

**Подпрограмма № 1 – 17 497,1 тыс.рублей,**

**Подпрограмма № 2 – 3 106,8 тыс.рублей**

И.о. начальника отдела

образования г.Дивногорска А.В. Убиенных

Руководитель МСКУ «МЦБ» М.А.Кочанова

Исполнитель: Ивойлочева О.В. т.3-16-33