## 7 показатели
Приложение № 7
| "Формирование комфортной городской (сельской) среды в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2026 годы" | [13 empty] | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы города Дивногорска за 4 квартал 2023 года
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2021 | 2022 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-й год | 2-й год
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Цель : создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнидеятельности населения муниципального образования город Дивногорск
Целевой показатель 1
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
Целевой показатель 2
| Количество благоустройство общественных пространств | Ед. | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Целевой показатель 3
| Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Целевой показатель 4
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского округа город Дивногорск | Ед. | - | 12 | 20 | 35.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38.62 | 30 | 0
Целевой показатель 5
| Количество благоустроенных территорий | Ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | -
| Директор МКУ "УСГХ" | [6 empty] | ____________________ | [7 empty] | Н.В. Спиридонова
Исп: Кривошеева Е.В. 3-74-61 | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (ФИО)

## 8 средства по кодам
Приложение № 8
|  | "Формирование комфортной городской(сельской) среды в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2026 годы" | [12 empty] | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных средств местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по распорядителям бюджетных средств, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) за 4 квартал 2023 года
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование Распорядителя бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Примечание
|  |  | РБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 (отчетный год) |  | 2023 (текущий год) | [7 empty] | плановый период
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
Муниципальная программа | "Формирование комфортной городской(сельской) среды в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2025 годы. | всего расходные обязательства | 931 | 503 | 081R5550 | 811 | 136007.1 | 134089.7 | 222184.4 | 5630.6 | 222965.4 | 27622.2 | 253005.4 | 109980.1 | 252929.7 | 220160.3 | 123399.8 | 3530.7
в том числе по РБС:
[7 empty] | 123332.7 | 121592.5 | 217250.9 | 5313.5 | 217251 | 26414 | 217251 | 105559.7 | 217251 | 202339.4 | 115827.2 | 968.2
[7 empty] | 12674.4 | 12497.2 | 4933.5 | 317.1 | 5714.4 | 1208.2 | 35754.4 | 4420.4 | 35678.7 | 17820.9 | 7572.6 | 2562.5
Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | всего расходные обязательства | 938 | 503 | 081R5550 | 811 | 4954.2 | 4883.8 | 6438.2 | 0 | 6438.2 | 0 | 6438.2 | 5983.7 | 6197.1 | 6156 | 4146.3 | 1364.2
в том числе по РБС:
|  |  | 938 | 0503 | 111F255550 | 240 | 3964.5 | 3964.5 | 4904.7 | 0 | 4904.7 | 0 | 4904.7 | 4615.2 | 4746.9 | 4746.9 | 3193.8 | 290.4
|  |  | 938 | 0409 | 111F255550 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 0503 | 111F255550 | 240 | 189.7 | 189.7 | 233.5 | 0 | 233.5 | 0 | 233.5 | 219.7 | 225.9 | 225.9 | 152.5 | 273.8
|  |  | 938 | 0409 | 111F255550 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 0503 | 1110085570 | 240 | 729.6 | 800 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 1148.8 | 1224.3 | 1183.2 | 800 | 800
|  |  | 938 | 0409 | 1110088590 | 244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 0503 | 1110088590 | 244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий | всего расходные обязательства | 938 | 0503 | 081R5550 | 244 | 21915.9 | 21827.9 | 13634 | 3781.3 | 13434 | 4181.3 | 13434 | 13434 | 13599.4 | 13599.4 | 17143.4 | 1566.5
в том числе по РБС:
|  |  | 938 | 0503 | 111F255550 | 240 | 12568.2 | 12568.2 | 12346.3 | 3514 | 12346.3 | 3514 | 12346.3 | 12346.3 | 12504.1 | 12504.1 | 12633.4 | 677.8
|  |  | 938 | 0503 | 111F255550 | 244 | 601.2 | 601.2 | 1187.7 | 167.3 | 587.7 | 167.3 | 587.7 | 587.7 | 595.3 | 595.3 | 760 | 638.7
938
|  |  | 938 | 503 | 1110088560 | 244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 0503 | 1110088580 | 244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 0503 | 1110088590 | 244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 0503 | 1110083110 | 244 | 7647.5 | 7647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 0503 | 1110083120 | 244 | 250 | 162 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3750 | 250
|  |  | 938 | 0503 | 1110083150 | 244 | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 0503 | 1110089570 | 244 |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
|  |  | 938 | 0503 | 1110083160 | 244 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 964 | 0503 | 1110074520 | 622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 964 | 0503 | 1110084520 | 622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4 | Благоустройство мест массового отдыха населения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 964 | 0503 | 111F274510 | 622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 964 | 0503 | 1110085550 | 622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5 | Благоустройство общественных территорий в рамках субсидии победителям Всеройссийского конкурса | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 77994 | 77994 | 92 | 49.8 | 1073 | 92 | 1113 | 1073 | 1113 | 1113 | 1100 | 600
|  |  | 938 | 0503 | 1110088660 | 244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 956 | 0503 | 111F254240 | 612 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 956 | 0503 | 111F25424F | 612 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 956 | 0503 | 1110084240 | 612 | 1194 | 1194 | 92 | 49.8 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0
|  |  | 938 | 0503 | 1110084240 | 244 |  |  |  |  | 981 | 0 | 1021 | 981 | 1021 | 1021 | 1100 | 600
Основное мероприятие 6 | Благоустройство общественных территорий в рамках субсидии победителям краевого конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 50505.1 | 1799.5 | 50505.1 | 15749.5 | 50505.1 | 50505.1 | 50505.1 | 50505.1 | 0 | 0
|  |  | 938 | 0503 | 111084510 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 0503 | 111F274510 | 244 | 0 | 0 | 50000 | 1799.5 | 50000 | 15610 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  |  | 938 | 0503 | 111F274510 | 244 | 0 | 0 | 505.1 | 0 | 505.1 | 139.5 | 505.1 | 505.1 | 505.1 | 505.1 | 0 | 0
Основное мероприятие 7 | Благоустройство территорий в рамках подпрограммы "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 30303 | 28545.2 | 111111.1 | 0 | 111111.1 | 7599.4 | 141111.1 | 30943.3 | 141111.1 | 109907.1 | 101010.1 | 0
|  |  | 938 | 0503 | 1110078440 | 244 | 30000 | 28259.8 | 110000 | 0 | 110000 | 7290 | 110000 | 30633.9 | 110000 | 96597.5 | 100000 | 0
|  |  | 938 | 0503 | 11100S8440 | 244 | 303 | 285.4 | 1111.1 | 0 | 1111.1 | 309.4 | 1111.1 | 309.4 | 31111.1 | 13309.6 | 1010.1 | 0
|  |  | 938 | 0503 | 1110084250 | 244 | - | - | - | - | - | - | 30000 | 0 | 30000 | 12333.9
Основное мероприятие 8 | Проведение работ по организации туристско-рекреационной зоны | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 840 | 838.8 | 40404 | 0 | 40404 | 0 | 40404 | 8041 | 40404 | 38879.7 | 0 | 0
|  |  | 938 | 0503 | 1110074800 | 244 |  |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 18490.9 | 0 | 0
|  |  | 938 | 0503 | 11100S4800 | 244 | 840 | 838.8 | 202 | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 202 | 186.8 | 0 | 0
|  |  | 964 | 0503 | 1110074800 | 622 |  |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 7964.3 | 20000 | 20000 | 0 | 0
|  |  | 964 | 0503 | 11100S4800 | 622 |  |  | 202 | 0 | 202 | 0 | 202 | 76.7 | 202 | 202 | 0 | 0
Директор МКУ "УСГХ" |  |  | ___________________ | [11 empty] | Н.В. Спиридонова
Исп: Кривошеева Е.В. 3-74-61 |  |  |  | (подпись) | [11 empty] | (ФИО)

## 9 средства бюджет
Приложение № 9
| "Формирование комфортной городской (сельской) среды в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2026 годы" | [11 empty] | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных средств местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений за 4 квартал 2023 года
тыс. рублей
Статус | Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2022г. (отчетный год) |  | 2023г. | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
Муниципальная программа | "Формирование комфортной городской (сельской ) среды" в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2025 годы | Всего | 136007.1 | 134089.7 | 222184.4 | 5630.6 | 222965.4 | 27622.2 | 223005.4 | 109980.1 | 252929.7 | 220160.3 | 123399.8 | 3530.7
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 92506.1 | 92506.1 | 16388.4 | 3338.3 | 16388.4 | 3338.3 | 16388.4 | 16113.4 | 16388.4 | 16388.4 | 15035.8 | 0
|  | краевой бюджет | 30826.6 | 29086.4 | 200862.5 | 1975.2 | 200862.6 | 23075.7 | 200862.6 | 89446.3 | 200862.6 | 185951 | 100791.4 | 968.2
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 12674.4 | 12497.2 | 4933.5 | 317.1 | 5714.5 | 1208.2 | 5754.4 | 4420.4 | 35678.7 | 17820.9 | 7572.6 | 2562.5
юридические лица
Мероприятие программы 1 | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 4954.2 | 4883.8 | 6438.2 | 0 | 6438.2 | 0 | 6438.2 | 5983.7 | 6197.1 | 6156 | 4146.3 | 1364.2
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 3766.3 | 3766.3 | 4659.4 | 0 | 4659.4 | 0 | 4659.4 | 4384.4 | 4509.5 | 4509.5 | 3034.1 | 0
|  | краевой бюджет | 198.2 | 198.2 | 245.3 | 0 | 245.3 | 0 | 245.3 | 230.8 | 237.4 | 237.4 | 159.7 | 290.4
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 989.7 | 919.3 | 1533.5 | 0 | 1533.5 | 0 | 1533.5 | 1368.5 | 1450.2 | 1409.1 | 952.5 | 1073.8
юридические лица
Мероприятие программы 2 | Благоустройство общественных территорий | Всего | 21915.9 | 21827.9 | 13634 | 3781.3 | 13434 | 4181.3 | 13434 | 13434 | 13599.4 | 13599.4 | 17143.4 | 1566.5
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 11939.8 | 11939.8 | 11729 | 3338.3 | 11729 | 3338.3 | 11729 | 11729 | 11878.9 | 11878.9 | 12001.7 | 0
|  | краевой бюджет | 628.4 | 628.4 | 617.3 | 175.7 | 617.3 | 175.7 | 617.3 | 617.3 | 625.2 | 625.2 | 631.7 | 677.8
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 9347.7 | 9259.7 | 1287.7 | 267.3 | 1087.7 | 667.3 | 1087.7 | 1087.7 | 1095.3 | 1095.3 | 4510 | 888.7
юридические лица
Мероприятие программы 3 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 4 | Благоустройство мест массового отдыха населения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 5 | Благоустройство общественных территорий в рамках субсидии победителям Всеройссийского конкурса | Всего | 77994 | 77994 | 92 | 49.8 | 1073 | 92 | 1113 | 1073 | 1113 | 1113 | 1100 | 600
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 76800 | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1194 | 1194 | 92 | 49.8 | 1073 | 92 | 1113 | 1073 | 1113 | 1113 | 1100 | 600
Мероприятие программы 6 | Благоустройство общественных территорий в рамках субсидии победителям краевого конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Всего | 0 | 0 | 50505.1 | 1799.5 | 50505.1 | 15749.5 | 50505.1 | 50505.1 | 50505.1 | 50505.1 | 0 | 0
в том числе:
|  | краевой бюджет |  |  | 50000 | 1799.5 | 50000 | 15610 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 505.1 | 0 | 505.1 | 139.5 | 505.1 | 505.1 | 505.1 | 505.1 | 0 | 0
Мероприятие программы 7 | Благоустройство территорий в рамках подпрограммы "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Всего | 30303 | 28545.2 | 111111.1 | 0 | 111111.1 | 7599.4 | 111111.1 | 30943.3 | 141111.1 | 109907.1 | 101010.1 | 0
в том числе:
|  | краевой бюджет | 30000 | 28259.8 | 110000 | 0 | 110000 | 7290 | 110000 | 30633.9 | 110000 | 96597.5 | 100000 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 303 | 285.4 | 1111.1 | 0 | 1111.1 | 309.4 | 1111.1 | 309.4 | 31111.1 | 13309.6 | 1010.1 | 0
Основное мероприятие 8 | Проведение работ по организации туристско-рекреационной зоны | Всего | 840 | 838.8 | 40404 | 0 | 40404 | 0 | 40404 | 8041 | 40404 | 38879.7 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 7964.3 | 40000 | 38490.9 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 840 | 838.8 | 404 | 0 | 404 | 0 | 404 | 76.7 | 404 | 388.8 | 0 | 0
Директор МКУ "УСГХ" |  | _______________________ | [8 empty] | Н.В. Спиридонова
Исп: Кривошеева Е.В. 3-74-61 |  | (подпись) | [8 empty] | (ФИО)

## 10 КАИП
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности
за январь - ________ 20___ г. (нарастающим итогом)
(месяц)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержден-ной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01 текущего года |  | План на 201___год | [5 empty] | Финансирование за январь - _______ 201__г.
(месяц)
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контрак-та, всего, в том числе | кревой бюджет | аванс | федераль-ный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федераль-ный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого
Руководитель | [5 empty] | __________________ | [7 empty] | _______________
[6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (ФИО)