**Пояснительная записка к отчету об исполнении**

**муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления» за 2017 год**

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Дивногорск» муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления» за 2017 год реализованы следующие мероприятия:

Оказана муниципальная поддержка 790 субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим открыть собственное дело.

В результате реализации мероприятия «Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» поддержаны 2 субъекта малого предпринимательства:

- ИП Черкашин Юрий Александрович;

- ООО «Управляющая компания «Дивногорский индустриальный парк».

Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы составил 8 462,33 тыс.руб.

В рамках заключенных Соглашений с получателями поддержки планируется создать 3 рабочих места, сохранить 69 рабочих мест.

Бюджетные средства, выделенные на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году в размере **1116,11 тыс.руб**. в т.ч. 1000,00 тыс.руб. из краевого бюджета и 116,11 тыс.руб. из местного бюджета освоены в полном объеме.

За счет средств местного бюджета – 5,0 тыс.руб. организован и проведен городской смотр-конкурс «В мире стиля и красоты-2017».

По итогам года отмечается невыполнение плана по целевому показателю «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную и (или) финансовую поддержку, в общем объеме зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования субъектов малого и среднего предпринимательства», отклонение от плана составило 4,5%. Снижение показателя обусловлено уменьшением количества выданных разрешений для установки временных мобильных объектов мелкорозничной торговой сети – на 26 разрешений, поскольку с принятием постановления администрации города от 05.06.2017 №106п «Об утверждении Положения о порядке размещения временных объектов на территории муниципального образования город Дивногорск» размещение торговых объектов осуществляется на договорной основе. Значение данного целевого показателя на плановый период 2018-2020гг. будет пересмотрено.

Начальник отдела

экономического развития В.Ю. Панченко