**Пояснительная записка**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Система образования города Дивногорска»**

**за 2021 год**

В рамках муниципальной программы исполнение составило всего –714 680,70 тыс. руб., в том числе:

из средств бюджета муниципального образования – 267 862,60 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма №1 – 114 107,40 тыс. руб.;

Подпрограмма № 2 –103 438,40 тыс. руб.;

Подпрограмма № 3 – 2 461,30 тыс. руб.;

Подпрограмма № 4 – 47 855,50 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 427 458,30 тыс. руб., в том числе:

**Подпрограмма №1** – 174 665,60 тыс. руб., в том числе:

Расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы-397,1 тыс. руб. Процент исполнения составил 92%. Неисполнение связано с низкой посещаемостью детей, закрытием садов на карантин.

Расходы на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования-18466,7 тыс. рублей, процент исполнения составил 97 %.Неисполнение данной субсидии обусловлено тем, что фактическое поступление родительской платы ниже плановой, в связи с низкой посещаемостью детей, закрытием садов на карантин.

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Дошкольное образование детей"-53 991,5 тыс. рублей. Процент исполнения составил 99,7%.

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей"- 117 227,1 тыс. рублей. Процент исполнения составил 99,9 %.

Расходы в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Дошкольное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" - 1 271,2 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

**Подпрограмма № 2** – 243 929,9 тыс. руб., в том числе:

Расходы на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы 9 214,6 тыс. руб. Процент исполнения составил 98%., в связи с переходом на дистанционное обучение детей.

Расходы на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка 11 236,3 тыс. руб. Процент исполнения составил 94%., в связи с переходом на дистанционное обучение детей.

Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении в 2020 году- 6,4 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях учреждений – 160 400,3 тыс. рублей. Процент исполнения составил 99,9%.

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" – 36 788,0 тыс. рублей. Процент исполнения составил 99,8%.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Общее и дополнительное образование детей» муниципальной программы города Дивногорска – 15119,0 тыс. руб. Процент исполнения составил 98,3%, в связи с экономией заработной платы за счет больничных листов.

Расходы на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" – 1259,8 тыс.руб. Средства исполнены в полном объеме.

Расходы на устройство плоскостных спортивных сооружений, в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" в сумме 5462,30 тыс. руб. Процент исполнения составил 99,3%.

Расходы муниципальных учреждений за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Общее и дополнительное образование детей Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета, в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"» " в сумме 1200,0 тыс. руб. Процент исполнения составил 100%.

**Подпрограмма № 3** – 6598,30 тыс. руб., в том числе:

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей – 2192,6 тыс. руб.

Расходы на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря -4285,2 тыс. руб.

**Подпрограмма № 4** –2264,50 тыс. руб. в том числе:

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних -2264,5 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Расходы на реализацию Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 0,00 тыс. руб.

из внебюджетных источников – 19 359,80 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма №1 – 16 688,00 тыс. руб.;

Подпрограмма № 2 – 2 671,80 тыс. руб.;

Подпрограмма № 3 – 0,00 тыс. руб.;

Подпрограмма № 4 – 0,00 тыс. руб.

Начальник отдела образования

города Дивногорска Г.В.Кабацура

Руководитель МСКУ «МЦБ» М.А.Кочанова

исполнитель Ксения Александровна Погудина

тел.3-16-33