Пояснительная записка к приложению 8, 9.

за 2017 год

Мероприятия подпрограмм реализуются за счет средств федерального, краевого и местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг).

В рамках муниципальной программы исполнение составило всего – 117160,7 тыс. руб., в том числе:

из средств бюджета муниципального образования – 89200,3 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма № 1 – 28518,8 тыс.руб.;

Подпрограмма № 2 – 31671,2 тыс.руб.;

Подпрограмма № 3 – 19383,3 тыс.руб.;

Подпрограмма № 4 – 9627,0 тыс.руб.;

из средств краевого бюджета – 16227,4 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма №1 – 5877,5 тыс.руб., в том числе:

Расходы на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Дивногорска "Культура муниципального образования город Дивногорск" - приобретение оборудования, расходных материалов, программного обеспечения – 280,0 тыс.руб., исполнено в полном объеме.

Подпрограмма № 2 – 9528,3 тыс.руб., в том числе:

Расходы на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Дивногорска "Культура муниципального образования город Дивногорск" – приобретение оборудования, расходных материалов, программного обеспечения – 100,0 тыс.руб., исполнено в полном объеме.

Расходы на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы города Дивногорска "Культура муниципального образования город Дивногорск" - капитальный ремонт и приобретение мебели – 5964,3 тыс. руб., исполнено на 94% (экономия сложилась в результате проведения торгов).

Расходы на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений клубного типа в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы города Дивногорска "Культура муниципального образования город Дивногорск"- 355,9 тыс.руб. исполнено в полном объеме.

Подпрограмма № 4 – 111,2 тыс.руб.;

Расходы на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела» в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы города Дивногорска «Культура муниципального образования город Дивногорск» – 111,2 тыс.руб., исполнено в полном объеме.

из средств федерального бюджета – 3208,1 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма №1 – 4,9 тыс.руб., в том числе:

Субсидия федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края – 4,9 тыс.руб., исполнено в полном объеме.

Подпрограмма № 2 – 3203,2 тыс.руб., в том числе:

Расходы на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений клубного типа в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы города Дивногорска "Культура муниципального образования город Дивногорск" - 3203,2 тыс.руб. исполнено в полном объеме.

из внебюджетных источников – 8524,8 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма №1 – 531,0 тыс.руб.;

Подпрограмма № 2 – 7105,8 тыс.руб.;

Подпрограмма № 3 – 888,0 тыс.руб.

Исп. Сергеева М.М. т. 3-64-54