**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении муниципальной программы**

**«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Дивногорск»» за 2017 год**

За период 2017 года были достигнуты, целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы такие как:

1) Обеспечение населения города Дивногорска качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, создание условий для комфортного проживания населения города и улучшения качества жизни;

2) Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

1. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

**Подпрограмма 1:**

В 2017 году муниципальному образованию город Дивногорск на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры, выделено средств на реализацию мероприятия в сумме 6 264,492 тыс. руб., в том числе 6 178,0 тыс. руб. за счет краевого бюджета и 86,492 тыс. руб. за счет местного бюджета.

1)Проведен капитальный ремонт бака-аккумулятора горячей воды №3 с восстановлением антикоррозийного покрытия в котельной «Верхняя» г. Дивногорск.

2)Произведена замена насосных агрегатов с установкой преобразователей частоты холодной воды в насосной станции 3-го подъема 2 очереди НФС.

Муниципальный контракт № 757193 от 28.08.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту бака-аккумулятора горячей воды с восстановлением антикоррозийного покрытия.

Цена контракта составляет 2 208,492 тыс. руб. в том числе 2 178,0 тыс. руб. за счет краевого бюджета и 30,492 тыс. руб. за счет местного бюджета

Муниципальный контракт № 777271 от 11.09.2017 на выполнение работ по замене насосных агрегатов с установкой преобразователей частоты в насосной станции 3-го подъема 2-ой очереди НФС.

Цена контракта составляет 4 056,0 тыс. руб. в том числе 4 000,0 тыс. руб. за счет краевого бюджета и 56,0 тыс. руб. за счет местного бюджета.

Ежегодно выполняются следующие мероприятия:

- аккарицидная обработка мест массового отдыха населения;

обеспечение пожарной безопасности (устройство минерализованных полос, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, пополнение пожарных водоемов запасами воды, обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации, приобретение и монтаж систем локального оповещения и пр.);

отлов, учет и содержание безнадзорных домашних животных;

Содержание муниципальных бань;

Организация похоронного дела (содержание муниципальных кладбищ, учет и контроль захоронений, предоставление услуг специализированной службы)

В целях эффективного содержания территории МО г. Дивногорск выполняются следующие мероприятия:

Ликвидация несанкционированных свалок;

Освещение улично-дорожной сети;

Содержание и ремонт сетей уличного освещения;

Содержание мест захоронений.

В 2017 году силами жителей, предприятий и администрации города проведена уборка несанкционированных свалок общий объем ликвидированных несанкционированных свалок – 126 м3.

Количество выработанной электроэнергии уличного освещения – 2298,82 мВт. на сумму 10 137,6 тыс. руб.

Заменено объектов уличного освещения – 220 ламп, отремонтировано 4 пускателей (выключателя) на сумму 779,26 тыс. руб.

В 2017 году завершён 2 этап капитального ремонта «Клубного бульвара» (от ул. Бориса Полевого до ул. Школьная).

Сумма муниципального контракта составила 6 523, 20 тыс. руб.

Установлено 467 лестничных проступей, заасфальтировано 853,65 кв. м., установлено 10 скамеек и 10 урн.

В течение 2017 года по мероприятию 15 не освоено 522,99 тыс. руб. (муниципальный контракт закрыт по фактически выполненным объёмам);

По Мероприятию 20 подпрограммы средства краевого бюджета потребность в которых не подтверждена расчетами были возвращены в краевой бюджет (10 322,01 тыс. руб.)

Компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в 2017 году получили 12 организаций.

Уменьшение прогнозных показателей обусловлено следующими особенностями:

1. Рост цен (тарифов) во втором полугодии 2017 года не превысил уровень показателя доступности коммунальных услуг, который определен на уровне 3,9 %;

2. Фактические объемы потребления коммунальных ресурсов по жилому фонду города Дивногорска во втором полугодии 2017 года ниже прогнозируемых

**Подпрограмма 2:**

создание эффективной системы защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности проживания населения.

**Подпрограмма 4:**

доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе

В 2017 году расходы на содержание МКУ ГХ г. Дивногорска составили:

Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ ГХ г. Дивногорска:

Содержание ЕДДС – 5145,58 тыс. руб.;

Штатная численность – 11 чел.;

Отработано 4769 обращений, из них 893 – жилищно-коммунальное хозяйство, 109 – пожары, 748 – ДТП, 1734 – оказание СМП, 68 – спасательные формирования, 685 – нарушения общественного порядка, 532 – справочная информация.

Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» г. Дивногорска:

Содержание МКУ ГХ г. Дивногорска – 5145,58 тыс. руб.;

Штатная численность – 14 чел.;

Заключено договоров социального найма – 135;

Выдано разрешений на захоронение – 524;

Оформлено семейных захоронений – 44;

Выдано разрешений на проведение (ордеров) земляных работ – 74;

**Подпрограмма 6:**

создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Дивногорск

В целях улучшения благоустройства дворовых территорий и вовлечения жителей в развитие территории г. Дивногорска органами местного самоуправления утверждена муниципальная программа формирования современной городской среды на 2017 год.

В 2017 году по приоритетному проекту благоустроено 15 дворовых территорий. Установлены лавочки, урны, заасфальтированы дворовые проезды, сделано освещение.

Сумма средств на благоустройство 15 дворовых территорий составила 14 816 635,41 руб., в том числе:

средства федерального бюджета 8 381 353 руб.;

средства краевого бюджета 5 824 347 руб.;

средства местного бюджета 142 057 руб.;

средства собственников 468 878, 41 руб.

Так же в 2017 году большинством голосов голосования по отбору общественной территории выбрано – улица Набережная города Дивногорска.

Общая сумма затрат на работы по благоустройству Набережной города Дивногорска составила 7 173 828,00 руб., в том числе :

средства федерального бюджета 4 190 647,00 руб.;

средства краевого бюджета 2 912 153,00 руб.;

средства местного бюджета 71 028,00 руб.

По итогам реализации проекта сделаны следующие направления благоустройства:

- установлены парковые светильники;

- установлена консольная терраса с навесом (напоминающая крылья бабочки) в левом кармане Пионерской площади;

- установлен биноскоп в правом кармане Пионерской площади;

- установлены два амфитеатра на лестницах;

- обустроены лавочки – качели;

- установлены лавочки, урны.

Результатом реализации проекта благоустройства дворовых территорий и общественного пространства улицы Набережной города Дивногорска, можно отнести следующее:

- повышение уровня комфортности проживания населения, создание прогулочной зоны вдоль реки Енисей на улице Набережной;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения, маломобильных категорий граждан;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

- привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала.

По подпрограмме № 3 и № 5 мероприятий на 2017 год не запланировано.

Показатели объема финансирования программы в отчётном году были исполнены на 89,4 % и составили 95 104,55 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 12 572,00 тыс. руб.;

Краевой бюджет – 49 493,35 тыс. руб.;

Бюджет муниципального образования – 33 039,28 тыс. руб;