## 7 показатели
Приложение № 7
| "Формирование комфортной городской (сельской) среды в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы" | [13 empty] | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы города Дивногорска за 4 квартал 2021 года
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2019 | 2020 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-й год | 2-й год
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Цель : создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнидеятельности населения муниципального образования город Дивногорск
Целевой показатель 1
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 0.5 | 14 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
Целевой показатель 2
| Количество благоустройство общественных пространств | Ед. | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
Целевой показатель 3
| Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | Ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Целевой показатель 4
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского округа город Дивногорск | Ед. | - | - |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 48.07 | 20 | 25
| Исполняющий обязанности директора МКУ "ГХ" | [6 empty] | ______________________ | [8 empty] | О.В. Процак
Исп: Кривошеева Е.В. 3-11-54 | [8 empty] | (подпись) | [7 empty] | (ФИО)

## 8 средства по кодам
Приложение № 8
|  | "Формирование комфортной городской(сельской) среды в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы" | [12 empty] | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных средств местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по распорядителям бюджетных средств, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) за 4 квартал 2021 года
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование Распорядителя бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Примечание
|  |  | РБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2020 (отчетный год) |  | 2021 (текущий год) | [7 empty] | плановый период
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
Муниципальная программа | "Формирование комфортной городской(сельской) среды в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы. | всего расходные обязательства | 931 | 503 | 081R5550 | 811 | 21720.6 | 21720.6 | 18474.7 | 0 | 19717.2 | 0 | 19879.2 | 9317.1 | 20258.6 | 20205.7 | 21584.5 | 18374.5
в том числе по РБС:
[9 empty] | 17027.1 | 0 | 17027.1 | 0 | 17027.1 | 7826.7 | 17027.1 | 17027.1 | 16783.6 | 16783.6
[9 empty] | 1447.6 | 0 | 2690.1 | 0 | 2852.1 | 1490.4 | 3231.5 | 3178.6 | 4800.9 | 1590.9
Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | всего расходные обязательства | 931 | 503 | 081R5550 | 811 | 6747.4 | 5177.8 | 5912.5 | 0 | 5990.8 | 0 | 5990.8 | 3188.6 | 5891.5 | 4037.2 | 6072.4 | 6072.4
в том числе по РБС:
|  |  | 931 | 0503 | 111F255550 | 240 |  |  | 4032.9 | 0 | 3963.8 | 0 | 3963.8 | 1579.3 | 3963.8 | 2204.5 | 5035.1 | 5035.1
|  |  | 931 | 0409 | 111F255550 | 240 |  |  | 1075.2 | 0 | 1144.3 | 0 | 1144.3 | 1144.3 | 1144.3 | 1144.3 | 0 | 0
|  |  | 931 | 0503 | 111F255550 | 240 |  |  | 217.6 | 0 | 213.9 | 0 | 213.9 | 85.2 | 213.9 | 118.9 | 237.3 | 237.3
|  |  | 931 | 0409 | 111F255550 | 240 |  |  | 58 | 0 | 61.7 | 0 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 0 | 0
|  |  | 931 | 0503 | 1110085570 | 240 |  |  | 528.8 | 0 | 528.8 | 0 | 528.8 | 318.1 | 429.5 | 429.5 | 800 | 800
|  |  | 931 | 0409 | 1110088590 | 244 |  |  | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 24.3 | 24.3
|  |  | 931 | 0503 | 1110088590 | 244 |  |  | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54
Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных пространств | всего расходные обязательства | 931 | 0503 | 081R5550 | 244 | 14973.2 | 16542.8 | 12562.2 | 0 | 13726.4 | 0 | 13138.4 | 5378.5 | 13117.1 | 14918.5 | 12302.1 | 12302.1
в том числе по РБС:
|  |  | 931 | 0503 | 111F255550 | 240 |  |  | 11919 | 0 | 11919 | 0 | 11919 | 5103.1 | 11919 | 13678.3 | 11748.5 | 11748.5
|  |  | 931 | 0503 | 111F255550 | 240 |  |  | 643.2 | 0 | 643.2 | 0 | 643.2 | 275.4 | 643.2 | 738.2 | 553.6 | 553.6
…
|  |  | 931 | 503 | 1110088560 | 244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 180.7 | 180.7
|  |  | 931 | 0503 | 1110088580 | 244 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60
|  |  | 931 | 0503 | 1110088590 | 244 |  |  | 0 | 0 | 314.2 | 0 | 314.2 | 0 | 314.2 | 261.3
Основное мероприятие 3 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 964 | 0503 | 1110074520 | 622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 964 | 0503 | 1110084520 | 622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4 | Благоустройство мест массового отдыха населения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 83581.7 | 83581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 964 | 0503 | 111F274510 | 622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 964 | 0503 | 1110085550 | 622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5 | Благоустройство общественных территорий в рамках субсидии победителям Всеройссийского конкурса | всего расходные обязательства | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3210 | 0
|  |  | 931 | 0503 | 1110088660 | 244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0
|  |  | 956 | 0503 | 1110088670 | 612 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210 | 0
Основное мероприятие 6 | Разработка дизайн-проекта в целях подготовки заявки для участия в краевом конкурсе "Лучшие проекты создания комфортной городской среды" | всего расходные обязательства | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
|  |  | 938 | 0503 | 111084510 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
Исполняющий обязанности директора МКУ "ГХ" |  |  | ___________________ | [11 empty] | О.В. Процак
Исп: Кривошеева Е.В. 3-11-54 |  |  |  | (подпись) | [11 empty] | (ФИО)

## 9 средства бюджет
Приложение № 9
| "Формирование комфортной городской (сельской) среды в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы" | [11 empty] | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных средств местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений за 4 квартал 2021 года
тыс. рублей
Статус | Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2020г. (отчетный год) |  | 2021г. | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
Муниципальная программа | "Формирование комфортной городской (сельской ) среды" в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы | Всего | 21720,6 | 21720.6 | 18474.7 | 0 | 19717.2 | 0 | 19879.2 | 9317.1 | 20258.6 | 20205.7 | 21584.5 | 18374.5
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 18525 | 18525 | 16175.7 | 0 | 16175.7 | 0 | 16175.7 | 7435.4 | 16175.7 | 16175.7 | 15944.4 | 15944.4
|  | краевой бюджет | 975 | 975 | 851.4 | 0 | 851.4 | 0 | 851.4 | 391.3 | 851.4 | 851.4 | 839.2 | 839.2
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 2220.6 | 2220.6 | 1447.6 | 0 | 2690.1 | 0 | 2852.1 | 1490.4 | 3231.5 | 3178.6 | 4800.9 | 1590.9
юридические лица
Мероприятие программы 1 | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 6747.4 | 5177.8 | 5912.5 |  | 5990.8 |  | 5990.8 | 3188.6 | 5891.5 | 4037.2 | 6072.4 | 6072.4
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 5557.5 | 4133.4 | 4852.7 | 0 | 4852.7 | 0 | 4852.7 | 2587.4 | 4852.7 | 3181.3 | 4783.3 | 4783.3
|  | краевой бюджет | 292.5 | 217.6 | 255.4 | 0 | 255.4 | 0 | 255.4 | 136.2 | 255.4 | 167.5 | 251.8 | 251.8
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 897.4 | 826.8 | 804.4 | 0 | 882.7 | 0 | 882.7 | 465 | 783.4 | 688.4 | 1037.3 | 1037.3
юридические лица
Мероприятие программы 2 | Благоустройство общественных пространств | Всего | 14973.2 | 16542.8 | 12562.2 | 0 | 13726.4 | 0 | 13138.4 | 5378.5 | 13117.1 | 14918.5 | 12302.1 | 12302.1
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 12967.5 | 14391.6 | 11323 | 0 | 11323 | 0 | 11323 | 4848 | 11323 | 12994.4 | 11161.1 | 11161.1
|  | краевой бюджет | 682.5 | 757.4 | 596 | 0 | 596 | 0 | 596 | 255.1 | 596 | 683.9 | 587.4 | 587.4
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 1323.2 | 1393.8 | 643.2 | 0 | 1807.4 | 0 | 1219.4 | 275.4 | 1198.1 | 1240.2 | 553.6 | 553.6
юридические лица
Мероприятие программы 3 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 4 | Благоустройство мест массового отдыха населения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 5 | Благоустройство общественных территорий в рамках субсидии победителям Всеройссийского конкурса | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3210 | 0
в том числе:
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3210 | 0
Мероприятие программы 6 | Разработка дизайн-проекта в целях подготовки заявки для участия в краевом конкурсе "Лучшие проекты создания комфортной городской среды" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0
в том числе:
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0
Исполняющий обязанности директора МКУ "ГХ" |  | _______________________ | [8 empty] | О.В. Процак
Исп: Кривошеева Е.В. 3-11-54 |  | (подпись) | [8 empty] | (ФИО)

## 10 КАИП
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности
за январь - ________ 20___ г. (нарастающим итогом)
(месяц)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержден-ной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01 текущего года |  | План на 201___год | [5 empty] | Финансирование за январь - _______ 201__г.
(месяц)
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контрак-та, всего, в том числе | кревой бюджет | аванс | федераль-ный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федераль-ный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого
Руководитель | [5 empty] | __________________ | [7 empty] | _______________
[6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (ФИО)