## 7 показатели
Приложение № 7
| "Формирование комфортной городской (сельской) среды в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы" | [13 empty] | к Порядку принятия решений о разработке мениципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы города Дивногорска
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 20____ | 2017 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-й год | 2-й год
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Цель : создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнидеятельности населения муниципального образования город Дивногорск
Целевой показатель 1
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10
Целевой показатель 2
| Количество благоустройство общественных пространств | Ед. | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1
| Директор МКУ "ГХ" | [6 empty] | ______________________ | [8 empty] | Р.М.Шнайдер.
Исп: Комбель Ю.В. 3-11-54 | [8 empty] | (подпись) | [7 empty] | (ФИО)

## 8 средства по кодам
Приложение № 8
|  | "Формирование комфортной городской(сельской) среды в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы" | [12 empty] | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных средств местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по распорядителям бюджетных средств, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние РБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Примечание
|  |  | РБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 20__ (отчетный год) |  | 2018 (текущий год) | [7 empty] | плановый период
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
Муниципальная программа | "Формирование комфортной городской(сельской) среды"в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы. | всего расходные обязательства | 931 | 503 | 081R5550 | 811 |  |  | 0 | 0 | 20257.4 | 0 | 20257.4 | 0 | 20312.4 | 20257.4 | 0 | 0
в том числе по РБС:
Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территории | всего расходные обязательства | 931 | 503 | 081R5550 | 811 |  |  | 0 | 0 | 16595.2 | 0 | 16595.2 | 0 | 16595.2 | 16595.2 | 0 | 0
в том числе по РБС:
Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных пространств | всего расходные обязательства | 931 | 503 | 081R5550 | 244 |  |  | 0 | 0 | 3662.2 | 0 | 3662.2 | 0 | 3717.2 | 3662.2 | 0 | 0
в том числе по РБС:
…
Дивногорск МКУ "ГХ" |  |  | ___________________ | [11 empty] | Р.М.Шнайдер
Исп: Комбель Ю.В. 3-11-54 |  |  |  | (подпись) | [11 empty] | (ФИО)

## 9 средства бюджет
Приложение № 9
| "Формирование комфортной городской (сельской) среды в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы" | [11 empty] | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных средств местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений
тыс. рублей
Статус | Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 20__г. (отчетный год) |  | 2018г. | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
Муниципальная программа | "Формирование комфортной городской (сельской ) среды" в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы | Всего |  |  | 20257.4 |  | 20257.4 |  |  |  | 20312.4 | 20257.4 | - | -
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | 12230.5 | 0 | 12230.5 | 0 | 12230.5 | 0 | 12230.5 | 12230.5 | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  |  | 7529.6 | 0 | 7529.6 | 0 | 7529.6 | 0 | 7529.6 | 7529.6 | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования |  |  | 497.3 | 0 | 497.3 | 0 | 497.3 | 0 | 552.3 | 497.3 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 1 | Благоустройство дворовых территорий | Всего
|  | в том числе: |  |  | 16595.2 |  | 16595.209 | 0 | 16595.209 |  | 16595.2 | 16595.2
|  | федеральный бюджет |  |  | 10187.2 | 0 | 10187.2 | 0 | 10187.2 | 0 | 10187.2 | 10187.2 | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  |  | 6243.7 | 0 | 6243.7 | 0 | 6243.7 | 0 | 6243.7 | 6243.7
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования |  |  | 164.3 | 0 | 164.3 | 0 | 164.3 | 0 | 164.3 | 164.3 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 2 | Благоустройство общественных пространств | Всего |  |  | 3662.2 | 0 | 3662.2 | 0 | 3662.2 | 0 | 3717.2 | 3662.2 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | 2043.3 | 0 | 2043.3 | 0 | 2043.3 | 0 | 2043.3 | 2043.3 | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  |  | 1285.8 | 0 | 1285.8 | 0 | 1285.8 | 0 | 1285.8 | 1285.8 | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования |  |  | 333 | 0 | 333 | 0 | 333 | 0 | 388 | 333 | 0 | 0
юридические лица
Директор МКУ "ГХ" |  | _______________________ | [8 empty] | Р.М.Шнайдер
Исп: Комбель Ю.В. 3-11-54 |  | (подпись) | [8 empty] | (ФИО)

## 10 КАИП
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности
за январь - ________ 20___ г. (нарастающим итогом)
(месяц)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержден-ной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01 текущего года |  | План на 201___год | [5 empty] | Финансирование за январь - _______ 201__г.
(месяц)
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контрак-та, всего, в том числе | кревой бюджет | аванс | федераль-ный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федераль-ный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого
Руководитель | [5 empty] | __________________ | [7 empty] | _______________
[6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (ФИО)