## 7 показатели
Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке мениципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы "Транспортная система муниципального образования город Дивногорск"
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  |  | 2018 | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-й год | 2-й год
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Цель 1. Развитие улично-дорожной сети (автомобильные дороги общего пользования), ссответствующей потребностям населения и развитию экономики города
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0.1 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.555 | 160.555
Задача 1. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения, отвечающим потребностям в перевозках автомобильным транспортом
Подпрограмма 1. "Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск"
| Протяженность автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км | 0.1 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 160.555 | 160.555
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 0.05 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 36.12 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 23.7 | 23.7 | 28.7 | 23.7
| Количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, требующих проведения ремонта | шт | 0.05 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 23 | 25 | 23
| Площадь внутриквартальных автомобильных дорог, на которых произведен ремонт | м.кв | 0.05 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 4000
| Межремонтный срок службы автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | % | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9
| Количество внедренных перспективных технологий в области строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса | шт | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
| Ввод законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт | км | 0.05 | 0.89 | 1.23 | 0.57 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 6.966 | 5 | 5
Цель 2. Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах с небольшой интенсивностью
| Пассажирооборот всех видов транспорта | млн.пасс.-км | 0.1 | 17.35 | 16.83 | 17.35 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 17.11 | 17.35 | 17.35
Задача 2. Обеспечение доступности общественного транспорта для населения в муниципальном образовании город Дивногорск
Подпрограмма 2. «Пассажирские перевозки»
| Объем оказанных транспортных услуг | тыс. руб. | 0.05 | 22566 | 21889.02 | 20951 | 12498.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23468 | 12275.1 | 23468 | 23468
| Количество перевезенных (отправленных) пассажиров | тыс. чел. | 0.05 | 186.23 | 186.23 | 345.61 | 209.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.5 | 169.134 | 687.5 | 687.5
| Доля охвата льготных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск | % | 0.05 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
Цель 3. Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Дивногорск
| Ликвидация очагов аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | шт | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Задача 3. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения по автомобильным дорогам в муниципальном образовании город Дивногорск
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
| Количество нанесенной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | км | 0.05 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 32.564 | 120 | 120
| Приобретение и установка указателей маршрутного ориентирования в городе Дивногорске | шт | 0.01 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 6
и т.д. по целям и задачам
| Директор МКУ ГХ г. Дивногорска | [7 empty] | ______________________ | [8 empty] | Р.М. Шнайдер
[10 empty] | (подпись) | [7 empty] | (ФИО)

## 8 средства по кодам
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных средств местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по распорядителям бюджетных средств, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние РБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [13 empty] | Примечание
|  |  | РБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 |  | 2015 |  | 2018 | [7 empty] | плановый период
[11 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
Муниципальная программа | "Транспортная система муниципального образования город Дивногорск" | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 36824.56 | 35715.71 | 46666.719 | 43002.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55607.6 | 54316.955 | 38327.7 | 38360.2
|  | в том числе по РБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1 | "Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск" | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 24644.56 | 24579.61 | 30884.759 | 27328.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42878.1 | 41749.4 | 30327.7 | 30360.2
|  | в том числе по РБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Мероприятие 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в муниципальном образовании город Дивногорск | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 17042.81 | 16977.81 | 17895.659 | 17895.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19035.4 | 19017.8 | 19156 | 19188.5
|  | в том числе по РБС: | 931 | 0409 | 0718807 | 244 | 1622.5 | 1557.5 | 1120.1 | 1120.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0710088070 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1194 | 1194 | 1332.2 | 1364.7
|  |  | 931 | 0409 | 0710075080 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17577.7 | 17577.7 | 17577.7 | 17577.7
|  |  | 931 | 0409 | 07100S5080 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.7 | 246.1 | 246.1 | 246.1
|  |  | 931 | 0409 | 0717508 | 244 | 15404.9 | 15404.9 | 16758.8 | 16758.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0710073930 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0718508 | 244 | 15.41 | 15.41 | 16.759 | 16.759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 07100S3930 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0710089040 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в муниципальном образовании город Дивногорск | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 7601.75 | 7601.8 | 12989.1 | 9433.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23842.7 | 22731.6 | 11171.7 | 11171.7
|  | в том числе по РБС: | 931 | 0409 | 0717743 | 244 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 934 | 0409 | 0718509 | 244 | 601.75 | 601.8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0718902 | 244 | 1000 | 1000 | 2100 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0718594 | 244 | 0 | 0 | 854.3 | 833.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | О710075070 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8722.1 | 7897.4 | - | -
|  |  | 931 | 0409 | О71007S5070 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | 7.9 | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0710075090 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11017.4 | 10736.1 | 11017.4 | 11017.4
|  |  | 931 | 0409 | 07100S5090 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.6 | 163.4 | 154.3 | 154.3
|  |  | 931 | 0409 | 07100S3930 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0717594 | 244 | 0 | 0 | 8542.3 | 5007.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0710073930 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0710073940 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 07100S3940 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0710086080 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2068.6 | 2068.6 | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0710089020 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1716.6 | 1716.6 | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0710089180 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141.6 | 141.6 | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0710088620 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0710088630 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0718861 | 244 | 0 | 0 | 1492.5 | 1492.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Подпрограмма 2 | "Пассажирские перевозки" | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 12077 | 11079.9 | 14777 | 14668.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12403.4 | 12275.1 | 8000 | 8000
|  | в том числе по РБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Мероприятие 1 | Проведение конкурсов на осуществление транспортного обслуживания пассажиров в соответствии с действующим законодательством | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
в том числе по РБС:
Мероприятие 2 | Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 12077 | 11079.9 | 14777 | 14668.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12403.4 | 12275.1 | 8000 | 8000
|  |  | 931 | 0408 | 0720088060 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12403.4 | 12275.1 | 8000 | 8000
|  | в том числе по РБС: | 931 | 0408 | 0728806 | 810 | 12077 | 11079.9 | 14777 | 14668.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Подпрограмма 3 | "Безопасность дорожного движения" | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 103 | 56.2 | 1004.96 | 1004.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.1 | 292.455 | 0 | 0
|  | в том числе по РБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [6 empty] | Х | Х
Мероприятие 1 | Приобретение и установка знаков | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 103 | 56.2 | 1004.96 | 1004.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.1 | 292.455 | - | -
|  | в том числе по РБС: | 931 | 0409 | 0737491 | 244 | 93.6 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0738491 | 244 | 9.4 | 9.4 | 9.36 | 9.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0737492 | 244 | 0 | 0 | 124 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0730074920 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236.9 | 217.565 | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0730084920 | 244 | 0 | 0 | 24.8 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 07300S4920 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 59.2 | 54.39 | - | -
|  |  | 931 | 0409 | О730089200 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 931 | 0409 | О730089300 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20.5 | - | -
|  |  | 931 | 0409 | 0738910 | 244 | 0 | 0 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 2 | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги города Дивногорска | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
в том числе по РБС:
Директор МКУ ГХ г. Дивногорска |  |  | ___________________ | [13 empty] | Р.М. Шнайдер
|  |  |  | (подпись) | [12 empty] | (ФИО)

## 9 средства бюджет
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных средств местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений
тыс. рублей
Статус | Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2014 |  | 2015 (отчетный год) |  | 2018 | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[7 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
Муниципальная программа | "Транспортная система муниципального образования город Дивногорск" | Всего | 36824.6 | 35715.7 | 46666.76 | 43002.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55607.6 | 54316.955 | 38327.7 | 38360.2
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 21498.5 | 21451.7 | 25471.9 | 21937.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37554.1 | 36428.765 | 28595.1 | 28595.1
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 15326.1 | 14264 | 21194.86 | 21065.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18053.5 | 17888.19 | 9732.6 | 9765.1
юридические лица
Подпрограмма 1 | "Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск" | Всего | 24644.6 | 24579.6 | 30209.84 | 27329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42878.1 | 41749.4 | 30327.7 | 30360.2
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 21404.9 | 21404.9 | 25301.1 | 21766.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37317.2 | 36211.2 | 28595.1 | 28595.1
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 3239.7 | 3174.7 | 5583.7 | 5562.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560.9 | 5538.2 | 1732.6 | 1765.1
юридические лица
Мероприятие 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в муниципальном образовании город Дивногорск | Всего | 17042.8 | 16977.8 | 17895.7 | 17895.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19035.4 | 19017.8 | 19156 | 19188.5
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 15404.9 | 15404.9 | 16758.8 | 16758.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17577.7 | 17577.7 | 17577.7 | 17577.7
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 1637.9 | 1572.9 | 1136.9 | 1136.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.7 | 1440.1 | 1578.3 | 1610.8
юридические лица
Мероприятие 2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в муниципальном образовании город Дивногорск | Всего | 7601.8 | 7601.8 | 12989.1 | 9433.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23842.7 | 22731.6 | 11171.7 | 11171.7
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 6000 | 6000 | 8542.3 | 5007.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19739.5 | 18633.5 | 11017.4 | 11017.4
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 1601.8 | 1601.8 | 4446.8 | 4425.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4103.2 | 4098.1 | 154.3 | 154.3
юридические лица
Подпрограмма 2 | "Пассажирские перевозки" | Всего | 12077 | 11079.9 | 14777 | 14668.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12403.4 | 12275.1 | 8000 | 8000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 12077 | 11079.9 | 14777 | 14668.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12403.4 | 12275.1 | 8000 | 8000
юридические лица
Мероприятие 1 | Проведение конкурсов на осуществление транспортного обслуживания пассажиров в соответствии с действующим законодательством | Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджет муниципального образования
юридические лица
Мероприятие 2 | Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам | Всего | 12077 | 11079.9 | 14777 | 14668.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12403.4 | 12275.1 | 8000 | 8000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 12077 | 11079.9 | 14777 | 14668.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12403.4 | 12275.1 | 8000 | 8000
юридические лица
Подпрограмма 3 | "Безопасность дорожного движения" | Всего | 103 | 56.2 | 1004.96 | 1004.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.1 | 292.455 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 93.6 | 46.8 | 170.8 | 170.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9 | 217.565 | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 9.4 | 9.4 | 834.16 | 834.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 74.89 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие 1 | Приобретение и установка знаков | Всего | 103 | 56.2 | 1004.96 | 1004.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.1 | 292.455 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 93.6 | 46.8 | 170.8 | 170.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9 | 217.565 | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 9.4 | 9.4 | 834.16 | 834.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 74.89 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие 2 | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги города Дивногорска | Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджет муниципального образования
юридические лица
Директор МКУ ГХ г. Дивногорска |  | _______________________ | [10 empty] | Р.М. Шнайдер
|  | (подпись) | [10 empty] | (ФИО)

## 10 КАИП
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности
за январь - ________ 20___ г. (нарастающим итогом)
(месяц)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержден-ной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01 текущего года |  | План на 201___год | [5 empty] | Финансирование за январь - _______ 201__г.
(месяц)
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контрак-та, всего, в том числе | кревой бюджет | аванс | федераль-ный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федераль-ный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого
Руководитель | [5 empty] | __________________ | [7 empty] | _______________
[6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (ФИО)