**Пояснительная записка к отчету об исполнении за 2020 год**

**муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления»**

В результате реализации муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления» за 2020 год выполнены следующие целевые показатели:

«Уровень удовлетворенности населения направлениями работы органов местного самоуправления за 2020 год» в соответствии с проведенным опросом жителей городского округа с использованием IT-технологий, согласно указу Губернатора Красноярского края от 13.04.2009 № 60-уг, составил 59,5% от числа опрошенных.

«Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную и (или) финансовую поддержку, в общем объеме зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования субъектов малого и среднего предпринимательства» составила 5,8 % (запланировано 10%). Снижение показателя вызвано уменьшением предоставления имущественной поддержки, в связи с ограничениями в 2020 году в проведении ярмарок, выставок, конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства из-за мероприятий, направленных на обеспечение профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Дивногорск»:

Центром содействия малому и среднему предпринимательству, работающему по принципу «одного окна» оказана муниципальная поддержка 505 субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим открыть собственное дело, а именно: консультационно-информационные услуги, регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, финансовая и имущественная поддержки, проведение семинаров, выставок, конкурсов и др. мероприятия.

В результате реализации мероприятия «субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» оказана поддержка 1 субъекту малого предпринимательства - ООО «Геосинтетика».

Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы составил 16 151,4 тыс.руб.

В рамках заключенного соглашения с получателем поддержки создано 2 рабочих места, сохранено 92 рабочих мест.

Бюджетные средства, выделенные на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году в размере **1 038,6 тыс.руб**. в т.ч. 934,7 тыс.руб. из краевого бюджета и 103,9 тыс.руб. из местного бюджета освоены в размере 1 000,0 тыс. руб., из них 900,0 тыс.руб. из краевого бюджета и 100,0 тыс.руб. из местного бюджета . Неосвоение средств связано с отказом заявителя от заключения соглашения о предоставлении субсидии в связи с незначительной суммой субсидии.

Отклонение при реализации мероприятия подпрограммы 3 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан» (выплаты пенсий за выслугу лет) обусловлено уменьшением среднего размера доплаты к пенсии муниципальным служащим, в связи с индексаций пенсии по старости.

Начальник отдела

экономического развития В.Ю. Панченко