**Пояснительная записка к отчету об исполнении**

**муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления» за 2016 год**

В рамках Подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Дивногорск» за 2016 год реализованы следующие мероприятия:

Оказана консультационная, информационная, образовательная и методическая поддержка 868 субъектам малого и среднего предпринимательства, что на 18% больше относительно предыдущего года. План выполнен на 100%.

По итогам года отмечается невыполнение плана по целевому показателю «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную и (или) финансовую поддержку, в общем объеме зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования субъектов малого и среднего предпринимательства», отклонение от плана составило 2,6%, что обусловлено снижением субъектов МСП, получивших имущественную поддержку, а именно:

- снижение количества выданных разрешений для установки временных мобильных объектов мелкорозничной торговой сети – на 11 разрешений, что в относительном выражении составляет 16,8% относительно 2015 года;

- снижение количества предоставленных муниципальных площадей на безвозмездной основе для участия в выставках и ярмарках – на 12 мест, что составляет 16% относительно 2015 года.

Финансовая поддержка субъектов МСП

Бюджетные средства, выделенные на финансовую поддержку субъектов МСП в размере **3644,00 тыс.руб**. (в т.ч. КБ=3276,00 тыс.руб. и МБ 368,00 тыс.руб.) освоены в полном объеме.

В том числе по видам поддержки:

- Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования предоставлены 4 субъектам МСП на сумму **3000,00 тыс.руб.** (в т.ч. за счет КБ =3000,00 тыс.руб.);

- Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности предоставлены 3 субъектам МСП на сумму **640,00 тыс.руб.** (в т.ч. за счет КБ = 276,00 тыс.руб. и МБ = 364,00 тыс.руб.);

В рамках заключенных Соглашений с получателями поддержки планируется создать 30 рабочих мест, сохранить 235 рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы составил 16 353,8 тыс.руб. Плановые значения выполнены.

Для поддержки субъектов МСП за счет средств местного бюджета – **4,0 тыс.руб**. на территории МО г.Дивногорск проведен городской смотр-конкурс «Дивногорское качество-2016», в рамках которого участникам были вручены дипломы, футболки с тематической печатью и цветы.

Начальник отдела

экономического развития В.Ю. Панченко

Исп. Капитонова Альбина Николаевна

Тел. 8-(39144)-3-67-73