## 7 показатели
Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке мениципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы города Дивногорска "Содействие развитию местного самоуправления"
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2018 | 2019 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | 2020 |  | 2021 | 2022
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Цель. Повышение эффективности реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием
Целевые показатели
| Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления | % | х | 78.3 | не менее 35 | 80 | х | х | х | х | х | х | не менее 35 | 59.5 | не менее 35 | не менее 35
| Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную и (или) финансовую поддержку, в общем объеме зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования субъектов малого и среднего предпринимательства | % | х | 13.5 | 7 | 7 | х | х | х | х | х | х | 10 | 5.8 | 10 | 10 | получивших поддержку 55, зарегистрированных 941
Задача 1. Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы в муниципальном образовании, обеспечивающего эффективность муниципального управления.
Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы муниципального образования город Дивногорск»
1.1. | Доля муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы организации муниципальной службы, соответствующих действующему федеральному законодательству и нормативным правовым актам Красноярского края в общем количестве принятых муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы организации муниципальной службы | % | 0.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2. | Степень информированности населения муниципального образования о действиях местных органов самоуправления по формированию муниципальной службы | % | 0.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.3. | Доля количества муниципальных служащих, в отношении которых установлены факты несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, выявлен конфликт интересов, либо коррупционная составляющая в общем количестве муниципальных служащих | % | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Доля аттестованных муниципальных служащих к общему числу муниципальных служащих | % | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.5. | Отношение количества лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, либо по результатам конкурса, к общему количеству замещенных вакантных должностей | % | 0.08 | 0 | не менее 15 | 0 | х | х | х | х | х | х | не менее 15 | 0 | не менее 15 | не менее 15
1.6. | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку к общему числу муниципальных служащих | % | 0.1 | 32.4 | 50 | 42.8 | х | 6.9 | х | 6.9 | х | 6.9 | 25 | 47 | 25 | 25 | Повышение квалификации прошли 14 муниципальных служащих. Общее число муниципальных служащих 30 человек
Задача 2. Создание благоприятных экономических, правовых и социально-трудовых условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Дивногорск.
Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Дивногорск»
2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | единиц | 0.1 | 698 | не менее 510 | 827 | х | 174 | х | 271 | х | 317 | не менее 510 | 505 | не менее 510 | не менее 510 | отчет деятельности Центров
2.2. | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | единиц | 0.1 | 3 | не менее 1 | 9 | х | х | х | х | х | х | не менее 1 | 2 | не менее 1 | не менее 1
2.3. | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | единиц | 0.1 | 117 | не менее 15 | 191.2 | х | х | х | х | х | х | не менее 15 | 92 | не менее 15 | не менее 15
2.4. | Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | млн. руб. | 0.1 | 10.8 | не менее 3 | 78.8 | х | х | х | х | х | х | не менее 3 | 16.1 | не менее 3 | не менее 3
Задача 3. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельной категории граждан на территории муниципального образования.
Подпрограмма 3 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск»
3.1. | Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право | % | 0.08 |  | не менее 99,8 | 100 | х | 100 | х | 100 | х | 100 | не менее 99,8 | 100 | не менее 99,8 | не менее 99,8 | Количество получателей выплаты 27 чел. на 31.12.2020
Начальник отдела экономического развития
| администрации города Дивногорска | [6 empty] | ______________________ | [8 empty] | В. Ю. Панченко
Исп.Казанкова И.А. т.3-34-72 | [8 empty] | (подпись) | [7 empty] | (ФИО)

## 8 средства по кодам
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных средств местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по распорядителям бюджетных средств, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние РБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Примечание
|  |  | РБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 |  | 2020 | [7 empty] | плановый период
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | на конец периода
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022
Муниципальная программа | «Содействие развитию местного самоуправления» | всего расходные обязательства |  |  | 0600000000 |  | 1873.8 | 1760.9 | 1467 | 314.7 | 1467 | 627.4 | 1690.1 | 1075.15 | 2628.7 | 2585.7 | 1997.3 | 1997.3
[5 empty] | 0620000000 |  | 1543.8 | 1543.8 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 1038.6 | 1000 | 200 | 200
[5 empty] | 0630000000 |  | 330 | 217.1 | 1267 | 314.7 | 1267 | 627.4 | 1490.1 | 1075.15 | 1590.1 | 1585.7 | 1797.3 | 1797.3
в том числе по РБС:
|  |  | 906 | 0412 | 0620076070 | 810 | 1462.5 | 1462.5 | [6 empty] | 934.7 | 900
|  |  | 906 | 0412 | 06200S6070 | 240 | 4.3 | 4.3
|  |  | 906 | 0412 | 06200S6070 | 810 | 77 | 77 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 103.9 | 100 | 200 | 200
|  |  | 976 | 1001 | 0630088080 | 310 | 325.8 | 217.1 | 1254.3 | 314.7 | 1254.3 | 625.33 | 1475.4 | 1070.54 | 1575.4 | 1573.8 | 1782.3 | 1782.3
|  |  | 976 | 1001 | 0630088080 | 240 | 4.2 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 2.07 | 14.7 | 4.61 | 14.7 | 11.9 | 15 | 15
Подпрограмма 1 | "Развитие муниципальной службы муниципального образования город Дивногорск" | всего расходные обязательства | 906 | 0412 | 0620000 | 240
в том числе по РБС:
|  | Администрация города | 906 | 0104 | 8218021 | 240
Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы муниципального образования
Мероприятие | Проведение мониторинга действующего законодательства и анализа муниципальных нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы, приведение их в соответствие с федеральным и краевым законодательством | всего расходные обязательства | 906 | 0104 | 8218021 | 240
в том числе по РБС:
|  | Администрация города | 906 | 0104 | 8218021 | 240
Задача 2. Упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, закрепленных в должностных инструкциях
Мероприятие | Проведение ежегодного анализа содержания должностных инструкций | всего расходные обязательства | 906 | 0104 | 8218021 | 240
в том числе по РБС:
|  | Администрация города | 906 | 0104 | 8218021 | 240
Задача 3. Создание системы открытости, гласности в деятельности муниципальных служащих, доступность общественному контролю
Мероприятие 1 | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города информации о проведении конкурсов по формированию кадрового резерва и на замещение вакантных должностей муниципальной службы | всего расходные обязательства | 906 | 0104 | 8218021 | 240
в том числе по РБС:
|  | Администрация города | 906 | 0104 | 8218021 | 240
Мероприятие 2 | Проведение консультаций муниципальных служащих и граждан по вопросам прохождения муниципальной службы, постановки в кадровый резерв | всего расходные обязательства | 906 | 0104 | 8218021 | 240
в том числе по РБС:
|  | Администрация города | 906 | 0104 | 8218021 | 240
Задача 4. Разработка механизма принятия мер по предотвращению конфликта интересов, в том числе после ухода муниципального служащего с муниципальной службы
Мероприятие 1 | Мониторинг соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с замещением должностей муниципальной службы | всего расходные обязательства | 906 | 0104 | 8218021 | 240
в том числе по РБС:
|  | Администрация города | 906 | 0104 | 8218021 | 240
Мероприятие 2 | Внедрение механизмов урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе, организация эффективной деятельности комиссии по урегулированию конфликта интересов | всего расходные обязательства | 906 | 0104 | 8218021 | 240
в том числе по РБС:
|  | Администрация города | 906 | 0104 | 8218021 | 240
Задача 5. Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе
Мероприятие | Реализация утвержденного плана мероприятий по предупреждению коррупции на муниципальной службе | всего расходные обязательства | 906 | 0104 | 8218021 | 240
в том числе по РБС:
|  | Администрация города | 906 | 0104 | 8218021 | 240
Задача 6. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы
Мероприятие 1 | Организация и проведение аттестации и квалификационных экзаменов муниципальных служащих | всего расходные обязательства | 906 | 0104 | 8218021 | 240
в том числе по РБС:
|  | Администрация города | 906 | 0104 | 8218021 | 240
Мероприятие 2 | Формирование кадрового резерва и внедрение процедуры замещения вакантных должностей муниципальной службы лицами из кадрового резерва | всего расходные обязательства | 906 | 0104 | 8218021 | 240
в том числе по РБС:
|  | Администрация города | 906 | 0104 | 8218021 | 240
Задача 7. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в муниципальном образовании
Мероприятие | Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки муниципальных служащих | всего расходные обязательства | 906 | 0104 | 8218021 | 240
в том числе по РБС:
|  | Администрация города | 906 | 0104 | 8218021 | 240
Подпрограмма 2 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Дивногорск» | всего расходные обязательства |  |  | 0620000000 |  | 1543.8 | 1543.8 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 1038.6 | 1000 | 200 | 200
в том числе по РБС:
|  |  | 906 | 0412 | 0620076070 | 810 | 1462.5 | 1462.5 | [6 empty] | 934.7 | 900
|  |  | 906 | 0412 | 06200S6070 | 810 | 77 | 77 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 103.9 | 100 | 200 | 200
|  |  | 906 | 0412 | 06200S6070 | 240 | 4.3 | 4.3
Задача. Повышение доступности информационно-консультационных, имущественных, финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Дивногорск
Мероприятие 1 | Проведение мониторинга действующего законодательства, анализ муниципальных нормативных правовых актов в сфере регулирования и поддержки малого и среднего предпринимательст-ва, приведение их в соответствие с федеральным и краевым законодательством | всего расходные обязательства | 906 | 0412 | 8218021 | 240
в том числе по РБС:
|  | Администрация города | 906 | 0412 | 8218021 | 240
Мероприятие 2 | Обеспечение деятельности Центра содействия малому и среднему предпринимательству, работающего по принципу «одного окна» | всего расходные обязательства | 906 | 0412 | 0620000000 | 244
в том числе по РБС:
|  | Администрация города | 906 | 0412 | 06200S6070 | 244
Мероприятие 3 | Содействие в функционировании информационно-правовых центров, созданных на базе двух библиотек Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Дивногорска» | всего расходные обязательства | 906 | 0412 | 8218021 | 240
в том числе по РБС:
|  | Администрация города | 906 | 0412 | 8218021 | 240
Мероприятие 4 | Размещение на официальном сайте администрации города Дивногорска информации о предприятиях малого и среднего бизнеса, о товарах, услугах, производимых и оказываемых ими | всего расходные обязательства | 906 | 0412 | 8218021 | 240
в том числе по РБС:
|  | Администрация города | 906 | 0412 | 8218021 | 240
Мероприятие 5 | Предоставление муниципальных площадей на безвозмездной основе субъектам малого и среднего предпринимательст-ва для участия в выставках и ярмарках | всего расходные обязательства | 906 | 0412 | 8218021 | 240
в том числе по РБС:
|  | Администрация города | 906 | 0412 | 8218021 | 240
Мероприятие 6 | 6.1 Организация и проведение городского смотра-конкурса "Дивногорское качество-2016" на территории муниципального образования город Дивногорск: 6.2. Организация и проведение городского смотра-конкурса "В мире стиля и красоты-2017" на территории муниципального образования город Дивногорск 6.3. Торжественное празднование «День работников торговли-2019» | всего расходные обязательства | 906 | 0412 | 0620000000 | 244 | 4.3 | 4.3
в том числе по РБС:
|  | Администрация города | 906 | 0412 | 06200S6070 | 244 | 4.3 | 4.3
Мероприятие 7 | Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства: - на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); - на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); - на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности | всего расходные обязательства |  |  | 0620000000 |  | 1543.8 | 1543.8 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 1038.6 | 1000 | 200 | 200
в том числе по РБС:
|  |  | 906 | 0412 | 0620076070 | 810 | 1462.5 | 1462.5 | [6 empty] | 934.7 | 900
|  |  | 906 | 0412 | 06200S6070 | 810 | 77 | 77 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 103.9 | 100 | 200 | 200
Подпрограмма 3 | «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск» | всего расходные обязательства |  |  | 0630000000 |  | 330 | 217.1 | 1267 | 314.7 | 1267 | 627.4 | 1490.1 | 1075.15 | 1590.1 | 1585.7 | 1797.3 | 1797.3
в том числе по РБС:
|  | МСКУ «МЦБ» | 976 | 1001 | 0630088080 | 310 | 325.8 | 217.1 | 1254.3 | 314.7 | 1254.3 | 625.33 | 1475.4 | 1070.54 | 1575.4 | 1573.8 | 1782.3 | 1782.3
|  |  | 976 | 1001 | 0630088080 | 240 | 4.2 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 2.07 | 14.7 | 4.61 | 14.7 | 11.9 | 15 | 15
Задача 1. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельной категории граждан на территории муниципального образования.
Мероприятие | Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Дивногорске | всего расходные обязательства |  |  | 0630000000 |  | 330 | 217.1 | 1267 | 314.7 | 1267 | 627.4 | 1490.1 | 1075.15 | 1590.1 | 1585.7 | 1797.3 | 1797.3
в том числе по РБС:
|  | МСКУ «МЦБ» | 976 | 1001 | 0630088080 | 310 | 325.8 | 217.1 | 1254 | 314.7 | 1254.3 | 625.33 | 1475.4 | 1070.54 | 1575.4 | 1573.8 | 1782.3 | 1782.3
|  |  | 976 | 1001 | 0630088080 | 240 | 4.2 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 2.07 | 14.7 | 4.61 | 14.7 | 11.9 | 15 | 15
Начальник отдела экономического развития
администрации города Дивногорска | [7 empty] | ______________________ | [8 empty] | В. Ю. Панченко
Исп.Казанкова И.А. т.3-34-72 | [8 empty] | (подпись) | [7 empty] | (ФИО)

## 9 средства бюджет
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных средств местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений
тыс. рублей
Статус | Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2019г. |  | 2020г. (текущий год) | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022
Муниципальная программа | «Содействие развитию местного самоуправления» | Всего | 1873.8 | 1760.9 | 1467 | 314.7 | 1467 | 627.4 | 1690.1 | 1075.15 | 2628.7 | 2585.7 | 1997.3 | 1997.3
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 1462.5 | 1462.5 | [6 empty] | 934.7 | 900
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 411.3 | 298.4 | 1467 | 314.7 | 1467 | 627.4 | 1690.1 | 1075.15 | 1694 | 1685.7 | 1997.3 | 1997.3
юридические лица
Подпрограмма 1 | "Развитие муниципальной службы муниципального образования город Дивногорск" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджет муниципального образования
юридические лица
Подпрограмма 2 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Дивногорск» | Всего | 1543.5 | 1543.5 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 1038.6 | 1000 | 200 | 200
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 1462.5 | 1462.5 | [6 empty] | 934.7 | 900
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 81.3 | 81.3 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 103.9 | 100 | 200 | 200
юридические лица
Подпрограмма 3 | «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск» | Всего | 330 | 217.1 | 1267 | 314.7 | 1267 | 627.4 | 1490.1 | 1075.15 | 1590.1 | 1585.7 | 1797.3 | 1797.3
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 330 | 217.1 | 1267 | 314.7 | 1267 | 627.4 | 1490.1 | 1075.15 | 1590.1 | 1585.7 | 1797.3 | 1797.3
юридические лица
Начальник отдела экономического развития
администрации города Дивногорска | [7 empty] | ______________________ | [6 empty] | В. Ю. Панченко
[9 empty] | (подпись) | [5 empty] | (ФИО)
Исп.Казанкова И.А. т.3-34-72

## 10 КАИП
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности
за январь - ________ 20___ г. (нарастающим итогом)
(месяц)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержден-ной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01 текущего года |  | План на 201___год | [5 empty] | Финансирование за январь - _______ 201__г.
(месяц)
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контрак-та, всего, в том числе | кревой бюджет | аванс | федераль-ный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федераль-ный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого
Руководитель | [5 empty] | __________________ | [7 empty] | _______________
[6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (ФИО)