## 7 показатели
Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы города Дивногорска за 2020 год
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год 2020 | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2018 | 2019 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-й год | 2-й год
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Цель: Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск
2 | Целевой показатель 1: Разработка проектов планировки и межевания земельных участков в муниципальном образовании город Дивногорск: а) территории, ограниченной улицами Комсомольская, Нагорная, Б.Полевого, ориентировочно, площадью 23 га; б) территории, ограниченной улицами Гримау, П. Лумумбы, Чкалова, ориентирочно площадью 22 га | проект
3 | Целевой показатель 2 Внесение изменений в генеральный план города Дивногорска, Правила землепользования и застройки. | 1 документ
4 | Целевой показатель 3: Увеличение объемов ввода жилья | тыс. кв.м |  | 10.46 | 10.46 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 15.22 | 19,8 | 20.1
5 | Целевой показатель 4: Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах муниципального образования город Дивногорск, признанных в установленном порядке аварийными м подлежащими сносу | количество переселенных граждан |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 190 | 190 | 210 | 196
6 | Целевой показатель 6: Обеспечение жильем молодых семей | количество обеспеченных семей |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9
7 | Целевой показатель 7: Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности МКУ "АПБ" города Дивногорска, освоение бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной Программы | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | Подпрограмма 1, "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории муниципального образования город Дивногорск
10 | Целевой показатель 1: Разработка проектов планировки и межевания земельных участков в муниципальном образовании город Дивногорск: а) территории, ограниченной улицами Комсомольская, Нагорная, Б.Полевого, ориентировочно, площадью 23 га; б) территории, ограниченной улицами Гримау, П. Лумумбы, Чкалова, ориентирочно площадью 22 га | проект | 0.06 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Внесение изменений в генеральный план города Дивногорска, Правила землепользования и застройки | 1 документ | 0.08 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Задача 2, | 1 документ | 0.06 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования
13 | Подпрограмма 2, Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Дивногорск с целью развития жилищного строительства
14 | Задача 5. Строительство объектов водоснабжения на земельном участке за индивидуальным поселком города Дивногорска | га | 0.05 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Строительяство объектов электроснабжения на земельном участке за индивидуальноым поселком | га | 0.05 |  | 42.65 | 42.65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Задача 6. Увеличение объемов ввода жилья | тыс. кв.м | 0.1 | 10.46 | 10.46 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 15.22 | 19,8 | 20.1
17 | Подпрограмма 3, Переселение граждан, из аварийного жилищного фонда, проживающих в жилых домах муниципального образования город Дивногорск
17 | Задача 7. Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах муниципального образования грод Дивногорск, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | количество переселенных граждан | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 190 | 190 | 210 | 196
18 | Подпрограмма 4, Обеспечение жильем молодых семей
19 | Задача 8 Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома | количество обеспеченных семей | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9
20 | Подпрограмма 5, Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия
21 | Задача 9. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности МКУ "АПБ" города Дивногорска, освоение бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной Программы | % | 0.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Начальник отдела градостроительства Н.В. Шкоморода

## 9 средства бюджет
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных средств местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений за 2020 год
тыс. рублей
Статус | Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2019 г. (отчетный год) |  | 20 20г. (текущий год) | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск | Всего | 242097.2 | 153238.54 | 2536.1 | 2536.1 | 38363.8 | 38363.8 | 84787 | 84787 | 404017.13 | 187470.9 | 292619.7 | 88274.47
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 159033.6 | 95812.87 | 0 | 0 | 732.84 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 1086.02 | 1035.8
|  | краевой бюджет | 67311.2 | 43323.38 | 0 | 0 | 24750.5 | 24750.5 | 69395.74 | 69395.7 | 379608.7 | 165489.73 | 278270,7 | 75516,3
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 14130.4 | 14102.29 | 2536.1 | 2536.1 | 12880.5 | 12880.5 | 14658.34 | 14658.34 | 23675.64 | 21248.41 | 13263 | 11722.3
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие программы 3 | Строительство жилых помещений | Всего | 215499.35 | 129648.85 | 1000 | 1000 | 28299.1 | 28299.1 | 72754.1 | 72754.1 | 334669.34 | 171587.67 | 277084.53 | 72783.5
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 157411.6 | 94190.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 55839.7 | 33209.93 | 0 | 0 | 22311.3 | 22311.3 | 66766.32 | 66766.32 | 325549.3 | 162492.03 | 274561.3 | 71801,0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 2248.05 | 2248.05 | 1000 | 1000 | 5987.8 | 5987.8 | 5987.77 | 5987.77 | 9120.04 | 9095.65 | 2523.2 | 982.54
|  | юридические лица | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Мероприятие программы 4 | Предоставление молодым семьям-участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Всего | 6748.8 | 6748.8 | 0 | 0 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 7095.4 | 7051.1
|  | в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 1622 | 1622 | 0 | 0 | 732.84 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 1086.02 | 1035.8
|  | краевой бюджет | 2826.8 | 2826.8 | 0 | 0 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 3709.36 | 3715.3
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие программы 5 | Участие в реализации всех подпрограмм и мероприятий других ведомств, соисполнителем в которых является МКУ "АПБ" | Всего | 9049.09 | 9040.35 | 1536.1 | 1536.1 | 4592.7 | 4592.7 | 6560.9 | 6560.9 | 10054.7 | 10051.23 | 8439.8 | 8439.8
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3 | 190.3 | 6182 | 558.5 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 9049.09 | 9040.35 | 1536.1 | 1536.1 | 4592.7 | 4592.7 | 6370.6 | 6370.6 | 9983.7 | 9852.76 | 8439.8 | 8439.8
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории муниципального образования город Дивногорск | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Дивногорск | Всего | 10800.51 | 7800.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710.1 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 10266.7 | 7286.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45438.2 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 533.81 | 513.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2271.9 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Дивногорск | Всего | 215499.35 | 129648.85 | 1000 | 1000 | 28299.1 | 28299.1 | 72754.1 | 72754.09 | 334669.34 | 171587.67 | 277084,53 | #VALUE!
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 157411.6 | 94190.87 | 0 | 0 | 16469.1 | 16469.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 55839.7 | 33209.93 | 0 | 0 | 5842.2 | 5842.2 | 66766.3 | 66766.32 | 325549.3 | 162492.03 | 274561,33 | 71801,0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 2248.05 | 2248.05 | 1000 | 1000 | 5987.8 | 5987.8 | 5987.77 | 5987.77 | 9120.04 | 9095.65 | 2523.22 | 982.54
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 | Обеспечение жильем молодых семей | Всего | 6748.8 | 6748.8 | 0 | 0 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 7095.4 | 7051.1
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 1622 | 1622 | 0 | 0 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 1086.02 | 1035.8
|  | краевой бюджет | 2826.8 | 2826.8 | 0 | 0 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 3709.36 | 3715.3
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 9049.09 | 9040.35 | 1536.1 | 1536.1 | 4592.7 | 4592.7 | 6560.85 | 6560.85 | 16165.7 | 10411.26 | 8439.8 | 8439.8
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.25 | 190.25 | 6182 | 558.5 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 9049.09 | 9040.35 | 1536.1 | 1536.1 | 4592.7 | 4592.7 | 6370.6 | 6370.6 | 9983.7 | 9852.76 | 8439.8 | 8439.8
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Н.В. Шкоморода

## 10 КАИП
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности
за 2020г. (нарастающим итогом)
(месяц)
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержден-ной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01 текущего года |  | План на 2020 год | [5 empty] | Финансирование за январь - декабрь 2020_г.
(месяц), млн.руб.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контрак-та, всего, в том числе | кревой бюджет | аванс | федераль-ный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Инженерные сети водоснабжения и канализацииподпрограмма № 2 | га | 42 | 45.46 | 45.46 |  | 45.46 |  | 45.44 | 0 | 0
2 | Средства на приобретение жилых помещений в рамках подпрограммы № 3 | тыс. кв.м | 3.4 | 370.4 | 370.4 |  | 325.55 |  | 325.55 | 0 | 0 |  | 162.49 | 162.49
| Итого |  |  | 415.86 | 415.86 |  | 371.01 |  | 370.99 |  | 0 |  | 162.49 | 162.49
Начальник градостроительства Н.В. Шкоморода

## 8 по кодам
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных средств местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указаниеи плановых и фактических значений (с расшифровкой по распорядителям бюджетных средств, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) за 2020 год
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы) | Наименование РБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | примечание
|  |  | РБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 отчетный год |  | 2020 (текущий год) | [7 empty] | плановый период
[9 empty] | январь-март |  | январь-июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1ый год | 2ой год
Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск | Всего расходных обязательств |  |  |  |  | 242097.8 | 153238.54 | 2536.08 | 2536.08 | 32521.6 | 32521.6 | 84786.8 | 84786.92 | 404017.16 | 187471.97 | 290142.2 | 88274.4
|  | в том числе по РБС |  |  |  |  | 242097.8 | 153238.54 | 2536.08 | 2536.08 | 38363.8 | 38363.8 | 84786.8 | 84786.8 | 404017.13 | 187470.9 | 290142.2 | 88274.5
[7 empty] | 1622 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 906 | 1003 | 05400L4970 | 322 | 2826.8 | 2826.8 | 0 | 0 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 3709.4 | 3715.3
|  |  | 906 | 1003 | 05400L4970 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 1086.02 | 1035.8
|  |  | 906 | 1003 | 05400S4970 | 322 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
|  |  | 938 | 505 | 055001047К | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.09 | 40.09 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 110 | 6249.26 | 6245.37 | 1316.1 | 1316.1 | 3489.3 | 3489.3 | 4760.3 | 4760.3 | 6913.05 | 6910.63 | 6125.44 | 6125.4
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 850 | 50.6 | 49.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.68 | 109.68 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 244 | 455.8 | 455.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.5 | 464.5
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 852 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.93 | 52.93 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 244 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 101.2 | 258.4 | 258.4 | 452.26 | 452.26 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 | 19.23 | 19.23 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11745.4 | 11745.4 | 17780.1 | 15731.7 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32709.6 | 32709.6 | 49515.9 | 43811.26 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550076080 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5623.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 55001036U | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.9 | 145.9 | 388.85 | 388.85 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 55001036U | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 44.3 | 117.43 | 117.43 | 0 | 0
|  |  | 938 | 412 | 550087010 | 244 | 100 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 355 | 340 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 530088602 | 244 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 325.6 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F309502 | 414 | 157411.6 | 94190.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F309602 | 414 | 55839.7 | 33209.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33267.88 | 71801
|  |  | 938 | 501 | 053F3S9602 | 414 | 2154.05 | 2154.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 530086070 | 414 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 5987.8 | 5987.8 | 5987.8 | 5987.8 | 5987.8 | 5987.8 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F367483 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16469.1 | 16469.1 | 16469.1 | 16469.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F367483 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F367484 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F367483 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5842.2 | 5842.2 | 5842.2 | 5842.2 | 89778.3 | 32074 | 74647.35 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F367484 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.65 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F367484 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F36748S | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2782.3 | 2782.3 | 2428.8 | 0
|  |  | 938 | 502 | 520074610 | 414 | 10266.7 | 7286.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45438.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 502 | 05200S4610 | 414 | 533.81 | 513.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 112 | 16.96 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168474.99 | 70875.03 | 163032.9 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 119 | 2007.7 | 2005.3 | 219.99 | 219.99 | 944.5 | 944.5 | 1243.9 | 1243.9 | 12.1 | 12.1 | 1849.86 | 1849.9
|  |  | 938 | 505 | 055001038А | 119 | 20.83 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.08 | 1949.08 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 05500S6080 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.47 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 055001038А | 111 | 68.99 | 68.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F36748S | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 982.5
Подпрограмма 1 | О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории муниципального образования город Дивногорск | Всего расходных обязательств |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по РБС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 906 | 412 | 510074660 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 906 | 412 | 05100S4660 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Дивногорск | Всего расходных обязательств |  |  |  |  | 10800.51 | 7800.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710.1 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по РБС |  |  |  |  | 10800.51 | 7800.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 502 | 520074610 | 414 | 10266.7 | 7286.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45438.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 502 | 05200S4610 |  | 533.81 | 513.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271.9 | 0 | 1108.8 | 0
Подпрограмма 3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Дивногорск | Всего расходных обязательств |  |  |  |  | 215499.35 | 129648.85 | 1000 | 1000 | 28299.1 | 28299.1 | 72754.1 | 72754.1 | 334669.36 | 171587.7 | 277084.53 | 72783.5
|  | в том числе по РБС |  |  |  |  | 215405.35 | 129554.85 | 1000 | 1000 | 28299.1 | 28299.1 | 72754.1 | 72754.1 | 334669.34 | 171587.69 | 277084.53 | 72783.5
|  |  | 938 | 501 | 530088602 | 244 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 325.6 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F309502 | 414 | 157411.6 | 94190.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F309602 | 414 | 55839.7 | 33209.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33267.88 | 71801
|  |  | 938 | 501 | 053F3S9602 |  | 2154.05 | 2154.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 530086070 | 414 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 5987.8 | 5987.8 | 5987.8 | 5987.8 | 5987.77 | 5987.8 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F367483 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16469.1 | 16469.1 | 16469.1 | 16469.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F367483 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49515.9 | 43811.26 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F367484 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5842.2 | 5842.2 | 5842.2 | 5842.2 | 89778.3 | 32074 | 74647.3 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F367484 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3613.17 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F367483 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32709.6 | 32709.6 | 168474.99 | 70875.03 | 163032.9 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F367483 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11745.4 | 11745.4 | 17780.1 | 15731.7 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F36748S | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782.3 | 2782.3 | 2428.8 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F36748S | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | 982.5
Подпрограмма 4 | Обеспечение жильем молодых семей | Всего расходных обязательств |  |  |  |  | 6748.8 | 6748.8 | 0 | 0 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 7095.4 | 7051.1
|  | в том числе по РБС | 906 | 1003 | 05400R4970 | 322 | 2826.8 | 2826.8 | 0 | 0 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 3709.36 | 3715.3
|  |  | 906 | 1003 | 05400R4970 | 322 | 1622 | 1622 | 0 | 0 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 1086.01 | 1035.8
|  |  | 906 | 1003 | 05400S4970 | 322 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
Подпрограма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего расходных обязательств |  |  |  |  | 9049.09 | 9040.4 | 1536.1 | 1536.1 | 4592.7 | 4592.7 | 6560.8 | 6560.8 | 16165.67 | 10411.26 | 8439.8 | 8439.8
|  | в том числе по РБС |  |  |  |  | 9049.09 | 9040.4 | 1536.1 | 1536.1 | 4592.7 | 4592.7 | 6560.8 | 6560.8 | 16165.7 | 10411.26 | 8439.8 | 8439.8
|  |  | 938 | 505 | 055001047К | 111 | 68.99 | 68.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.09 | 40.09 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 110 | 6249.3 | 6245.37 | 1316.1 | 1316.1 | 3489.3 | 3489.3 | 4760.3 | 4760.3 | 6913.05 | 6910.63 | 6125.4 | 6125.4
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 850 | 50.6 | 49.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.68 | 109.68 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 244 | 455.8 | 455.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 550087130 | 244 | 100 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 355 | 340 | 0 | 0
|  |  | 938 | 412 | 550087010 | 244 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 853 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19.23 | 19.23 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 112 | 16.96 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 119 | 2007.7 | 2005.3 | 220 | 220 | 944.5 | 944.5 | 1243.9 | 1243.9 | 12.1 | 12.1 | 1849.9 | 1949.9
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 101.2 | 258.4 | 258.4 | 452.26 | 452.26 | 464.5 | 464.5
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.93 | 52.93 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550076080 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5623.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550076080 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.47 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 55001036U | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.9 | 145.9 | 388.85 | 388.85 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 55001036U | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 44.3 | 117.43 | 117.43 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 055001038А | 119 | 20.83 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.08 | 1948.02 | 0 | 0
Основное мероприятие 1 | Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроитьельного зонирования муниципального образования город Дивногорск | Всего расходных обязательств |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по РБС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 906 | 412 | 510074660 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 906 | 412 | 05100S4660 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Дивногорск | Всего расходных обязательств |  |  |  |  | 10800.51 | 7800.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710.1 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по РБС |  |  |  |  | 10800.51 | 7800.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 502 | 520074610 | 414 | 10266.7 | 7286.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45438.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 502 | 05200S4610 |  | 533.81 | 513.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271.9 | 0 | 1108.8 | 0
основное мероприяти 3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Дивногорск | Всего расходных обязательств |  |  |  |  | 215499.35 | 129648.85 | 1000 | 1000 | 28299.1 | 28299.1 | 72754.1 | 72754.1 | 334669.34 | 171587.67 | 277084.53 | 72783.5
|  | в том числе по РБС |  |  |  |  | 215405.35 | 129554.85 | 1000 | 1000 | 28299.1 | 28299.1 | 72754.1 | 72754.1 | 334669.36 | 171587.67 | 277084.49 | 72783.5
|  |  | 938 | 501 | 530088602 | 244 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 325.6 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F309502 | 414 | 157411.6 | 94190.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F309602 | 414 | 55839.7 | 33209.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33267.88 | 71801
|  |  | 938 | 501 | 053F3S9602 |  | 2154.05 | 2154.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 530086070 | 414 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 5987.8 | 5987.8 | 5987.8 | 5987.8 | 5987.77 | 5987.8 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F367483 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16469.1 | 16469.1 | 16469.1 | 16469.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F367483 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32709.6 | 32709.6 | 49515.9 | 43811.26 | 0 | 0
[5 empty] | 053F367484 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11745.4 | 11745.4 | 17780.1 | 15731.74 | 0 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F367484 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5842.2 | 5842.2 | 5842.2 | 5842.2 | 89778.3 | 32073.99 | 74647.34 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F367484 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3613.17 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F367483 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168474.99 | 70875.03 | 163032.9 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F36748S | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782.3 | 2782.3 | 2428.8 | 0
|  |  | 938 | 501 | 053F36748S | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 982.54
Основное мероприятие 4 | Предоставление молодым семьям социальных выплат; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные кредиты и займы на приобретение жилья или строительство жиллого дома | Всего расходных обязательств |  |  |  |  | 6748.8 | 6748.8 | 0 | 0 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 7095.4 | 7051.1
|  | в том числе по РБС | 906 | 1003 | 05400L4970 | 322 | 2826.8 | 2826.8 | 0 | 0 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 2439.2 | 3709.36 | 3715.3
|  |  | 906 | 1003 | 05400L4970 | 322 | 1622 | 1622 | 0 | 0 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 732.8 | 1086.02 | 1035.8
|  |  | 906 | 1003 | 05400S4970 | 322 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
Основное мероприятие 5 | Участие в реализации всех подпрограмм и мероприятий других ведомств, соисполнителем которых является МКУ "АПБ" | Всего расходных обязательств |  |  |  |  | 9049.09 | 9040.4 | 1536.1 | 1536.1 | 4592.7 | 4592.7 | 6560.8 | 6560.8 | 16165.67 | 10411.26 | 8439.8 | 8439.8
|  | в том числе по РБС |  |  |  |  | 9049.09 | 9040.4 | 1536.1 | 1536.1 | 4592.7 | 4592.7 | 6560.8 | 6560.8 | 16165.7 | 10411.22 | 8439.8 | 8439.8
|  |  | 938 | 505 | 055001047К | 111 | 68.99 | 68.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.09 | 40.09 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 110 | 6249.3 | 6245.37 | 1316.1 | 1316.1 | 3489.3 | 3489.3 | 4760.25 | 4760.25 | 6913.05 | 6910.63 | 6125.4 | 6125.4
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 850 | 50.6 | 49.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.68 | 109.68 | 0 | 0
|  |  | 906 | 501 | 55086010 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 244 | 455.8 | 455.8 | 0 | 0 | 101.2 | 101.2 | 258.38 | 258.38 | 452.26 | 452.26 | 464.5 | 464.5
|  |  | 938 | 501 | 550087130 | 244 | 100 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 355 | 340 | 0 | 0
|  |  | 938 | 412 | 550087010 | 244 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 852 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 112 | 16.96 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 119 | 2007.7 | 2005.3 | 220 | 220 | 944.47 | 944.47 | 1243.9 | 1243.9 | 12.1 | 12.1 | 1849.86 | 1849.86
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.93 | 52.93 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550080220 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 | 19.23 | 19.23 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 550076080 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5623.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 5500S6080 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.47 | 0 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 55001036U | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.9 | 145.9 | 388.85 | 388.85 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 55001036U | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 44.3 | 117.43 | 117.43 | 0 | 0
|  |  | 938 | 505 | 055001038А | 119 | 20.83 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.08 | 1948.02 | 0 | 0
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Н.В. Шкоморода