**Пояснительная записка к приложению № 7 за 2020 год**

Приоритетные направления в работе муниципальных учреждений культуры в 2020 году:

- реализация национального проекта «Культура» на территории городского округа город Дивногорск;

- празднование Года памяти и Славы;

- укрепление материально-технической базы учреждений.

Целевые показатели программы.

Значение целевого показателя 1 «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» составляет 53,7% при запланированных 159,5%. Снижение вызвано введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий на территории муниципального образования.

Значение целевого показателя 2 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» составило 158 при запланированном 145. Всего в 2020 году поступило 5296 экземпляров книг.

Значение целевого показателя 3 «Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в архиве муниципального образования» составляет запланированные 50.

Показатели результативности.

Показатель «Доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда муниципального образования» составляет 19,59% при запланированных 18,17%. Повышение связано с тем, что начал экспонироваться музейный фонд муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека-музей В.П. Астафьева».

Показатель «Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев» составляет 100%.

Показатель «Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек» составляет 100 %, т.к. в отчетном году в библиотеку-филиал №5 п. Усть-Мана за счет средств субсидии по государственной программе Красноярского края «Развитие культуры и туризма» был проведен Интернет (180,0 тыс. руб.).

Показатель «Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек» составляет 111,175 тыс. ед. при запланированных 100 тыс. ед. Рост показателя связан с увеличением общего объема книжного фонда.

Показатель «Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях в архиве муниципального образования, в общем объеме архивных документы» составляет запланированные 80% .

В связи с введением ограничительных мер наблюдается уменьшение значений показателей по количеству посещений музеев и библиотек, культурно-досуговых мероприятий.

Показатель «Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения» составляет 164,1 при запланированных 265.

Показатель «Количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения» составляет 3933 при запланированном 4706. При подсчете в данный показатель включены посещения в стационаре, вне стационара и посещения посредством удаленного доступа.

Показатель «Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения» составляет 8973 при запланированном 14720.

Показатель «Увеличение посещаемости музейных учреждений» составляет 0,19 при запланированном 0,56. Показатель «Количество посещений муниципальных учреждений музейного типа» составляет 6,5 при запланированном 20,5. Снижение значений связано также с ведением ремонтных работ в художественном музее (Нагорная,12): в музее отремонтированы внутренние помещения, туалетные комнаты, крыльцо и фасад здания, проведен частичный ремонт кровли, благоустроена прилегающая территория.

В очном режиме организован краевой проект «Енисейский экспресс», выставочный проект «Дивногорский Арбат» на обновленной набережной, мероприятия, посвященные Международному женскому дню, Дню семьи, любви и верности, Дню Государственного флага РФ. Состоялись масленичные гуляния, открытие общественных пространств и обновленного художественного музея.

Учреждениями культуры оперативно внедрялись дистанционные формы работы: на сайтах и в аккантах социальных сетей музея, библиотек, клубов публиковались викторины, конкурсы, марафоны, экскурсии, мастер-классы, игры, акции, в том числе с активной обратной связью.

В дистанционном формате организованы мероприятия, являющиеся культурными брендами территории - краевой фестиваль «Покровские встречи в Дивногорске», межрегиональный фестиваль «Астафьевская осень», онлайн-марафон «У Дивных гор», V интернет-реалити арт-хаусный фестиваль искусств «Я - Революция!»

В жизнь претворены совершенно новые проекты, ставшие популярными среди интернет-пользователей городского округа: шоу-театр «Шпилька» (13 819 просмотров), информационно-развлекательное шоу «Дивногорский день» (6 969 просмотров), новогоднее шоу «Дивный вечер» (3 356 просмотров). Особый интерес вызвали видеозаписи, созданные на основе фондов краеведческого музея п. Усть-Мана.

Мероприятия, посвященные празднованию 75–летия Победы в Великой Отечественной войне пользовались колоссальным вниманием общественности. В очном режиме организован городской фестиваль патриотического творчества «Голоса Дивногории». Впервые велась онлайн-трансляция Общероссийских акций «Поем двором» (100 215 просмотров), «Победа в каждый дом» (13 715 просмотров), «#МыРоссия» (15 110 просмотров), «Свеча памяти» (2 805 просмотров), «Цветы памяти» (2 673 просмотров). Жители города и поселков стали участниками акций «Свеча Победы», «Окна Победы», «Окна России», «Голубь мира», «Слово победителя», квеста «История Победы», проекта AR-выставка. Партнерами мероприятий выступили: войсковая часть №79222/2 зенитно-ракетной бригады, казачье общество, общественная организация «ЮНАРМИЯ».

Показатель «Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения» составляет 2,7, показатель «Число участников клубных формирований» - 1974. Значения показателей увеличились в связи с выполнением показателей национального проекта «Культура».

Показатель «Число посетителей мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» составляет 1300 чел.

Показатель «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе» составляет 21,0%. Значения показателя удалось сохранить за счет участия в конкурсах, фестивалях, организованных в дистанционном режиме.

Показатель «Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях» составляет 103 чел. при запланированных 90 чел. Повышение значения произошло за счет участия специалистов отрасли в федеральном проекте «Культурная среда» и обучающих вебинарах.

В 2020 году общий объем финансирования в целом по программе увеличился за счет привлечения средств субсидий из краевого бюджета и выделения средств из местного бюджета на проведение ремонтных работ.

За счет средств субсидии на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в размере 180,0 тысяч рублей библиотека-филиал № 5 п. Усть-Мана подключена к сети Интернет, таким образом, 100 % библиотек муниципального образования подключены к сети Интернет.

За счет средств субсидии произведено комплектование книжных фондов шести библиотек муниципального образования на общую сумму 114,3 тысячи рублей.

За счет средств субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек во Дворец культуры «Энергетик» приобретен концертный рояль Yamaxa стоимостью 2,8 млн.руб. и джембе стоимостью 15,0 тыс. руб.

За счет средств субсидии на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам в размере 181 тыс. рублей в клуб-филиал п. Овсянка приобретен ткацкий станок, плоттер, ноутбук, 2 шкафа-витрины.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» за счет средств субсидии на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в размере 1,1 млн. рублей проведен капитальный ремонт кровли здания клуба-филиала с. Овсянка.

За счет средств субсидии, направленной на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества краевой государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления» отремонтированы внутренние помещения, крыльцо и фасад здания художественного музея, благоустроена прилегающая территория (4,4 млн. руб.).

За счет средств местного бюджета благоустроена территория, прилегающая к зданию библиотеки-музея В.П. Астафьева (217,6 тыс. руб.), произведен частичный ремонт кровли художественного музея (139,9 тыс. руб.), осуществлена подписка периодических изданий (124,4 тыс. руб.).

Начальник отдела Е.В. Шошина

Панова Мария Сергеевна, 3 70 21