**Пояснительная записка к приложению № 7 за 2021 год**

Приоритетные направления в работе муниципальных учреждений культуры в 2021 году:

- реализация национального проекта «Культура» на территории городского округа город Дивногорск;

- организация мероприятий, являющихся культурными брендами территории;

- празднование 90-летия со дня рождения Почетного гражданина города Дивногорска, члена Союза писателей РСФСР В.Н. Белкина;

- празднование Дня Победы;

- укрепление материально-технической базы учреждений;

- сотрудничество с СО НКО, развитие волонтерской деятельности.

Целевые показатели программы.

Значение целевого показателя 1 «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» составляет 53,7% при запланированных 159,5%. Снижение вызвано введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий на территории муниципального образования, в том числе с обязательным наличием Qr-кодов о вакцинации у посетителей.

Значение целевого показателя 2 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» составило 157,3 при запланированном 145. Всего в 2021 году поступило 5240 экземпляров новых поступлений, в том числе за счет средств  субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, средств субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек, дарения писателей и читателей библиотек, безвозмездной передачи книг Фондом М. Прохорова, а также издания поэтического сборника «Каждый миг неповторим…»в рамках реализации проекта «Городской уличный фестиваль поэзии памяти В.Н. Белкина», реализуемого в партнерстве с местной общественной организацией ветеранов Красноярскгэсстроя города Дивногорска.

Значение целевого показателя 3 «Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в архиве муниципального образования» составляет запланированные 50.

Показатели результативности.

Показатель «Доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда муниципального образования» составляет 19,3% при запланированных 19,5 %. Снижение связано с общим увеличением фондового собрания музея, вызванного принятием в фонды МБУК «Дивногорский художественный музей» незапланированных экспонатов от семьи скульптора-монументалиста, Народного художника РСФСР Ю. Ишханова, супруги художника В. Сысоева, экс-главы города Дивногорска Е.Оля, при общем увеличении количества экспонируемых предметов на 6 единиц.

Показатель «Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев» составляет 100%.

Показатель «Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек» составляет 100 %.

Показатель «Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек» составляет 114,4 тыс. ед. при запланированных 113,1 тыс. ед. Рост показателя связан с увеличением общего объема книжного фонда.

Показатель «Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях в архиве муниципального образования, в общем объеме архивных документы» составляет запланированные 80% .

Показатель «Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения» составляет 181,9 при запланированных 265. Снижение связано с действием ограничительных мер, в том числе с обязательным наличием Qr-кодов о вакцинации у посетителей.

Показатель «Количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения» составляет 4852 при запланированном 4832, в данный показатель включены посещения в стационаре, вне стационара и посещения посредством удаленного доступа. Показатель «Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения» составляет 14795 при запланированном 14773. Читательский интерес вызван публикацией в социальных сетях библиотек книжных видеообзоров, информации о вновь поступивших изданиях. При подсчете в данный показатель включены посещения в стационаре, вне стационара и посещения посредством удаленного доступа.

Показатель «Увеличение посещаемости музейных учреждений» составляет 0,67 при запланированном 0,56, показатель «Количество посещений муниципальных учреждений музейного типа» составляет 22,5 при запланированном 20,5. Рост вызван работой экскурсионного маршрута «Музеи города» совместно с АО «Краспригород».

Показатель «Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения» составляет 2,7, показатель «Число участников клубных формирований» - 1990. Значения показателей увеличились в связи с выполнением показателей национального проекта «Культура».

Показатель «Число посетителей мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» составляет 1300 чел.

Показатель «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе» составляет 21,0%. Значения показателя удалось сохранить за счет участия в конкурсах, фестивалях, организованных в дистанционном режиме.

Показатель «Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях» составляет 96 чел. при запланированных 90 чел. Повышение значения произошло за счет участия специалистов отрасли в федеральном проекте «Культурная среда» и обучающих вебинарах.

Брендовые мероприятия территории межрегиональный фестиваль детского-художественного творчества «У Дивных гор», краевой фестиваль «Покровские встречи в Дивногорске» проведены очном режиме, межрегиональный фестиваль «Астафьевская осень», V интернет-реалити арт-хаусный фестиваль искусств «Я - Революция!» - в дистанционном режиме. Состоялось празднование 350-летия с. Овсянка, организован краевой проект «Енисейский экспресс», открыта краевая выставка народных умельцев «Мастера Красноярья».

Учреждениями культуры оперативно внедрялись дистанционные формы работы: на сайтах и в аккаунтах социальных сетей музея, библиотек, клубов публиковались викторины, конкурсы, марафоны, экскурсии, мастер-классы, игры, акции, в том числе с активной обратной связью.

В 2021 году общий объем финансирования в целом по программе увеличился за счет привлечения средств субсидий из краевого бюджета и выделения средств из местного бюджета на проведение ремонтных работ.

Комплектование книжных фондов шести библиотек произведено за счет средств субсидий. За счет средств субсидии бюджету муниципального образования Красноярского края из краевого бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования направлено 114,3 тыс. руб. За счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на государственную поддержку отрасли культуры (модернизацию муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов) направлено 35,511 тыс. руб.

За счет средств, полученных муниципальным образованием в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, в МБУК «Библиотека-музей В.П. Астафьева» проведены работы по замене оконных блоков на сумму 1637,2 тыс. руб.

В Центральной городской библиотеке им В.Н. Белкина МБУК ЦБС г. Дивногорска приобретены и установлены окна средства за счет средств местного бюджета на общую сумму 526,4 тыс. руб.

В МБУК «Библиотека-музей В.П. Астафьева» приобретены дверь противопожарная, архивный шкаф за счет средств местного бюджета на общую сумму 52,0 тыс. руб.

За счет средств субсидии на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам в размере 204,0 тыс. рублей приобретено оборудование и расходные материалы для студии «Береста» Центра народных ремесел МБУК ДХМ.

За счет средств субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в клубе-филиале п. Усть-Мана произведен текущий ремонт крыльца запасного противопожарного выхода.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» за счет средств субсидии на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в размере 1,553 млн. рублей проведен капитальный ремонт помещений санитарных узлов, расположенных в левом крыле на 1-ом этаже здания МБУК ГДК «Энергетик».

Начальник отдела Е.В. Шошина

Панова Мария Сергеевна, 3 70 21