**Пояснительная записка**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Система образования города Дивногорска»**

**за 2020 год**

В рамках муниципальной программы исполнение составило всего –611 032,15 тыс. руб., в том числе:

из средств бюджета муниципального образования – 208 594,45 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма №1 – 90 518,18 тыс. руб.;

Подпрограмма № 2 –78 543,97 тыс. руб.;

Подпрограмма № 3 – 0,00 тыс. руб.;

Подпрограмма № 4 – 39 532,30 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 381 743,00 тыс. руб., в том числе:

**Подпрограмма №1** – 166 591,80 тыс. руб., в том числе:

Расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы-259,0 тыс. руб. Процент исполнения составил 85%. Неисполнение связано с низкой посещаемостью детей, закрытием садов на карантин.

Расходы на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования-1520,2 тыс. рублей, процент исполнения составил 88,2 %.Неисполнение данной субсидии обусловлено тем, что фактическое поступление родительской платы ниже плановой, в связи с низкой посещаемостью детей, закрытием садов на карантин.

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Дошкольное образование детей"-51 156,9 тыс. рублей. Процент исполнения составил 98,7%.

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей"- 106 880,3 тыс. рублей. Процент исполнения составил 99,3 %.

Расходы муниципальных учреждений за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Дошкольное образование детей» муниципальной программы города Дивногорска «Система образования города Дивногорска» - 2 386,3 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

**Подпрограмма № 2** – 210 922,47 тыс. руб., в том числе:

Расходы на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы 8 488,9 тыс. руб. Процент исполнения составил 94%., в связи с переходом на дистанционное обучение детей.

Расходы на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка 4 717,7 тыс. руб. Процент исполнения составил 80%., в связи с переходом на дистанционное обучение детей.

Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении в 2020 году- 13,6 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях учреждений – 142 159,2 тыс. рублей. Процент исполнения составил 99,7%.

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" – 34 859,1 тыс. рублей. Процент исполнения составил 99,5%.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Общее и дополнительное образование детей» муниципальной программы города Дивногорска - 4957,90 тыс. руб. Процент исполнения составил 95,4%, в связи с экономией заработной платы за счет больничных листов.

Расходы на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью устранения предписаний надзорных органов к зданиям общеобразовательных организаций в 2020 году – 1 110,0 тыс. руб. Средства исполнены в полном объеме.

Расходы на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы «Общее и дополнительное образование детей» муниципальной программы города Дивногорска «Система образования города Дивногорска» в сумме 856,3 тыс. руб. освоены в полном объеме.

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" в сумме 2400,00 тыс. руб. освоены в полном объеме.

Расходы муниципальных учреждений за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Общее и дополнительное образование детей» " в сумме 2 385,5 тыс. руб. освоены в полном объеме.

**Подпрограмма № 3** – 0,00 тыс. руб., в том числе:

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей – 0,00 тыс. руб., в связи с введением мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции;

Расходы на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря -0,00 тыс. руб., в связи с введением мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции;

**Подпрограмма № 4** –4 228,73 тыс. руб. в том числе:

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних -2 025,7 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Расходы на реализацию Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 0,00 тыс. руб.

из внебюджетных источников – 20 694,7 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма №1 – 13 388,50 тыс. руб.;

Подпрограмма № 2 – 7 306,20 тыс. руб.;

Подпрограмма № 3 – 0,00 тыс. руб.;

Подпрограмма № 4 – 0,00 тыс. руб.

Начальник отдела образования

города Дивногорска Г.В.Кабацура

Руководитель МСКУ «МЦБ» М.А.Кочанова

исполнитель Татьяна Викторовна Чесалина

тел.3-16-33