**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении муниципальной программы**

**«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Дивногорск»» за 2015 год**

За период 2015 года были достигнуты, целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы такие как:

1) Обеспечение населения города Дивногорска качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, создание условий для комфортного проживания населения города и улучшения качества жизни;

2) Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

1. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

**Подпрограмма 1:**

- повышение надежности и предотвращение ситуаций, которые могу привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения.

- создание условий для приведения жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания.

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города, улучшение эстетического облика города

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения города.

**Подпрограмма 2:**

создание эффективной системы защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности проживания населения.

**Подпрограмма 4:**

доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе.

По подпрограмме № 3 и № 5 мероприятий на 2015 год не запланировано.

Показатели объема финансирования программы в отчётном году были исполнены на 87% и составили 71 889,94 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

* краевой бюджет – 48 152,43 тыс. руб.;
* бюджет муниципального образования – 23 737,51 тыс. руб.