## 7 показатели
Приложение № 7
| "Формирование комфортной городской (сельской) среды в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы" | [13 empty] | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы города Дивногорска за 4 квартал 2020 года
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 20____ | 2019 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-й год | 2-й год
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Цель : создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнидеятельности населения муниципального образования город Дивногорск
Целевой показатель 1
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 0.5 |  | 10 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
Целевой показатель 2
| Количество благоустройство общественных пространств | Ед. | 0.5 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
Целевой показатель 3
| Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | Ед. | 0 |  | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор МКУ "ГХ" | [6 empty] | ______________________ | [8 empty] | Р.М. Шнайдер
Исп: Кривошеева Е.В. 3-11-54 | [8 empty] | (подпись) | [7 empty] | (ФИО)

## 8 средства по кодам
Приложение № 8
|  | "Формирование комфортной городской(сельской) среды в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы" | [12 empty] | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных средств местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по распорядителям бюджетных средств, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) за 4 квартал 2020 года
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование Распорядителя бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Примечание
|  |  | РБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 (отчетный год) |  | 2020 (текущий год) | [7 empty] | плановый период
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
Муниципальная программа | "Формирование комфортной городской(сельской) среды в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы. | всего расходные обязательства | 931 | 503 | 111F255550 | 240 | 112167.4 | 112077.4 | 0 | 0 | 22183.2 | 0 | 22183.2 | 5777,8 | 21720.6 | 21720.6 | 20947.6 | 21288.7
в том числе по РБС:
[9 empty] | 0 | 0 | 19500 | 0 | 19500 | 4351 | 19500 | 19500 | 19500 | 20330.7
[9 empty] | 0 | 0 | 2683.2 | 0 | 2683.2 | 1426,8 | 2220.6 | 2220.6 | 1447.6 | 958
Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | всего расходные обязательства | 931 | 0503 | 111F255550 | 240 | 13368 | 13368 | 0 | 0 | 7210 | 0 | 7210 | 5177,8 | 6747.4 | 5177.8 | 6654.4 | 6386.6
в том числе по РБС:
|  |  | 931 | 0503 | 111F255550 | 240 |  |  | 0 | 0 | 4831.4 | 0 | 4831.4 | 3332,4 | 4831.4 | 3332.4 | 4767.8 | 6099.2
|  |  | 931 | 0409 | 111F255550 | 240 |  |  | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 52.7 | 52,7 | 52.7 | 52.7 | 1082.2 | 0
|  |  | 931 | 0503 | 111F255550 | 240 |  |  | 0 | 0 | 227.6 | 0 | 227.6 | 157 | 227.6 | 157 | 224.6 | 287.4
|  |  | 931 | 0409 | 111F255550 | 240 |  |  | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2,5 | 2.5 | 2.5 | 51 | 0
|  |  | 931 | 0503 | 1110085570 | 240 |  |  | 0 | 0 | 1084.4 | 0 | 1084.4 | 621,8 | 621.8 | 621.8 | 528.8 | 0
|  |  | 931 | 0503 | 111F255550 | 631 |  |  | 0 | 0 | 654.5 | 0 | 654.5 | 654,5 | 654.5 | 654.5
|  |  | 931 | 0503 | 111F255550 | 631 |  |  | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 30,8 | 30.8 | 30.8
|  |  | 931 | 0409 | 111F255550 | 631 |  |  | 0 | 0 | 311.4 | 0 | 311.4 | 311,4 | 311.4 | 311.4
|  |  | 931 | 0409 | 111F255550 | 631 |  |  | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 14.7 | 14,7 | 14.7 | 14.7
Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных пространств | всего расходные обязательства | 931 | 503 | 081R5550 | 244 | 8617.7 | 8617.7 | 0 | 0 | 14973.2 | 0 | 14973.2 | 600 | 14973.2 | 16542.8 | 14293.2 | 14902.1
в том числе по РБС:
|  |  | 931 | 0503 | 111F255550 | 240 |  |  | 0 | 0 | 13650 | 0 | 13650 | 0 | 13650 | 15149 | 12967.5 | 13519.9
|  |  | 931 | 0503 | 111F255550 | 240 |  |  | 0 | 0 | 643.2 | 0 | 643.2 | 0 | 643.2 | 713.8 | 682.5 | 711.6
|  |  | 931 | 0503 | 1110085550 | 240 |  |  | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 | 600 | 680 | 680 | 643.2 | 670.6
…
Основное мероприятие 3 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 964 | 0503 | 1110074520 | 622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 964 | 0503 | 1110084520 | 622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4 | Благоустройство мест массового отдыха населения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 83581.7 | 83581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 964 | 0503 | 111F274510 | 622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 964 | 0503 | 1110085550 | 622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "ГХ" |  |  | ___________________ | [11 empty] | Р.М. Шнайдер
Исп: Кривошеева Е.В. 3-11-54 |  |  |  | (подпись) | [11 empty] | (ФИО)

## 9 средства бюджет
Приложение № 9
| "Формирование комфортной городской (сельской) среды в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы" | [11 empty] | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных средств местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений за 4 квартал 2020 года
тыс. рублей
Статус | Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2019г. (отчетный год) |  | 2020г. | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
Муниципальная программа | "Формирование комфортной городской (сельской ) среды" в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы | Всего | 112167,4 | 112077.4 | 0 | 0 | 22183.1 |  | 22183.1 | 5777.8 | 21720.6 | 21720.6 | 20947.6 | 21288.7
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 18779.49 | 18779.5 | 0 | 0 | 18525 |  | 18525 | 4133.4 | 18525 | 18525 | 18525 | 19314.1
|  | краевой бюджет | 86988.41 | 86988.4 | 0 | 0 | 975 |  | 975 | 217.6 | 975 | 975 | 975 | 1016.6
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 6399.5 | 6309.5 | 0 | 0 | 2683.1 |  | 2683.1 | 1426.8 | 2220.6 | 2220.6 | 1447.6 | 958
юридические лица
Мероприятие программы 1 | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 13368 | 13277.9 |  |  | 7210 |  | 7210 | 5177.8 | 6747.4 | 5177.8 | 6654.4 | 6386.6
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 11070.2 | 11070.2 | 0 | 0 | 5557.5 |  | 5557.5 | 4133.4 | 5557.5 | 4133.4 | 5557.5 | 5794.2
|  | краевой бюджет | 582.6 | 582.6 | 0 | 0 | 292.5 |  | 292.5 | 217.6 | 292.5 | 217.6 | 292.5 | 305
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 1715.2 | 1625.2 | 0 | 0 | 1360 |  | 1360 | 826.8 | 897.4 | 826.8 | 804.4 | 287.4
юридические лица
Мероприятие программы 2 | Благоустройство общественных пространств | Всего | 8617.7 | 8617.7 | 0 | 0 | 14973.2 |  | 14973.2 | 600 | 14973.2 | 16542.8 | 14293.2 | 14902.1
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 7709.3 | 7709.3 | 0 | 0 | 12967.5 |  | 12967.5 | 0 | 12967.5 | 14391.6 | 12967.5 | 13519.9
|  | краевой бюджет | 405.8 | 405.8 | 0 | 0 | 682.5 |  | 682.5 | 0 | 682.5 | 757.4 | 682.5 | 711.6
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 502.6 | 502.6 | 0 | 0 | 1323.2 |  | 1323.2 | 600 | 1323.2 | 1393.8 | 643.2 | 670.6
юридические лица
Мероприятие программы 3 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Всего | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 4 | Благоустройство мест массового отдыха населения | Всего | 83581.7 | 83581.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | бюджет муниципального образования | 3581.7 | 3581.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Директор МКУ "ГХ" |  | _______________________ | [8 empty] | Р.М. Шнайдер
Исп: Кривошеева Е.В. 3-11-54 |  | (подпись) | [8 empty] | (ФИО)

## 10 КАИП
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности
за январь - ________ 20___ г. (нарастающим итогом)
(месяц)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержден-ной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01 текущего года |  | План на 201___год | [5 empty] | Финансирование за январь - _______ 201__г.
(месяц)
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контрак-та, всего, в том числе | кревой бюджет | аванс | федераль-ный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федераль-ный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого
Руководитель | [5 empty] | __________________ | [7 empty] | _______________
[6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (ФИО)