**Пояснительная записка к отчету за 2016 год о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования город Дивногорск»**

Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающая качественные и количественные характеристики состояния в сфере социальной поддержки населения, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и основных мероприятий подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты отражены в приложении № 8 (прилагается);

информацию о целевых показателях и показателях результативности,   
о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей   
отражены в приложении № 7 (прилагается).

Мероприятия подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» исполнены в объеме финансирования.

Отклонения при реализации мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. степени их защищенности» (выплаты пенсий за выслугу лет) обусловлены уменьшением среднего размера доплаты к пенсии муниципальным служащим, в связи с индексаций пенсии по старости.

Отклонения при реализации мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» обусловлены уменьшением суммы контракта на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно.

Отклонения при реализации мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» обусловлены остатком денежных средств по экономической статье 213 (страховые взносы), в связи с экономией, образовавшейся в результате выплаты пособий по временной нетрудоспособности.

Информация об использовании бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и основных мероприятий подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации программы) отражена в приложении № 8 (прилагается).

Информация об использовании бюджетных средств федерального, краевого и местного бюджетов и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений отражена в приложении № 9 (прилагается).

Результатами реализации программы является высокий процент охвата услугами детей-инвалидов, повышение качества жизни отдельных категорий граждан за счет увеличения расходов на предоставление услуг в указанном направлении, стабильное качество при предоставлении иных мер социальной поддержки.

Руководитель УСЗН Н.В. Булгакова