**Пояснительная записка к отчету об исполнении за 2018 год**

**муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления»**

В результате реализации муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления» за 2018 год выполнены следующие целевые показатели:

«Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления» в соответствии с проведенным опросом жителей муниципального образования с использованием IT-технологий для оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, согласно указу Губернатора Красноярского края от 25.11.2013 № 230-уг, составил в среднем 78,3%, а именно:

- удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (процент от числа опрошенных) – 91,7%;

- удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании (процент от числа опрошенных) – 33,3%;

- удовлетворенность населения уровнем организации: теплоснабжения – 83,3%, водоснабжения (водоотведения) – 91,7%, электроснабжения – 91,7%.

«Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную и (или) финансовую поддержку, в общем объеме зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования субъектов малого и среднего предпринимательства» составила 13,5%. Относительно 2017 года значение показателя снизилось на 7% в связи с принятием постановления администрации города от 05.06.2017 №106п «Об утверждении Положения о порядке размещения временных объектов на территории муниципального образования город Дивногорск», согласно которому размещение торговых объектов мелкорозничной торговой сети осуществляется на договорной основе.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Дивногорск»:

Центром содействия малому и среднему предпринимательству, работающего по принципу «одного окна» оказана муниципальная поддержка 698 субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим открыть собственное дело.

В результате реализации мероприятия «Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» поддержаны 3 субъекта малого предпринимательства:

- ИП Черкашин Юрий Александрович;

- ИП Ващенко Марина Николаевна;

- ООО «Дивногорский хлебозавод».

Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы составил 10 834,1 тыс.руб.

В рамках заключенных соглашений с получателями поддержки создано 3 рабочих места, сохранено 117 рабочих мест.

Бюджетные средства, выделенные на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году в размере **1757,56 тыс.руб**. в т.ч. 1581,80 тыс.руб. из краевого бюджета и 175,76 тыс.руб. из местного бюджета освоены в полном объеме.

Освоено средств местного бюджета в размере 2,2 тыс.руб. на мероприятие «Обеспечение деятельности Центра содействия малому и среднему предпринимательству, работающего по принципу «одного окна»».

Начальник отдела

экономического развития В.Ю. Панченко