Приложение

к постановлению администрации города Дивногорска

от 24.12.2024 г. № 238п

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДИВНОГОРСК ДО 2030 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | | Ожидаемый  результат | Наименование федеральных программ  (в т.ч. наименование мероприятий), государственных программ (в т.ч. наименование мероприятий), муниципальных программ, в рамках которых реализуется мероприятие, или внебюджетное финансирование | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Стратегическая цель: Достижение высокого качества жизни населения на основе инновационно – экологического преобразования экономики, инфраструктуры жизнеобеспечения и социальной сферы. | | | | | |
| I | **Стратегический приоритет «Конкурентоспособный город»** | | | | | |
| 1.1 | *Цель первого уровня: Повышение степени диверсификации экономики, обеспечивающей поддержание достигнутых уровней производства и ускоренное развитие обрабатывающей промышленности, прикладной науки, а также малого и среднего предпринимательства.* | | | | | |
| 1.2 | *Цель второго уровня: Повышение инвестиционной привлекательности.* | | | | | |
| 1.2.1 | Задача 1: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации новых бизнес-проектов. | | | | | |
| 1.2.1.1 | Проведение мониторинга действующего законодательства, анализ муниципальных нормативных правовых актов в сфере регулирования и поддержки малого и среднего предпринимательства, приведение их в соответствие с федеральным и краевым законодательством. | | Сто процентное соответствие нормативно-правовых актов по вопросам регулирования и поддержки малого и среднего предпринимательства нормам и положениям федерального и краевого законодательства. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 146п | Отдел экономического развития администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 1.2.1.2 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа г. Дивногорск. | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, не менее трех, в том числе:  - на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности;  - на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях;  - грантовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности.  Количество сохраненных  и (или) созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства – не менее 15 + 7ед.  Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства – не менее 3 млн руб. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 146п | Отдел экономического развития администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 1: Благоприятный инвестиционный климат для привлечения внутренних и внешних капиталовложений в экономику города. | | | | | | |
| 1.2.2 | Задача 2: Развитие индустриальных парков. | | | | | |
| 1.2.2.1 | Оказание информационно - консультационной, имущественной,  финансовой поддержки  ООО УК «Дивногорский индустриальный парк». | | В рамках муниципального комплексного проекта развития «Дивный город» реализуются инвестиционные проекты:  1) «Увеличение производства изделий из полимера», общий объем финансирования инвестиционного проекта – 417,25 млн руб.  В период реализации инвестиционного проекта проводится выполнение реконструкции сетей электроснабжения.  2) «Расширение производства геомембраны», общий объем финансирования инвестиционного проекта – 307,5 млн руб.  Объекты инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности в рамках МКПР:  - ремонт магистрального водопровода холодного водоснабжения  от ВК-7 пр-т Студенческий до стр.13/3 Нижний проезд (2 нитки по 1222м), предварительные расходы составляют – 36,0 млн руб.  - ремонт водопровода к жилой застройке по Нижнему проезду  г. Дивногорска (217 м), предварительные расходы составляют – 3,0 млн руб.  - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Гидростроителей,  ул. Нижний проезд общей протяжённостью 7,095 км, предварительные расходы составляют – 143,6 млн руб. | Муниципальный комплексный проект развития «Дивный город»  Непрограммное мероприятие | Администрация города Дивногорска,  ЗАО «ТехПолимер»,  ООО «Завод геосинтетических материалов» | 2023 – 2030 гг. |
| 1.2.2.2 | Позиционирование Дивногорска как города, открытого для инвестиций и органов муниципальной власти. | | Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования:  - инвентаризация земельных и объектов капитального строительства;  - описание технических условий;  - формирование инвестиционного паспорта муниципального образования.  Актуализация информации, представленной в инвестиционном паспорте муниципального образования. | План мероприятий («дорожная карта») на 2022 год по внедрению мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления Красноярского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в сфере малого и среднего предпринимательства в городском округе город Дивногорск Красноярского края  Непрограммное мероприятие | Отдел экономического развития администрации города Дивногорска; структурные подразделения администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 1.2.2.3 | Сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с принципами "одного окна", в том числе координация взаимодействия инвесторов с отраслевыми и территориальными органами администрации города по принципу "одного окна". | | Оперативная организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта при обращении в муниципальный центр поддержки предпринимательства:  Общее количество обратившихся граждан и субъектов предпринимательской деятельности в 2023 году – 726 ед.;  Количество субъектов предпринимательской деятельности, граждан, получивших консультационно-информационные услуги в 2023 году – 20 ед.;  Количество зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности в 2023 году – 31 ед.;  Количество субъектов предпринимательской деятельности, получивших имущественную поддержку в 2023 году – 130 ед.;  Количество субъектов предпринимательской деятельности, получивших финансовую поддержку в 2023 году – 15 ед.;  Количество субъектов предпринимательской деятельности, ставших поставщиками услуг для государственных (муниципальных) нужд в 2023 году – 400 ед. | Непрограммное мероприятие | Отдел экономического развития администрации города Дивногорска, структурные подразделения администрации города Дивногорска,  центр содействия малому и среднему предпринимательству муниципального образования г.Дивногорск, работающего по принципу «одного окна» | 2023 – 2030 гг. |
| 1.2.2.4 | Содействие в реализации на территории г. Дивногорска крупных инвестиционных проектов в рамках полномочий. | | Реализуются инвестиционные проекты: «Замена рабочих колес гидротурбин»;  «Замена главных трансформаторов».  Реализация инвестиционных проектов предусматривает: увеличение объема налоговых поступлений в бюджет городского округа город Дивногорск;  решение приоритетных государственных задач с позитивным выраженным влиянием на социально-экономическое развитие территории; создание новых рабочих мест. | Непрограммное мероприятие | АО "ЕвроСибЭнерго", отдел экономического развития администрации города Дивногорска, структурные подразделения администрации города Дивногорска,  центр содействия малому и среднему предпринимательству муниципального образования г.Дивногорск, работающего по принципу «одного окна» | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 2: Комфортные условия для эффективной реализации инвестиционных проектов по созданию новых производств, товаров и услуг. | | | | | | |
| 1.2.3 | Задача 3: Содействие развитию предпринимательства. | | | | | |
| 1.2.3.1 | Функционирование:  - деятельности Центра содействия малому и среднему предпринимательству, работающего по принципу «одного окна»;  - пункта свободного бесплатного доступа граждан к правовой информации в электронном виде для самостоятельной работы пользователей, созданного на базе двух библиотек муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Дивногорска». | | Информационно - консультационное обслуживание субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам:  - о действующих нормативно - правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления муниципальной финансовой поддержки;  - о проводимых ярмарках и семинарах;  - регистрации субъектов МСП и другое.  Общее количество обратившихся в муниципальный Центр поддержки предпринимательства, работающий по принципу «одного окна», граждан и субъектов предпринимательской деятельности – не менее 300 субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно.  Информационно-правовая поддержка на бесплатной основе, в т.ч.:  – не менее 151 субъекта малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть собственное дело ежегодно.  Обеспечение бесплатного свободного доступа граждан для самостоятельной работы к правовой информации, созданной на базе двух библиотек.  Осуществление деятельности координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства в целях привлечения субъектов МСП к выработке и реализации муниципальной политики в области развития, указанных субъектов. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 146п | Отдел экономического развития администрации города Дивногорска,  отдел культуры администрации города Дивногорска | 2023 - 2030 гг. |
| 1.2.3.2 | Предоставление муниципальных площадей на безвозмездной основе субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в выставках, ярмарках. | | Содействие в продвижении на рынок товаров, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства города Дивногорска, обеспечение сезонными товарами населения муниципального образования город Дивногорск – не менее 57 субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 146п | Отдел экономического развития администрации города Дивногорска | 2023 - 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 3: Современные формы реализации предпринимательского потенциала жителей города. | | | | | | |
| 1.3 | | *Цель второго уровня: Повышение инновационной активности* | | | | |
| 1.3.1 | | Задача 1: Сформировать систему комплексного финансирования инновационной деятельности. | | | | |
| 1.3.1.1 | | Реализация инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооружению производств с предоставлением муниципальной поддержки. | Предоставление субсидий из бюджета города субъектам инвестиционной деятельности в целях возмещения части затрат собственных средств предприятий на новое технологическое оборудование;  разработка и внедрение инновационной продукции в серийное производство. | Непрограммное мероприятие | Отдел экономического развития администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 1.3.1.2 | | Содействие в продвижении продукции товаропроизводителей на внутреннем и внешних рынках. | Предоставление торговых мест на ярмарках и расширенных продажах (бесплатно для местных товаропроизводителей);  дни делового и/или экономического сотрудничества (экономические форумы);  выставки, ярмарки и другие мероприятия. | Непрограммное мероприятие | Отдел экономического развития администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 1: Сетевая инфраструктура акселерации и поддержки инновационных проектов в стратегически важных направлениях развития. | | | | | | |
| 1.3.2 | | Задача 2: Обеспечить результативность и эффективность инновационной деятельности. | | | | |
| 1.3.2.1 | | Размещение и актуализация реестра свободных земельных участков для реализации инвестиционных проектов на официальном сайте МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Информирование о свободных земельных участках для реализации инвестиционных проектов. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 153п | Комитета обеспечения градостроительной деятельности, управления муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 1.3.2.2 | | Развитие (применение) механизмов партнерства, государства, бизнеса и предприятий отрасли, как возможности финансирования отрасли за счет альтернативных источников. | Модернизация и технологическое перевооружение производств, обновление основных фондов. | Непрограммное мероприятие | Отдел экономического развития администрации города Дивногорска, структурные подразделения администрации города Дивногорска,  центр содействия малому и среднему предпринимательству муниципального образования г.Дивногорск, работающего по принципу «одного окна» | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 2: Снижение издержек от внедрения прикладных инновационных разработок в реальный сектор экономики города. | | | | | | |
| 1.3.3 | | Задача 3: Сформировать устойчивую систему долгосрочного партнерства науки и бизнеса в инновационной сфере. | | | | |
| 1.3.3.1 | | Поддержка наукоемкого бизнеса. | Производство инновационной продукции с предоставлением государственной (муниципальной) поддержки.  Обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов. | Непрограммное мероприятие | Отдел экономического развития администрации города Дивногорска, структурные подразделения администрации города Дивногорска,  центр содействия малому и среднему предпринимательству муниципального образования г.Дивногорск, работающего по принципу «одного окна» | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 3: Увеличение вклада науки в разработку перспективных видов производств и услуг, в повышение конкурентоспособности производимого продукта. | | | | | | |
| 1.4 | | *Цель второго уровня: Развитие туристско-рекреационного кластера* | | | | |
| 1.4.1 | | Задача 1: Формирование устойчивого потребительского спроса на внутренний туризм. | | | | |
| 1.4.1.1 | | Развитие туристско-рекреационного комплекса городского округа город Дивногорск. | Создание туристско-рекреационных зон. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Культура муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 148п | Отдел культуры администрации города Дивногорска,  отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 1.4.1.2 | | Продвижение туристского продукта историко-культурного туризма городского округа город Дивногорск на внутреннем туристском рынке. | Разработка новых экскурсионных маршрутов.  Приобретение оборудования для укрепления материально-технической базы. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Культура муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 148п | Отдел культуры администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 1.4.1.3 | | Содержание объектов благоустройства. | Содержание объектов внешнего благоустройства. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 154п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2030 гг. |
| 1.4.1.4 | | Популяризация туристических маршрутов. | Формирование туристской информационной среды, поддержка и продвижение событийных мероприятий, имеющих туристскую привлекательность. | Непрограммное мероприятие | Отдел культуры администрации города Дивногорска | 2023 - 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 1: Единый, туристско-рекреационный комплекс, удовлетворяющий разнообразный спрос на туристические услуги. | | | | | | |
| 1.4.2 | | Задача 2: Формирование единых стандартов и открытого информационного пространства предоставления курортно-рекреационных и туристических услуг на территории муниципального образования город Дивногорск. | | | | |
| 1.4.2.1 | | Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры. | 100-процентное наличие сайтов в сети Интернет муниципальных учреждений музейного типа.  100-процентное подключение музейных учреждений и муниципальных библиотек к сети Интернет. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Культура муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 148п | Отдел культуры администрации города Дивногорска | 2023 - 2030 гг. |
| 1.4.2.2 | | Развитие информационных ресурсов. | Сохранение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Культура муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 148п | Отдел культуры администрации города Дивногорска | 2023 - 2030 гг. |
| 1.4.2.3 | | Организация работы туристского информационного центра. | Создание единой информационной базы объектов туристической индустрии. | Непрограммное мероприятие | Отдел культуры администрации города Дивногорска | 2023 - 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 2: Общая, цифровая платформа объектов туристической индустрии, обеспечивающая эффективную логистику их использования. | | | | | | |
| 1.4.3 | | Задача 3: Привлечение частных инвестиций в туристическую сферу. | | | | |
| 1.4.3.1 | | Создание условий для развития туристической отрасли экономики города Дивногорска. | Увеличение в 2 раза численности лиц, размещенных в гостиницах, санаторно-курортных организациях и организациях отдыха;  Увеличение в 1,4 раза числа гостиниц и других средств размещения посетителей.  Наличие постоянно обновляемого перечня потенциальных инвестиционно-привлекательных объектов на официальном портале. | Непрограммное мероприятие | Отдел культуры администрации города Дивногорска,  отдел экономического развития администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 1.4.3.2 | | Определение ключевых туристических маршрутов, необходимой инфраструктуры для развития туристической отрасли. | Развитие туристических кластеров с доступными средствами размещения, кафе, ресторанами, досуговыми и развлекательными центрами, спортивными объектами для различных категорий населения. | Непрограммное мероприятие | Отдел культуры администрации города Дивногорска,  отдел экономического развития администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 3: Единый, туристско-рекреационный комплекс, удовлетворяющий разнообразный спрос на туристические услуги. | | | | | | |
| 1.4.4 | | Задача 4: Создание системы профессиональной кадровой подготовки в сфере туристической деятельности. | | | | |
| 1.4.4.1 | | Наличие / комплектование кадров в области туристической индустрии. | Подготовка кадров в сфере туризма. | Непрограммное  мероприятие | Отдел культуры администрации города Дивногорска | 2023 - 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 4: Современная инфраструктура обеспечения надежного функционирования туристских объектов. | | | | | | |
| 1.4.5 | | Задача 5: Повышение роли туризма в духовном развитии, воспитании патриотизма и просвещении населения. | | | | |
| 1.4.5.1 | | Грантовый проект при поддержки Агентства по туризму Красноярского края «Аз,Буки,Веди».  Исследовательская экспедиция «Знаменский скит 135 лет истории», грантовый проект при поддержки грантовой программы Красноярского края «Партнёрство».  Поломнический маршрут «Земля под Покровом Пресвятой Богородицы». | Знакомство с историей Знаменского скита (ныне территория города Дивногорска), взаимодействие с Знаменским храмом города Дивногорска, Дивногорским художественны музеем, принято 500 экскурсантов с территории Красноярского края;  Духовное обогащение человека и развитие личности;  Удовлетворение любознательности человека.  Уточнение архивных сведений по истории Знаменского скита (ныне территория города Дивногорска), взаимодействие с Знаменским храмом города Дивногорска, архивами Красноярского края, Дивногорским медиацентром, Дивногорским художественны музеем, СОШ № 5 города Дивногорска,  КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А. Е. Бочкина»,  КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум», количество участников более 3 тысяч.  Посещение духовного центра – экскурсии по территории духовного центра Енисейской губернии Знаменского скита (территория городского Дивногорского округа), количество поломников 1750 человек | Непрограммное  мероприятие | АНО "Духовно-просветительский центр "Наследие",  отдел культуры администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 1.4.5.2 | | Обеспечение комфорта, удобства и безопасности для туристов при посещении различных мероприятий и экскурсионных поездках. | Организация подъездных путей и парковочных мест для туристических автобусов и личного транспорта индивидуальных туристов. | Непрограммное  мероприятие | АНО "Духовно-просветительский центр "Наследие",  отдел культуры администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 5: Высокая доступность для всех категорий горожан различных видов занятия туризмом. | | | | | | |
| 1.4.6 | | Задача 6: Динамичный рост экономических результатов в сфере туристской деятельности на территории муниципального образования город Дивногорск. | | | | |
| 1.4.6.1 | | Занятость населения и развитие местной инфраструктуры и уровня жизни местного населения. | Рост занятости населения (создание новых рабочих мест) формирование предпринимательской культуры. | Непрограммное  мероприятие | Отдел культуры администрации города Дивногорска,  отдел экономического развития администрации города Дивногорска | 2023 - 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 6: Дополнительные рабочие места, созданные в различных сегментах туристско-рекреационного кластера. | | | | | | |
| 1.4.7 | | Задача 7: Обеспечение равных возможностей всех категорий граждан, в том числе социально незащищённых и маломобильных групп населения, для занятия туризмом. | | | | |
| 1.4.7.1 | | Приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях. | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 149п | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска | 2023 - 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 7: Высокая доступность для всех категорий горожан различных видов занятия туризмом. | | | | | | |
| II | | Стратегический приоритет «Эффективный город» | | | | |
| 2.1 | | *Цель первого уровня: Повышение экологической безопасности, комфортности среды проживания, транспортной связности, интеграции природного каркаса и архитектурных решений.* | | | | |
| 2.2 | | *Цель второго уровня: Обеспечение сбалансированности пространственного развития и узнаваемости облика города.* | | | | |
| 2.2.1 | | Задача 1: Территориальное развитие города Дивногорска. | | | | |
| 2.2.1.1 | | Разработка проектов планировки и межевания земельных участков в муниципальном образовании город Дивногорск. | Территории, ограниченной улицами Комсомольская, Нагорная, Б.Полевого в г.Дивногорске ориентировочно площадью 23 га.  Территории, ограниченной улицами Гримау, П.Лумумбы, Чкалова в г.Дивногорске, ориентировочно площадью 22 га. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 151п | Комитет обеспечения градостроительной деятельности, управления муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Дивногорска | 2023 - 2030 гг. |
| 2.2.1.2 | | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования. | По мере необходимости. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 151п | Комитет обеспечения градостроительной деятельности, управления муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Дивногорска. | 2023 - 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 1: Рациональная планировочная структура города, обеспечивающая эффективное использование разнообразных ресурсов территории. | | | | | | |
| 2.2.2 | Задача 2: Совершенствование архитектурного облика и городского ландшафта. | | | | | |
| 2.2.2.1 | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. | | Ежегодное благоустройство:  - дворовых территорий многоквартирных домов не менее трех;  - общественных территорий не менее одной. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 01.11.2017 N 196п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 - 2030 гг. |
| 2.2.2.2 | Обустройство мест массового отдыха. | | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения;  Содержание мест массового отдыха. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 01.11.2017 N 196п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 - 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 2: Уникальный, привлекательный для горожан и гостей облик города, в котором гармонично сочетаются природный каркас и городская архитектура. | | | | | | |
| 2.2.3 | Задача 3: Интегрированное развитие городской среды на базе модели «Экогорода». | | | | | |
| 2.2.3.1 | Ликвидация несанкционированных свалок с территорий города. | | Площадь ликвидированных несанкционированных свалок ежегодно 1,5 га. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 154п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2030 гг. |
| 2.2.3.2 | Обустройство санкционированных мест размещения ТКО на территории города. | | Организация (устройство) площадки временного накопления отходов потребления.  Работы по изготовлению схем границ земельных участков для размещения оборудования в целях санитарной очистки территории города.  Оформление земли под площадки ТКО.  Приобретение и содержание контейнерного оборудования для сбора ТКО. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 154п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2030 гг. |
| 2.2.3.3 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере. | | Реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений (не включенных в другие муниципальные программы). | Муниципальная программа города Дивногорска  «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 154п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 - 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 3: Сбалансированная, поддерживаемая активностью горожан экосистема города. | | | | | | |
| 2.2.4 | Задача 4: Сохранение историко-культурного наследия. | | | | | |
| 2.2.4.1 | Поддержка искусства. | | Ежегодное количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек – не менее 3940 человек. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Культура муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 148п | Отдел культуры администрации города Дивногорска | 2023 - 2030 гг. |
| 2.2.4.2 | Сохранение и развитие традиционной народной культуры. | | Число посетителей мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел ежегодно не менее 1300 человек. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Культура муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 148п | Отдел культуры администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 2.2.4.3 | Поддержка творческих инициатив населения, организаций культуры. | | Число участников клубных формирований не менее 2006 человек ежегодно.  Ежегодное количество участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно не менее 435 человек. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Культура муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 148п | Отдел культуры администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 2.2.4.4 | Организация и проведение культурных событий, в том числе краевого и межрегионального уровня. | | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Культура муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 148п | Отдел культуры администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 2.2.4.5 | Создание в системе дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования. | | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях ежегодно не менее 21% из общей численности детей. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Культура муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 148п | Отдел культуры администрации города Дивногорска | 2023 - 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 4: Культурный и познавательный туризм как эффективная сфера капитализации культурно-исторического наследия города. | | | | | | |
| 2.3 | *Цель второго уровня: Повышение качества инфраструктуры жизнеобеспечения.* | | | | | |
| 2.3.1 | Задача 1: Модернизация и развитие инженерной городской инфраструктуры. | | | | | |
| 2.3.1.1 | Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры на земельных участках на территории муниципального образования город Дивногорск в целях развития строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства. | | Ввод жилья за 2023-2025 годы составит 48,12 тыс. кв. м, в т. числе:  в 2023 году – 16,00 тыс. кв.м;  в 2024 году - 16,05 тыс. кв.м;  в 2025 году – 16,07 тыс. кв.м. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 151п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 - 2025 гг. |
| 2.3.1.2 | Строительство объектов электроснабжения на земельном участке за индивидуальным поселком. | | Реализация проекта в сфере электроснабжения по обеспечению земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой, в том числе с целью последующего предоставления обустроенных земельных участков многодетным гражданам. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 151п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 - 2030 гг. |
| 2.3.1.3 | Строительство объектов водоснабжения на земельном участке за индивидуальным поселком города Дивногорска. | | Реализация проекта в сфере водоснабжения по обеспечению земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой, в том числе с целью последующего предоставления обустроенных земельных участков многодетным гражданам. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 151п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 - 2030 гг. |
| 2.3.1.4 | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и доли потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях. | | Капитальный ремонт водопроводных сетей ежегодно не менее 1,17 км.  Капитальный ремонт канализационных сетей ежегодно не менее 0,02 км. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 154п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2030 гг. |
| 2.3.1.5 | Поддержка развития и содержания инфраструктуры территорий некоммерческих товариществ. | | Ежегодное проведение одного мероприятия для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 154п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2030 гг. |
| 2.3.1.6 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры. | | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.  Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения не ниже 90%. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 154п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2030 гг. |
| 2.3.1.7 | Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Дивногорска. | | Ремонт, строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения на территории муниципального образования город Дивногорск. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 154п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 1: Современная инженерная инфраструктура, обеспечивающая градостроительное развитие и бесперебойное предоставление населению города коммунальных услуг в соответствии с установленными стандартами. | | | | | | |
| 2.3.2 | Задача 2: Совершенствование инфраструктуры потребительского рынка и гостеприимства. | | | | | |
| 2.3.2.1 | Содействие развитию инфраструктуры потребительского рынка и гостеприимства. | | Оптимальное размещение на территории муниципального образования город Дивногорск нестационарных торговых объектов.  Исполнение норматива обеспечения торговыми площадями.  Исполнение норматива по границам прилегающих территорий. | Непрограммное мероприятие | Отдел экономического развития администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 2.3.2.2 | Организация эффективной работы муниципальных ярмарок. | | Проведение муниципальных ярмарок не реже двух раз в год. | Непрограммное мероприятие | Отдел экономического развития администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 2.3.2.3 | Систематическое проведение мониторинга цен на фиксированный набор продовольственных товаров. | | Проведение мониторинга цен не реже одного раза в месяц. | Непрограммное мероприятие | Отдел экономического развития администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 2: Современная инфраструктура для наиболее полного удовлетворения горожан и гостей города в потребительских товарах и услугах, включая туристические. | | | | | | |
| 2.3.3 | Задача 3: Рациональное использование муниципальной собственности. | | | | | |
| 2.3.3.1 | Проведение кадастровых работ, оценочных работ в отношении муниципального имущества. | | Ежегодное пополнение доходной части бюджета муниципального образования город Дивногорск не менее чем на 64,3 млн. руб.  Подготовка технической, землеустроительной документации на муниципальное имущество ежегодно не менее 15 объектов.  Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества на 15 объектов ежегодно.  Оценка муниципального имущества ежегодно не менее 5 объектов.  Выполнение кадастровых работ в отношении не менее 10 земельных участков ежегодно.  Предоставление в аренду (собственность) муниципального имущества ежегодно не менее 5 объектов.  Приватизация муниципального имущества не менее 1 объекта ежегодно. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 153п | Комитет обеспечения градостроительной деятельности, управления муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Дивногорска | 2023 - 2030 гг. |
| 2.3.3.2 | Проведение инвентаризации земель. | | Осуществление геодезических работ, оценка земельных участков не менее одного участка ежегодно.  Регистрация права муниципальной собственности не менее  15-ти земельных участков ежегодно. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 153п | Комитет обеспечения градостроительной деятельности, управления муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Дивногорска | 2023 - 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 3: Оптимальный состав и структура муниципального имущества, обеспечивающие эффективную реализацию полномочий органов местного самоуправления. | | | | | | |
| 2.3.4 | Задача 4: Развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры, включая все виды общественного транспорта, в т.ч. внеуличный (учитывая рельеф, отношение к реке, прилегающие территории). | | | | | |
| 2.3.4.1 | Строительство объектов транспортной инфраструктуры на земельном участке за индивидуальным поселком. | | Реализация проектов по обеспечению земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой, в том числе с целью последующего предоставления обустроенных земельных участков многодетным гражданам. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 151п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2030 гг. |
| 2.3.4.2 | Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | | Протяженность автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов не менее 160 км ежегодно. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 155п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2030 гг. |
| 2.3.4.3 | Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт не менее 5,11 км ежегодно. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 155п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 4: Наличие улично-дорожной сети с качественным дорожным покрытием и освещением, обеспечивающее безопасность движения в городе, связность с г. Красноярском, аэропортом Емельяново. | | | | | | |
| 2.3.5 | Задача 5: Эффективное управление жилищным фондом. | | | | | |
| 2.3.5.1 | Переселение граждан, проживающих в жилых домах муниципального образования город Дивногорск, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012 года. | | Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах муниципального образования город Дивногорск, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу,  295 чел. в том числе:  в 2023 году – 69 чел.  в 2024 году – 226 чел.  в 2025 году – 0 чел. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 151п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2025 гг. |
| 2.3.5.2 | Уменьшение доли аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. | | Ежегодное уменьшение доли аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда не менее чем на 0,73%. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 151п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2030 гг. |
| 2.3.5.3 | Обеспечение сохранности, увеличение срока эксплуатации и приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда. | | Ремонт муниципальных квартир в жилищном фонде ежегодно не менее 4 квартир. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 154п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2030 гг. |
| 2.3.5.4 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде. | | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по всем видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов, имеющих техническую возможность установки приборов.  Доля квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по всем видам коммунальных ресурсов в общем числе квартир в многоквартирных домах, имеющих техническую возможность установки приборов. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 154п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 5: Жилищный фонд города с низким уровнем ветхого и отсутствием аварийного жилья. | | | | | | |
| 2.3.6 | Задача 6: Повышение личной и общественной безопасности. | | | | | |
| 2.3.6.1 | Обеспечение защиты, предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | Создание противопожарных минерализованных полос не менее 1600 м ежегодно.  Реализация первой очереди работ по реконструкции муниципальной системы оповещения городского округа город Дивногорск в рамках подпрограммы «Защита населения и территории муниципального образования город Дивногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». | Муниципальная программа города Дивногорска  «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 154п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2030 гг. |
| 2.3.6.2 | Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности. | | Приобретение, распространение тематической печатной и видео продукции в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения безопасности населения. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 154п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2030 гг. |
| 2.3.6.3 | Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения. | | Обновление знаковой информации на дорогах города, с привлечением внимания, как водителей, так и пешеходов, обеспечение безопасности участников дорожного движения.  Нанесение разметки на автомобильные дороги общего пользования местного значения не менее 50 км ежегодно.  Приобретение и установка дорожных знаков не менее 50 штук ежегодно.  Ежегодное количество пешеходных переходов оборудованных в соответствии с ГОСТ не менее 3 штук. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 155п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 6: Низкий уровень криминогенности, минимизация ущерба жизни, здоровью и собственности горожан. | | | | | | |
| 2.3.7 | Задача 7: Социальная поддержка отдельных категорий граждан. | | | | | |
| 2.3.7.1 | Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. | | Ежегодное обеспечение не менее 7 молодых семей социальными выплатами на приобретение (строительство) жилья. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N151п | Главный специалист по жилищным вопросам отдела муниципального имущества и земельных отношений комитета обеспечения градостроительной деятельности, управления муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 2.3.7.2 | Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | | Обеспечение передачи не менее 70-ти детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в замещающие семьи (опека, приемная семья, усыновление), в том числе переданных на воспитание в семьи посторонних граждан.  Приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма специализированного жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам и иным требованиям законодательства. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Система образования города Дивногорска», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N152п | Отдел образования администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 2.3.7.3 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования город Дивногорск для отдельных категорий граждан. | | Доля охвата льготных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск ежегодно не ниже 62%. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 155п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 7: Доступность и многообразие социальных услуг для малообеспеченных и других категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. | | | | | | |
| III | Стратегический приоритет «Доступный город» | | | | | |
| *3.1* | *Цель первого уровня: Повышение уровня развития человеческого потенциала на основе синергетического взаимодействия образования, культуры, здравоохранения, спорта, туризма и молодежной политики.* | | | | | |
| *3.2* | *Цель второго уровня: Повышение уровня развития человеческого потенциала.* | | | | | |
| 3.2.1 | Задача 1:Обеспечение качественного образования на современной технологической платформе, ориентированной на индивидуальные запросы жителей разных возрастных и профессиональных групп. | | | | | |
| 3.2.1.1 | Обеспечить доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным стандартом. | | 100 процентная обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей). | Муниципальная программа города Дивногорска  «Система образования города Дивногорска», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 152п | Отдел образования администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.2.1.2 | Обеспечить обновление содержания и технологий дошкольного образования. | | 100 процентная обеспеченность воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучению по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Система образования города Дивногорска», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 152п | Отдел образования администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.2.1.3 | Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в общеобразовательных учреждениях города Дивногорска. | | 100 процентов муниципальных общеобразовательных учреждений должны соответствовать требованиям правил пожарной безопасности, строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам.  100 процентов детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях должны быть обеспечены питанием.  Организация бесплатного горячего питания ста процентов обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Система образования города Дивногорска», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 152п | Отдел образования администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.2.1.4 | Создать условия для получения детьми качественного образования в общеобразовательных учреждениях, обеспечить мониторинг качества. | | Сто процентный охват детей школьного возраста бесплатным начальным, общим, основным общим и средним общим образованием.  Повышение материально-технической базы за счет привлечения средств бюджетов всех уровней, а также средств внебюджетных фондов.  Повышение качества образования за счет прохождения педагогическим составом программ повышения квалификации и программ профессиональной подготовки в рамках имеющейся квалификации.  Систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамики изменений его результатов, в том числе в рамках оценки качества образования, условиями осуществления образовательной деятельности. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Система образования города Дивногорска», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 152п | Отдел образования администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.2.1.5 | Создать условия для получения детьми качественного дополнительного образования, выявления и поддержки одаренных детей. | | Ежегодное проведение мероприятий интеллектуальной и творческой направленности, в т.ч.:  - проведение 3-х мероприятий с общей численностью участников не менее 500 человек;  - ежегодно не менее 40 учащихся общеобразовательных учреждений должны быть подготовлены к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников;  - не менее 20 школьников образовательных учреждений должны принимать участие во всероссийских научно-практических конференциях и других мероприятиях интеллектуальной направленности регионального и федерального уровней.  Организация и проведение церемонии награждения денежными премиями учащихся, показавших высокие результаты в учебе, олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях.  Участие в краевом конкурсе муниципальных программ по работе с одаренными детьми. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Система образования города Дивногорска», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 152п | Отдел образования администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.2.1.6 | Обеспечить безопасный, комфортный и качественный отдых в летний период. | | Ежегодное функционирование  6 летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием для 916 детей;  Ежегодное функционирование  1 палаточного лагеря и обеспечение питанием не менее 60 детей;  Обеспечение путевками детей в краевые государственные и негосударственные организации, муниципальные загородные оздоровительные лагеря отдыха для оздоровления и занятости детей. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Система образования города Дивногорска», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 152п | Отдел образования администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 1: Увеличение числа детей и молодежи, получивших адресную поддержку в раскрытии своих интеллектуальных и творческих возможностей. | | | | | | |
| 3.2.2 | Задача 2:Содействие культурному и духовному развитию населения через использование событийных социокультурных практик, реализуемых на межведомственной и межмуниципальной основе. | | | | | |
| 3.2.2.1 | Развитие библиотечного дела. | | Ежегодное увеличение количества посещений муниципальных библиотек не менее чем на 1,1%  (количество посещений на  1 тыс. человек населения - не менее 6400 единиц).  Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения ежегодно не менее 16504 экземпляров. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Культура муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 148п | Отдел культуры администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.2.2.2 | Развитие музейного дела. | | Граждане, посещающие муниципальные учреждения музейного типа, не менее 26100 человек ежегодно и ежегодное увеличение посещений не менее чем на 0,1%. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Культура муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 148п | Отдел культуры администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.2.2.3 | Развитие инфраструктуры отрасли культуры. | | Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях ежегодно не менее 90 человек. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Культура муниципального образования город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 148п | Отдел культуры администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 2: Увеличение числа горожан, реализовавших свои инициативы в разнообразных направлениях культурно-досуговой сфере. | | | | | | |
| 3.2.3 | Задача 3:Формирование здорового образа жизни через создание разнообразной доступной среды, обеспечивающей массовое включение населения в современные практики оздоровления, физического развития*.* | | | | | |
| 3.2.3.1 | Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступности. | | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом не ниже показателя предыдущего года (в общей численности данной категории населения).  Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан в городском округе г.Дивногорск – 3694 ежегодно. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 149п | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.2.3.2 | Развитие устойчивой потребности всех категорий населения к здоровому образу жизни, формированию мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК «ГТО») на территории муниципального образования г.Дивногорск. | | Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом не ниже показателя предыдущего года (в общей численности населения муниципального образования г. Дивногорск).  Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории муниципального образования г. Дивногорск (2,2 %). | Муниципальная программа города Дивногорска  «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 149п | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.2.3.3 | Осуществление воспитания и физического развития личности, формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта. | | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования г.Дивногорск (79,0 %). | Муниципальная программа города Дивногорска  «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 149п | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.2.3.4 | Отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки. | | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки не менее 523 человек ежегодно. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 149п | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.2.3.5 | Совершенствование спортивного мастерства обучающихся посредством организации их систематического участия в спортивных мероприятиях. | | Число участников официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий городского округа г. Дивногорск не менее 1936 человек ежегодно.  Удельный вес спортсменов, принявших участие в официальных спортивных соревнованиях, в их общей численности (не менее 55,0%). | Муниципальная программа города Дивногорска  «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 149п | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.2.3.6 | Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие. | | Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.  Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах не менее 10 ежегодно. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 149п | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.2.3.7 | Формирование спортивного резерва города. | | Количество спортсменов в составе спортивных сборных команд Красноярского края по видам спорта. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 149п | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 3: Увеличение средней продолжительности жизни горожан за счет массовых занятий физической культурой и спортом. | | | | | | |
| 3.3 | *Цель второго уровня: Повышение уровня гражданственности и городского патриотизма.* | | | | | |
| 3.3.1 | Задача 1: Развитие городского общественного самоуправления. | | | | | |
| 3.3.1.1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. | | Ежегодное увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского округа город Дивногорск на пять процентов. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 01.11.2017 N 196п | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | 2023 – 2030 гг. |
| 3.3.1.2 | Создание информационного портала «Инициативное бюджетирование». | | Создание информационного портала (страница на сайте муниципального образования) «Инициативное бюджетирование», основанного на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов. | Федеральный проект «Цифровое государственное управление» Национальной программы «Цифровая экономика» | Финансовое упрвление администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 1: Увеличение числа различных категорий горожан, активно участвующих в обсуждении и принятии жизненно важных вопросов местного самоуправления. | | | | | | |
| 3.3.2 | Задача 2: Формирование патриотизма и активной жизненной позиции в среде молодежи. | | | | | |
| 3.3.2.1 | Вовлечение молодежи в общественную деятельность. | | Ежегодное проведение не менее 12 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.  Ежегодное проведение не менее 13 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.  Развитие патриотических объединений на территории города и укрепление их материально-технической базы.  Позиционирование волонтерского движения на территории г. Дивногорска, вовлечение жителей в волонтерскую деятельность, методическое сопровождение волонтерских объединений. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 149п | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.3.2.2 | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. | | Ежегодное создание не менее 75 рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в г.Дивногорске.  Количество поданных молодыми людьми заявок на получение поддержки для реализации проектов – 30 ед.  Количество реализованных молодыми людьми проектов – 10 ед. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 149п | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.3.2.3 | Поддержка одаренной и талантливой молодежи городского округа г.Дивногорск. | | Ежегодное проведение не менее 13 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи.  Ежегодное вручение премии Главы города "Признание молодых». | Муниципальная программа города Дивногорска  «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 149п | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.3.2.4 | Обеспечить организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи по направлениям (нравственно-патриотическое, спортивно-оздоровительное, социальное). | | Проведение мероприятий:  - гражданско-патриотической направленности  (4 мероприятия не менее 1000 чел.);  - спортивно-оздоровительной направленности  (не менее 2500 чел.). | Муниципальная программа города Дивногорска  «Система образования города Дивногорска», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 152п | Отдел образования администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 2: Увеличение молодежных объединений различной направленности, инициирующих и реализующих проекты по проблемным вопросам городской жизни. | | | | | | |
| 3.3.3 | Задача 3: Создание открытого информационного пространства*.* | | | | | |
| 3.3.3.1 | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы муниципального образования. | | 100-процентное соответствие муниципальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы нормам и положениям федерального и краевого законодательства. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 146п | Отдел правового и кадрового обеспечения администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.3.3.2 | Создание системы открытости, гласности в деятельности муниципальных служащих, доступность общественному контролю, в т.ч.  - проведение консультаций муниципальных служащих и граждан по вопросам прохождения муниципальной службы, постановки в кадровый резерв. | | Ежегодное 100 % предоставление муниципальными служащими справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  Проведение прямых эфиров Главы города и его заместителей об итогах работы, планах на будущее и ответов на вопросы граждан.  Прием граждан Главой города по личным вопросам.  Обеспечение открытого и равного доступа граждан к муниципальной службе. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 146п | Отдел правового и кадрового обеспечения администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.3.3.3 | Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы, в т.ч.:  - организация и проведение аттестации и квалификационных экзаменов муниципальных служащих. | | Соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям для муниципальной службы.  100 % аттестованных муниципальных служащих к общему числу муниципальных служащих. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 146п | Отдел правового и кадрового обеспечения администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.3.3.4 | Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в муниципальном образовании. | | Повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в результате повышения квалификации, профессиональной переподготовки.  Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку к общему числу муниципальных служащих не менее 25% ежегодно.  Возможность карьерного роста муниципальных служащих, безупречно и эффективно исполняющих должностные обязанности.  Удовлетворенность сотрудника рабочим местом, оплатой труда. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 146п | Отдел правового и кадрового обеспечения администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| 3.3.3.5 | Создание условий для получения молодыми гражданами, проживающими на территории городского округа г. Дивногорск, информации о мероприятиях молодежной политики. | | Количество размещенных материалов на информационных площадках, с целью гражданско-патриотического воспитания населения. | Муниципальная программа города Дивногорска  «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск», утвержденная постановлением администрации города Дивногорска от 30.09.2015 N 149п | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска | 2023 – 2030 гг. |
| Итого результат по задаче 3: Повышение уровня удовлетворенности горожан информационной открытостью органов местного самоуправления на основе внедрения механизмов «электронной демократии». | | | | | | |

Исполнители, ответственные за выполнение мероприятий не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным годом, предоставляют в отдел экономического развития администрации города Дивногорска информацию о достигнутых результатах исполнения пунктов Плана мероприятий по утвержденной форме.