Приложение

к постановлению администрации

города Дивногорска

от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Культура муниципального образования город Дивногорск»

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Культура муниципального образования город Дивногорск»  (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  постановление администрации города Дивногорска от 01.08. 2013 № 131п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел культуры администрации города Дивногорска |
| Соисполнители Программы | - |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»;  подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»;  подпрограмма 3 «Обеспечение условий для поддержки дополнительного образования детей»;  подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» |
| Цель Программы | создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального образования город Дивногорск |
| Задачи Программы | задача 1. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия муниципального образования город Дивногорск»;  задача 2. «Обеспечение доступа населения муниципального образования город Дивногорск к культурным благам и участию в культурной жизни»;  задача 3. «Обеспечение поступательного развития  муниципальной системы дополнительного  образования детей в области культуры»;  задача 4. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в муниципальном образовании город Дивногорск» |
| Этапы и сроки реализации Программы | сроки реализации Программы: 2014 - 2017 годы |
| Целевые показатели  и показатели результативности Программы | удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;  количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
| Ресурсное обеспечение Программы | общий объем финансирования Программы – 299 354,0 тыс. руб., в том числе:  по годам реализации:  2014 год – 91 217,4 тыс. руб.;  2015 год – 69 376,8 тыс. руб.;  2016 год – 69 379,9 тыс. руб.;  2017 год – 69 379,9 тыс. руб.  из них:  из средств местного бюджета –282 427,6 тыс. руб., в том числе:  в 2014 году –82 104,7 тыс. руб.;  в 2015 году –66 774,3 тыс. руб.;  в 2016 году – 66 774,3 тыс. руб.;  в 2017 году – 66 774,3 тыс. руб.  из средств краевого бюджета –6 831,2 тыс. руб., в том числе:  в 2014 году –6 522,9 тыс. руб.;  в 2015 году –100,7 тыс. руб.;  в 2016 году –103,8 тыс. руб.;  в 2017 году – 103,8 тыс. руб.  из средств федерального бюджета –216,6 тыс. руб., в том числе:  в 2014 году –199,2 тыс. руб.;  в 2015 году –5,8 тыс. руб.;  в 2016 году – 5,8 тыс. руб.;  в 2017 году – 5,8 тыс. руб.  из внебюджетных средств –9 878,6 тыс. руб. в том числе:  в 2014 году –2 390,6 тыс. руб.;  в 2015 году –2 496,0 тыс. руб.;  в 2016 году –2 496,0 тыс. руб.;  в 2017 году – 2 496,0 тыс. руб. |
| Перечень объектов капитального строительства | - |

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры

муниципального образования город Дивногорск с указанием основных показателей социально-экономического развития муниципального образования город Дивногорск и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Муниципальное образование город Дивногорск обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения музейного и культурно-досугового типа. Образовательные учреждения в области культуры обеспечивают предоставление жителям города дополнительного образования для детей.

Сеть муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры представлена 8 единицами. Общая численность работающих в отрасли «культура» составляет 341 человек.

Обеспеченность жителей муниципального образования услугами учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры практически в полной мере соответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996

№ 1063-р.

Идеологические и социально-экономические трансформации российского общества последних десятилетий наложили свой отпечаток на культуру муниципального образования, которая, преодолев неблагоприятные последствия глубокого кризиса, накопила положительный опыт адаптации к новым рыночным условиям. При возрастающей конкуренции между традиционными предложениями учреждений культуры и коммерческих организаций досуга, развитии новых видов социальных услуг и электронных способов получения информации культура как отрасль сохранила статус государствообразующего социально-культурного института и подтвердила свой авторитет и популярность у населения муниципального образования. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составляет 193,28%.

На территории муниципального образования находится 2 объекта культурного наследия регионального значения – Самосвал Маз-225, памятник «Палатка». В соответствии с приказом министерства культуры Красноярского края от 03.12.2012 № 482 (в ред. от 14.02.2013 № 109) здание, расположенное по адресу: ул. Старый скит, 2, включено в список выявленных объектов культурного наследия. Памятниками археологии являются, Лиственка Заречная, Усть-Мана, Мана 2, Мана 3, Минжуль, Большая Лиственка, Малая Лиственка, Большая Слизнево,

Финансовые средства для проведения необходимого объема ремонтно-реставрационных работ данных объектов не выделяются, кроме того, в связи с ухудшением состояния большей части объектов, потребность в реставрационных работах постоянно повышается.

В условиях глобализации и социальных преобразований существует опасность разрушения механизмов культурной преемственности, размывания и утраты культурной и национальной идентичности, смещения в системе ценностных ориентаций общественного сознания в сторону культурных суррогатов. Решение задачи обеспечения устойчивости российской государственности, осознания национальной идентичности невозможно без обращения к истокам традиционной народной культуры. Поддержке традиционных форм народного художественного творчества в муниципальном образовании способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного творчества, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение учреждений культурно-досугового типа музыкальными инструментами, костюмами, специальным оборудованием.

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки и музеи, в которых собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры. Основной объем библиотечных услуг населению муниципального образования оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых пользуются 70,2% населения. Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе в виртуальном режиме, ежегодно растет. Вместе с тем, имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек муниципального образования не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхой литературы составляет до 70%. В 2013 году фонды библиотек муниципального образования обновились на 1,6 % при нормативе, рекомендуемом Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%.

Музеи муниципального образования ведут активную просветительскую работу с населением различных возрастных групп. По итогам 2013 года доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составляет 18,4%. В числе основных проблем музеев муниципального образования следует назвать недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недостаточность средств на комплектование фондов и реставрационные работы, а также на приобретение систем охраны и пожаротушения, специализированного оборудования для хранилищ.

Наиболее массовыми учреждениями культуры муниципального образования, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения составляет 59,0 человек. Количество учреждений культурно-досугового типа остается стабильным на протяжении многих лет и составляет 2 единицы. Остается проблема неудовлетворительной материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа, срок эксплуатации 75% зданий составляет 40-50 лет.

Муниципальное образование город Дивногорск является местом реализации мероприятий краевого и межрегионального уровней – Межрегиональный фестиваль детского художественного творчества «У Дивных гор», Межрегиональный фестиваль «Астафьевская весна», Краевой фестиваль духовной культуры «Покровские встречи» и другие. Дивногорские творческие коллективы успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах в Красноярском крае, России и за рубежом, что способствует созданию устойчивого образа муниципального образования город Дивногорск как территории культурных традиций и творческих инноваций, интеграции в краевой и общероссийский культурный процесс.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики муниципального образования. На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность 2 учреждения дополнительного образования детей (МБОУ ДОД «ДШИ г.Дивногорска» и МОУ ДОД «ДХШ»). Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного и хореографического искусства. Число учащихся детских школ искусств к численности учащихся общеобразовательных школ в муниципальном образовании (процент охвата) составляет 15,5%, наполняемость учреждений составляет 100%.

В числе основных задач остается подготовка и переподготовка специалистов для отрасли. В 2011 году между отделом культуры и Красноярским краевым научно-учебным центром кадров культуры подписано соглашение о социально-культурном сотрудничестве, в результате этого ежегодно более 30% специалистов учреждений культуры муниципального образования город Дивногорск, проходят обучение в данном учреждении.

В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки и музеи муниципального образования оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев муниципального образования, составляет 50%. Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования город Дивногорск, составляет 71,4%. В городе имеются 2 электронных каталога: в МБУК Библиотеке-музее В.П. Астафьева и МБУК Централизованной библиотечной системе г. Дивногорска. В Центральной городской библиотеке создан информационный ресурс, объединивший электронные каталоги библиотек города. В обоих учреждениях открываются электронные читальные залы, активно развивается справочно-информационное обслуживание пользователей в режиме онлайн.

В целях повышения качества жизни населения муниципального образования, а также создания условий, обеспечивающих поддержку и развитие творческих инициатив населения как основы формирования единого социально-культурного пространства в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Культура муниципального образования город Дивногорск» в период 2008-2013 годов из краевого бюджета было выделено 9773,969 тыс. рублей.

В настоящее время темпы износа зданий учреждений и образовательных учреждений в области культуры продолжают отставать от необходимых потребностей в проведении реконструкций и капитальных ремонтов зданий этих учреждений.

Одним из старейших зданий, требующих больших финансовых вложений, является здание МБУК ГДК «Энергетик», которое было построено 47 лет назад. Капитальный ремонт в здании не проводился свыше 20 лет. В связи с этим требуется разработать ПСД на ремонт фасада, системы отопления и вентиляции, системы водопровода и канализации здания. Также необходимо проведение работ по ремонту кровли и электроснабжения, замене оконных проемов хореографического зала, витражей и дверей. Следует провести капитальный ремонт малого зала, стены во дворе здания, служебных помещений 1-го, 2-го и 3-го этажей, гардероба и фойе, туалетных комнат. Необходим ремонт оконных проемов 2-го и 3-го этажей здания, помещений шахматного клуба и бара. Требуется установка системы видеонаблюдения, устройство смотровой ямы в здании гаража.

Согласно технической экспертизе износ инженерных сетей Дворца (водопровод, канализация, отопление) составил 90%.

Проблемная ситуация сложилась со зданиями учреждений, входящих в состав Поселковой централизованной клубной системы. Здание Дома культуры п. Усть-Мана было открыто 52 года назад, клуба-филиала с. Овсянка – 41 год назад, клуба - филиала п. Слизнево – 32 года назад.

В здании Дома культуры п. Усть-Мана требуется проведение ремонта системы отопления, фасада здания. В здании клуба-филиала с. Овсянка необходимо провести ремонт кровли, внутренних помещений, фасада здания. В клубе-филиале п. Слизнево протекает кровля, разрушено деревянное ограждение.

Здание Дивногорской детской художественной школы введено в эксплуатацию в 1990 году. В настоящее время, на основании выводов и рекомендаций «Технического заключения по результатам обследования и оценки технического состояния покрытия встроено-пристроенного здания МОУ ДОД «ДХШ», техническое состояние плит покрытия оценивается как аварийное, в связи с чем, требуется финансирование на выполнение проектов по усилению плит покрытия и кровли здания. Также в учреждении необходимо проведение работ по капитальному ремонту отмостки и системы отопления.

В 2014 году Детская школа искусств отметила 50-летний юбилей. На сегодняшний день в учреждении требуется капитальный ремонт 1-го и 2-го этажей, системы вентиляции и кровли здания

Дивногорский художественный музей расположен на одной из

центральных улиц города, из-за подвижности грунта на кирпичном фасаде появились глубокие трещины, имеются выбоины и многочисленные сколы. Необходимо проведение работ по благоустройству территории, ремонту фасада и крыльца здания.

В целях устранения предписания Средне-Сибирского управления Министерства Культуры России требуется установка и монтаж систем: пожаротушения, кондиционирования и увлажнения в фондохранилищах и в залах музея.

В оперативном управлении Дивногорского городского музея находится здание, Старого Скита (построено в 1888 году). В 2012 году здание включено в список выявленных объектов культурного наследия. Чтобы избежать разрушения деревянного здания необходимо провести капитальный ремонт кровли.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры муниципального образования противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли.

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.

Правовые риски – изменение федерального и регионального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на муниципальном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.

3. Приоритеты и цели социально-экономического

развития в сфере культуры муниципального образования

город Дивногорск, описание основных целей и задач Программы,

прогноз развития сферы культуры муниципального образования

город Дивногорск

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры муниципального образования город Дивногорск определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органов местного самоуправления:

[Закон](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FA9330CB4D1D5F77547A2A5OCwED) Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

[Концепция](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8CD0FAF310ABD8CDFFF2C4BA0A2C17C6ABC729C85086469O9wBD) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50DAA350FB2D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646993O7wBD) инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8CD0DA9310FBD8CDFFF2C4BA0OAw2D) развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

Национальная [стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50CA9340AB0D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646992O7w5D) действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р).

[Концепция](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8CD07AD3202BD8CDFFF2C4BA0A2C17C6ABC729C85086468O9w2D) сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267);

[Концепция](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FAD370CB4D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646992O7w2D) развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);

[Концепция](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8CC0BA1300FBD8CDFFF2C4BA0A2C17C6ABC729C85086469O9w4D) устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 132-р);

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FAA370BB6D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646992O7w0D) социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;

Основные направления стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы (утверждены постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (утвержден распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования город Дивногорск» (утвержден распоряжением администрации города Дивногорска от 03.07.2013 № 1078-р);

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования город Дивногорск на период до 2020 года (утверждена решением городского Совета депутатов от 22.11.2011 №19-132-ГС).

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения муниципального образования, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

создание открытого культурного пространства муниципального образования (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

создание виртуального культурного пространства муниципального образования (оснащение учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музеев и библиотек города, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения художественного образования и приобщения к культуре и искусству всех групп населения;

активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, популяризация научной и инновационной деятельности и др.);

развитие системы дополнительного образования в области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;

формирование нормативно-правовой базы культурной политики муниципального образования, обеспечивающей рост и развитие отрасли;

инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия муниципального образования, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов муниципального образования;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, введение их в экономический и культурный оборот;

развитие культурно-познавательного туризма, включение историко-культурного потенциала муниципального образования в систему туристических потоков;

создание устойчивого культурного образа муниципального образования как территории культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в краевой и общероссийский культурный процесс, в том числе:

обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искусства для населения муниципального образования;

продвижение культуры муниципального образования за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в Красноярском крае, России и за рубежом;

развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:

капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры муниципального образования.

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального образования.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи.

Задача 1.Сохранение и эффективное использование культурного наследия муниципального образования.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы – «Сохранение культурного наследия».

Задача 2. Обеспечение доступа населения муниципального образования к культурным благам и участию в культурной жизни.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества».

Задача 3. Обеспечение поступательного развития муниципальной

системы дополнительного образования детей в области культуры.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Обеспечение условий для поддержки дополнительного образования детей».

Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в муниципальном образовании.

Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции муниципального образования в краевое, общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм; критерии выбора получателей муниципальных услуг представлены в подпрограммах Программы.

5. Прогноз конечных результатов Программы,

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня

и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории муниципального образования

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры возрастет с 193,28% в 2013 году до 195,38% в 2017 году;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 101 единицу в 2017 году.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении № 1 к Программе.

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к Программе.

6. Перечень подпрограмм

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается

реализация трех подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия муниципального образования

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

развитие библиотечного дела;

развитие музейного дела;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов.

Ожидаемые результаты:

создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь муниципального образования;

формирование предпосылок для развития сферы культурного туризма, роста инвестиционной привлекательности муниципального образования;

обеспечение прав населения муниципального образования на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;

расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;

рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения муниципального образования;

расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

улучшение сохранности музейных и библиотечных фондов.

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения муниципального образования к культурным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы решается задача:

сохранение и развитие традиционной народной культуры.

Ожидаемые результаты:

сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;

повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

увеличение муниципальной поддержки творческих инициатив населения и организаций культуры;

повышение уровня проведения культурных мероприятий;

развитие межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий для поддержки дополнительного образования детей».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.

Целью подпрограммы определено создание в системе дополнительного

образования детей равных возможностей для современного качественного образования.

В рамках подпрограммы решается задача:

обеспечение поступательного развития муниципальной системы дополнительного образования детей в области культуры.

Ожидаемые результаты:

сохранение и непрерывное воспроизводство творческого потенциала муниципального образования посредством муниципальной поддержки одаренных детей и молодежи вне зависимости от места проживания, типов и видов учреждений, включенных в работу с ребенком.

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

развитие инфраструктуры отрасли «культура»;

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Ожидаемые результаты:

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

повышение профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;

создание условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

повышение социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

обеспечение муниципальной поддержки учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе находящихся на территориях сельских поселений, и их работников;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура»;

повышение эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного планирования;

создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры.

7. Информация

о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам осуществляется по следующим направлениям:

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками, учреждениями музейного типа;

комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культурно-досугового типа;

проведение мероприятий регионального, межрегионального и международного уровней;

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования;

мероприятия по поддержке детей и молодежи, одаренных в области культуры и искусства;

осуществление поддержки работников отрасли «культура»;

мероприятия по повышению профессионального уровня работников;

оснащение муниципальных библиотек, музеев специальным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой, программным обеспечением;

осуществление софинансирования в рамках предоставления субсидий из краевого и федерального бюджетов (на конкурсной основе);

выполнение функций по разработке и реализации основных направлений культурной политики муниципального образования, нормативно-правовому регулированию в отрасли «культура».

Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главного распорядителя средств муниципального бюджета, а также по годам реализации программы приведено в приложении № 3 к Программе.

8. Информация

о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке

расходов на реализацию целей Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого бюджета и бюджета муниципального образования приведена в приложении № 4 к Программе.

9. Прогноз сводных показателей

муниципальных заданий, в случае оказания

муниципальными учреждениями муниципальных услуг

юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ) <1>:

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

представление музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме;

показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий;

предоставление дополнительного образования детям;

создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;

формирование, учет, сохранение фондов библиотеки;

формирование, учет, сохранение фондов музеев;

проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества;

методическая работа в установленной сфере деятельности;

проведение культурно-просветительных мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов и иных программных мероприятий.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры, находящимися в ведении отдела культуры администрации города Дивногорска, приведен в [приложении №](#Par7732) 6.

<1> [Приказ](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50DAC3503B5D1D5F77547A2A5OCwED) отдела культуры администрации города Дивногорска от 26.12.2012 № 27-0 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении отдела культуры администрации города Дивногорска муниципальными учреждениями культуры и образования в сфере культуры в качестве основных видов деятельности»

Начальник отдела культуры Е.В.Шошина